## Akční plán Doprava
Prioritní osa 3 - Akční plán Doprava pro rok 2016
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH | AKČNÍ PLÁN 2016 (stav k 30.6.2016)
|  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení |  | Odbor/odpovědný vedoucí
Orientační náklady v Kč pro rok 2016
1 | 3. | ROSTOUCÍ KVALITA ŽIVOTA PRO BYDLENÍ, VZHLED MĚSTA, KULTURU, SPORT, VOLNÝ ČAS A DOPRAVU
2 | 3.3. | DOPRAVA
3 | 3.3.1. | ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASKTRUKTURY
4 | 3.3.1.1. | Postupná realizace projektu 1000 parkovacích míst
5 |  | Parkování u škol | 1. Máje | Zaměstnanci - 8 parkovacích míst | 2016 |  | Ředitel ZŠ
6 |  |  |  | Realizace | 2016
7 |  |  | Vybudování parkovacích míst za ,,Medvídkem" | Rodiče - dokumentace, studie | 2016 |  | Mgr. Bušina
8 |  |  | Šromotovo | Zaměstnanci - studie/soutěž | 2016 |  | Mgr. Bušina
9 |  |  |  | Rodiče - studie/soutěž | 2016
10 |  |  | Struhlovsko | Zaměstnanci - studie + PSP | 2016 |  | Mgr. Bušina
11 |  |  |  | Rodiče - studie + PSP | 2016
12 |  |  | ZUŠ | Zaměstnanci - studie/soutěž | 2016 |  | Mgr. Bušina
13 |  |  |  | Rodiče - studie/soutěž | 2016
14 |  | Parkování u veřejných institucí | Finanční úřad | Zadání koncepce - dopis institucím o záměru | 2016 | 0 | Ing. Bradáč
15 |  |  | Nemocnice | Zadání koncepce - dopis institucím o záměru | 2016 | 0 | Ing. Bradáč
16 |  |  | MěÚ včetně Purgešovy ulice | Zadání koncepce - dopis institucím o záměru | 2016 | 0 | Ing. Bradáč
17 |  |  | Katastrální úřad | Zadání koncepce - dopis institucím o záměru | 2016 | 0 | Ing. Bradáč
18 |  | Ostatní parkovací stání | Parkovaní u parku Sady Československých legií | Projekt | 2016 | 250000 | Ing. Bradáč
19 | 3.3.1.2. | Zklidnění dopravy, parkování v historickém jádru | Parkovací systém a průjezd náměstím | Vytvořit systém parkování + realizace I. etapy bez stavebních úprav | 2016 |  | Ing. Bradáč
20 |  |  | Parkovací plochy u histor. jádra - (PARKOVACÍ DŮM) | Studie proveditelnosti + pozemkové řešení - jednání | 2016 |  | Ing. arch. Kuchta
21 |  |  | Výběr nového provozovatele parkovacích automatů | Smlouva | 2016 |  | Ing. Bradáč
22 | 3.3.1.3. | Zvyšování bezpečnosti, tam kde přecházejí děti
23 |  | Osvětlení a rekonstrukce přechodů/komunikací - bezpečný přechod | Přechod Pod Farou - silnice I/35 - osvětlení | Realizace 1 přechod | 2016 | 50000 | Ing. Bradáč
24 |  |  | Přechod u Zámeckého hotelu - silnice II/440 - osvětlení | Realizace 1 přechod | 2016 | 60000 | Ing. Bradáč
25 |  |  | Přechod u ČD Teplice n/B | Projekt | 2016 | 200000 | Ing. Bradáč
26 | 3.3.1.4. | Zlepšení stavebně-technického stavu komunikací a chodníků
27 |  | Dopravní generel + cyklo | Generel | Veřejná soutěž - jednání | 2016 |  | Ing.Bradáč/ Ing. Selzer
28 |  | Městské komunikace | Křižovatka kruhová Jaslo | Majetkoprávní vztahy | 2016 | 2900000 | Mgr. Lesák
29 |  |  | Havlíčkova - zokruhování + výstavba komunikace | Výkup pozemků, projektová příprava | 2016 | 500000 | Ing. Bradáč
30 |  |  | Kruhová křížovatka Slavíč | PD, zahájení 2016, ukončení 2017 | 2016 | 1400000 | Ing. Bradáč
31 |  |  | Oprava komunikace ulice Zborovská | PD, zahájení 2016, ukončení 2017 | 2016 | 700000 | Ing. Bradáč
32 |  |  | Rekonstrukce ulic Havlíčkova a Pod Křivým | PD, zahájení 2016, ukončení 2017 | 2016 | 800000 | Ing. Bradáč
33 |  | Rekonstrukce chodníků | Chodník Tř. Čs. armády | PD | 2016 | 150000 | Ing. Bradáč
34 |  |  | Chodníky Sklený kopec od Huberta po Skalní | PD | 2016 | 150000 | Ing. Bradáč
35 |  |  | Chodník Tř. gen. Svobody | PD | 2016 | 150000 | Ing. Bradáč
36 |  |  | Chodník Hřbitovní | PD | 2016 | 150000 | Ing. Bradáč
37 |  |  | Oprava chodníků Valšovice | Projekt | 2016 | 120000 | Ing. Bradáč
38 |  |  | Chodník - Lipnická - Drahotuše | SP | 2016 | 0 | Ing. Bradáč
39 |  | Krajské komunikace - Drahotuše | Propustek pod I/47 Drahotuše | PD | 2016 | 80000 | Ing. Bradáč
40 |  |  | Palačovská spojka | Aktivní účast na jednání kraj. koordin. schůzek | 2016 |  | Kudláček
41 | 3.3.2. | ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU VEŘEJNÉ DOPRAVY
42 | 3.3.2.1. a 3.3.2.2. | Rozvoj MHD v návaznosti na nové lokality | Autobus. nádraží - oprava budovy | Realizace | 10/2016 | 500000 | Ing. Bradáč
43 |  |  | ČSAD autobusové nádraží a kruhová křižovatka | Studie | 8/2016 | 1200000 | Ing. Bradáč
44 |  |  | Autobus. info elektronická cedule do vlakové haly | Projednat s SŽDC, s ARIVOU a ČSAD FM | 2016 | 3000000 | Ing. Bradáč
45 | 3.3.2.3. | Přiblížení autobusové dopravy a železniční přepravy osob
46 |  | ČD | Dopravní terminál u ČD | Studie | 8/2016 | 150000 | Ing. Bradáč
47 |  |  | ČD bourací práce pro parkoviště/výkup pozemků ČD | Realizace | 2016 | 3000000 | Ing. Bradáč
48 | 3.3.3. | PODPORA BEZMOTOROVÉ DOPRAVY
49 | 3.3.3.1. | Realizace cyklotras a cyklostezek s významnými zaměstnavateli a cíli | Cyklostezka Slavíč I. ETAPA | I. část etapy | 2016 | 5000000 | Ing. Bradáč
50 |  |  | Cyklostezka do Teplic | Projekt | 2016 | 400000 | Ing. Bradáč
51 |  |  | Hranice - Bělotín CYKLOSTEZKA Odra-Bečva | Spolupráce s Mikroregionem Hranice | 2016 |  | Ing. Bradáč
52 | 3.3.3.2. | Cyklostezky propojující centrum a místní části | Cyklostezka Bečva – pravý břeh propojení | PD | 2016 | 450000 | Ing. Bradáč
53 | 1. | ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
54 | 1.7. | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
55 | 1.7.1. | ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ, VČETNĚ JEHO OBNOVY A REALIZACE NOVÝCH BODŮ
56 | 1.7.1.2. | Prostřednictvím finančního příspěvku společnosti EKOLTES Hranice a.s. realizovat výstavbu nových bodů veřejného osvětlení | Oprava veřejného osvětlení v ulici Jiřího z Poděbrad - VO v havarijním stavu | Realizace | 2016 | 251000 | Ekoltes
57 |  |  | Oprava veřejného osvětlení Zborovská | Realizace | 2016 | 110000 | Ing. Bradáč
58 |  |  | Oprava VO Pod nemocnicí a Jižní v Hranicích | Realizace | 2016 | 30000 | Ing. Bradáč
59 |  |  | Oprava VO Slavíč | Realizace | 2016 | 120000 | Ing. Bradáč
60 |  |  | Drahotuše - Klokočí VO | Realizace | 2016 | 120000 | Ing. Bradáč
61 |  |  | Sklený kopec a Pod Lipami | Realizace | 2016 | 100000 | Ing. Bradáč
62 | 4. | BEZPEČNÍ A PŘÍVĚTIVÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
63 | 4.1. | PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA BEZPEČNOST OBYVATEL
64 | 4.1.3. | TECHNICKÁ OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČÍ OBČANŮ
65 | 4.1.3.1. | Instalace radarů, kontrola průjezdu na červenou | Instalace 2 radarů | Realizace | 2016 | 2000000 | Bc. Mann
66 |  |  | Vyhřívané zrcadlo - Tř. Čs. Legií | Realizace | 2016 | 100000 | Ing. Bradáč
67 |  |  | Návrhy na zlepšení plynulosti dopravy | 2 návrhy | 2016 | 0 | Ing. Bradáč/ Bc. Mann
68
69
70
Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek |  |  | zrealizováno
v realizaci
v přípravě
investiční komise
Zařazeno do rozpočtu