## Akční plán Urbanizace 2016
Prioritní osa 3 - Akční plán Kvalita života pro bydlení a vzhled města pro rok 2016
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH | AKČNÍ PLÁN 2016 (stav k 30.6.2016)
|  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení |  | Odbor/odpovědný vedoucí
Orientační náklady pro v Kč pro rok 2016
1 | 3. | ROSTOUCÍ KVALITA ŽIVOTA PRO BYDLENÍ, VZHLED MĚSTA, KULTURU, SPORT, VOLNÝ ČAS A DOPRAVU
2 | 3.1. | VZHLED MĚSTA
3 | 3.1.1. | ÚPRAVA VOLNÝCH PLOCH A VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
4 | 3.1.1.6. | Pokračovaní v revitalizaci městských sídlišť ve spolupráci s vlastníky bytových domů, případně dalších nemovitostí | Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - Etapa č. 1 - 1. část | Realizace | 2016 | 15000000 | Ing. Bradáč
5 |  |  | Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - Etapa č.2-2.část realizace - podmíněno dotacemi | PD | 2016 | 500000 | Ing. Bradáč
6 |  |  | I. etapa revitalizace Cementářského sídliště | Realizace | 2016 | 5000000 | Ing. Bradáč
7 |  |  | Regenerace panelového sídliště Nová - II. etapa | PD | 2016 | 350000 | Ing. Bradáč
8 | 3.1.3. | HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA, OCHRANA PAMÁTEK
9 | 3.1.3.1. | Realizace Programu regenerace MPZ | Purgešova čp. 1399 - oprava střechy se zateplením | Realizace - podmíněno dotací | 2016 | 7800000 | Ing. Bradáč
10 |  |  | Klimatizace provozní budovy čp. 118 Zámecká | Realizace | 2016 | 900000 | Ing. Bradáč
11 |  |  | Oprava a výměna oken Staré radnice | Realizace | 2016 | 700000 | Ing. Bradáč
12 |  |  | Oprava Mariánského sloupu | PD + VŘ - realizace podomíněna dotací | 2016/17 | 1000000 | Ing. Bradáč
13 |  | Stavebně-technické zabezpečení staveb drobné architektury | Oprava střechy kaple ve Valšovicích | PD + VŘ | 2016 | 250000 | Mgr. Bušina
Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek |  |  | zrealizováno
v realizaci
v přípravě
Zařazeno do rozpočtu