## List1
PRIORITNÍ OSA 3
Řádek č. |  |  | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2018 - URBANIZACE
| Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis. Kč) |  |  | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Plánované náklady v roce 2018 | Plánované dotace | Komentář dle potřeby
1 | 3. | ROSTOUCÍ KVALITA ŽIVOTA PRO BYDLENÍ, VZHLED MĚSTA, KULTURU, SPORT, VOLNÝ ČAS A DOPRAVU
2 | 3.1. | VZHLED MĚSTA
3 | 3.1.1. | ÚPRAVA VOLNÝCH PLOCH A VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
4 | 3.1.1.4. | Pravidelná konání tradičních trhů v centru města - prodej tradičních regionálních produktů |  | Farmářský trh (jaro, podzim) | Realizace | 2018 | 50000 | 20000 |  | Caletková
5 | 3.1.1.6. | Pokračovaní v revitalizaci městských sídlišť ve spolupráci s vlastníky bytových domů, případně dalších nemovitostí | Regenerace sídlišť
6 |  |  |  | Sídliště Struhlovsko - II. etapa regenerace | PSP, SP | 2018 | 698900 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
7 |  |  |  | Cementářské sídliště - II. etapa regenerace | Studie | 2018 | 200000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
8 |  |  |  | Sídliště Nová - II. etapa regenerace | Dokončení realizace | 2018 | 9721312 | 4000000 | dokončování do 5/2018 | Ing. arch. Kuchta
9 |  |  |  | RPS Struhlovsko I. etapa, 2. část | Realizace | 2018 | 16500000 | 4000000 | Podmíněno dotací | Ing. arch. Kuchta
10 |  |  |  | Sídliště kapitána Jaroše | Výběr projektanta | 2018
11 | 3.1.3. | HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA, OCHRANA PAMÁTEK
12 | 3.1.3.1. | Realizace Programu regenerace MPZ | Stavebně-technické zabezpečení domů v MPZ
13 |  |  |  | Oprava proluky u synagogy | Příprava podkladů k realizaci | 2018 | 0 | 0 | není zařazeno v rozpočtu, NS uzavřena do 31.12.2020 | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
14 |  |  |  | Generální údržba zastřešení skleněné skořepiny dvorany | Technická podpora (studie) | 2018 | 100000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
15 |  |  |  | Modernizace bytů v domě čp. 1721 Nerudova ul. | Dokončení realizace | 2018 | 917807 | 0 |  | Ing. Bradáč
16 |  |  |  | Garáže u letního kina | Zahájit proces směřující výkupu | 2018 | 0 | 0 |  | Ing. Bradáč
17 |  |  |  | Modernizace sociál. zařízení Čechova čp. 183 | Zahájení realizace | 2018 | 760000 | 0 |  | Ing. Bradáč
18 |  |  |  | Modernizace bytů Nerudova čp. 1791 | Realizace | 2018 | 940000 | 0 |  | Ing. Bradáč/ Ing. arch. Kuchta
19 |  |  |  | Celková oprava Židovských schodů (spojnice Čechova - Janáčkova) | Realizace | 2018 | 850000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
20 |  | Místní části |  | Úprava návsi v obci Středolesí | PD | 2018 | 100000 | 0 | zatím není zadání (čeká se na dokončení a vyhodnocení studie – 3/2018). Požadavek OV Středolesí | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
21 |  |  |  | Úprava návsi v obci Uhřínov | PD | 2018 | 100000 | 0 | zatím není zadání (čeká se na dokončení a vyhodnocení studie – 3/2018). Není zařazeno v rozpočtu | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
22 |  |  |  | Úprava návsi v obci Lhotka | PD | 2018 | 100000 | 0 | Požadavek OV Lhotka | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
23 |  |  |  | Oprava zábradlí u budovy OV Středolesí | Realizace | 2018 | 60000 |  |  | Ing. Bradáč
24 |  | Stavebně-technické zabezpečení staveb drobné architektury | Stavebně-technické zabezpečení staveb drobné architektury | Socha sv. Jana Nepomuckého - u Smuteční síně | Realizace | 2018 | 100000 | 0 | oprava a vyčištění sochy | Mgr. Bušina
25 |  |  |  | Kaple MČ Valšovice - oprava fasády - nezapsaná památka | Realizace | 2018 | 70000 | 0 | Oprava fasády | Mgr. Bušina
26 |  |  |  | Meteorologický sloup - park Čs. Legií - zapsaná památka | Realizace | 2018 | 100000 | 0 | rekonstrukce sloupu | Mgr. Bušina
27 |  |  |  | Zvonička ve Lhotce - zapsaná památka | Realizace | 2018 | 150000 | 0 | spolufinancování s OV Lhotka (90 000) | Mgr. Bušina
28 |  |  |  | Oprava dřevěných prvků | Realizace opravy | 2018 | 0 |  |  | Ing. Bradáč
29 |  | Územně analytické podklady | Územně analytické podklady
30 |  |  |  | Územní studie 1. máje | Realizace | 2018 | 250000 |  |  | Ing. arch. Kuchta
31 |  |  |  | Změna územního plánu sousedních obcí pro suché poldry | Realizace | 2018 | 100000 | 0 | částka je pro jeden poldr, pokud by vyšly oba tak musíme navýšit | Ing. arch. Kuchta
32 |  |  |  | Územní studie Potštátská | Dokončení realizace | 2018 | 20000 | 0 | vázáno na stabilizaci trasy obchvatu | Ing. arch. Kuchta
33 |  |  |  | Studie předepsané Územním plánem, rozvojové priority | Realizace | 2018 | 350000 | 0 | především na US Pod Hůrkou | Ing. arch. Kuchta
34 |  |  |  | Územní studie krajiny | Realizce I. etapy | 2018 | 1300000 | 0 | financování z dotace, dokončení 2019 | Ing. arch. Kuchta
35 |  |  |  | Územní studie VP | Realizace | 2018 | 500000 | 0 | Pro obec střítež a obec Ústí; financování z dotace | Ing. arch. Kuchta
36 |  |  |  | Územní studie za Čaputovým dvorem | Realizace | 2018 | 500000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
37 |  |  |  | Územní studie pod Hůrkou | Realizace | 2018 | 140000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
[6 empty] | Celkem | 34678019 | 8020000
Legenda:
Investiční akce vztahující se k 1. změně rozpočtu