## List1
PRIORITNÍ OSA 2
|  |  | Resumé PRMH | Akční plán pro rok 2017 - Cestovní ruch (k 31.12.2017)
| Kód aktivity dle PRM | Aktivita dle PRMH |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis.Kč) |  | Závěrečné plnění |  |  | Odpovědný vedoucí
Řádek č. | [6 empty] | Plánované náklady v roce 2017 | Dotace | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč | Komentář dle potřeby
1 | 2. | PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ
2 | 2.2. | VYUŽITÍ TURISTICKÉHO POTENCIONÁLU MĚSTA A JEHO OKOLÍ
3 | 2.2.1. | NAPLŇOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU MARKETINGOVÉ STUDIE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA HRANIC
4 | 2.2.1.7. | Spolupráce s Lázněmi Teplice nad Bečvou, a.s. v oblasti propagace a podpory cestovního ruchu | Spolupráce s ostatními subjekty
5 |  |  |  | Spolupráce s firmou Machovský Mapy s.r.o. na projektu Cyklostezka Bečva - královna cyklostezek - dotace | Spolupráce při realizaci akce | 2017 | 35000 | 0 | zrealizováno | 35000 | Směrovky k významným turistickým cílům - památkám, informační stojany - významné cíle, pumpy na kola, vyznačení loga, nástěnný kalendář, skládací mapy, promo materiály, trička, čepice, placky, reflexní přívěsky | Mgr. Bušina
6 | 2.2.3. | UDRŽITELNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, PODPORA A ROZŠIŘOVÁNÍ SPOLUPRÁCE SUBJEKTŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
7 | 2.2.3.1. | Podpora destinačního managementu a projektů cestovního ruchu na Hranicku | Destinační management
8 |  |  |  | Destinační management - další aktivity v oblasti cestovního ruchu dle smlouvy o Vzájemné spolupráci a propagaci | Realizace propagace turistické lokality Hranicko a s tím související zvyšování atraktivity a návštěvnosti Hranicka | 2017 | 80000 | 0 | zrealizováno | 60000 | Na základě společné smlouvy | Mgr. Bušina
9 | 2.2.3.5. | Údržba a rozvoj značených tras ve městě, propagace města a zlepšování informovanosti o městě | Propagace
10 |  |  |  | Infocentrum Propast - ČD Teplice | Žádost o dotaci, PD, realizace akce | 2017 | 1113000 | 500000 | zrealizováno | 1250000 | HRA; dokončeno; dotace 500 000 | Ing. arch. Kuchta/HRA
11 |  |  |  | Údržba a rozvoj značených tras ve městě, propagace města a zlepšování informovanosti ve městě | Realizace | 2017 | 65000 | 0 | zrealizováno | 139589 | "trojice letáků" - grafická příprava, překlad mutace (CZ a PL) a tisk nových letáků Zbrašovské aragonitové jeskyně, Lázně Teplice nad Bečvou a Hranická propast, grafická příprava a tisk propagačního letáku Baroko, dotisk stávajících propagačních letáků Sady Čs. Legií, Vojenské ústřední památkyn a Židovské památky, propagace na turistických webových portálech www.turistika.cz a www.cestujemepocr.cz, prezentace v časopise Kam po Česku a TIM, aktualizace informační tabule Hranická propast u učiliště Sigma, aktualizace informační tabule Ekoltes - plovárna na Masarykově náměstí | Mgr. Bušina
12 |  |  |  | Rozvoj a propagace Cyklostezky Bečva - na základě memoranda měst a obcí ležících na Cyklostezce Bečva | Realizace a spolupráce na společných projektech souvisejícíh s rozvojem a propagací Cyklostezky Bečva | 2017 | 25000 | 0 | zrealizováno | 19851 | Na základě zápisu ze dne 14. 12. 2016 | Mgr. Bušina
13 |  |  |  | Činnost neformálního sdružení Moravká brána | Spojení subjektů působících v cestovním ruchu na území Moravské brány - vysoký potenciál cestovního ruchu | 2017 | 10000 | 0 | zrealizováno | 6900 | Dotisk propagační "skládačky " Moravská brána | Mgr. Bušina
14 |  |  |  | Dopracování Marketingové studie cestovního ruchu města Hranic na období 2017-2020 | Realizace | 2017 | 20000 | 0 | zrealizováno | 0 | Uskutečněno, schválen návrh aktivit AP v CRZastupitelstvem města | Mgr. Bušina
15 |  |  | Zahraniční spolupráce | Evropa pro občany - Konický maraton - maraton s duší - sport, turismus, zdravý životní styl a prezentace místních specialit a produktů ve Slovenskych Konjicich (Slovinsko) | Spolupráce s partnerským městem | 2017 | 50000 | 0 | v přípravě | 0 | Akce převedena do roku 2018 | Mgr. Bušina
[6 empty] | Celkem | 1178000 | 500000
|  | Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek |  | Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno