## List1
PRIORITNÍ OSA 2
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktiva dle PRMH | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2017 - ZAMĚSTNANOST (k 31.12.2017)
|  |  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis.Kč) |  | Závěrečné plnění |  |  | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Plánované náklady v roce 2017 | Dotace | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč | Komentář dle potřeby
1 | 2. | PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ
2 | 2.1. | VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ
3 | 2.1.1. | INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PODNIKATELE, PROPAGACE MĚSTA
4 | 2.1.1.1. | Spolupráce s Olomouckým krajem a Hranickou rozvojovou agenturou na propagaci podnikatelských nemovitostí na Hranicku (databáze nevyužitých prostor) | Rozvoj podnikání ve městě
5 |  |  |  | Databáze nevyužitých nebytových prostor | Počet nově obsazených nebytových prostor | 2017 | 0 | 0 | v realizaci | 0 | Byla provedena fotodokumentace nebytových prostor, bude umístěno na nový web | Ing. Bradáč/ Caletková
6 |  |  |  | Zjištění potřeb podnikatelů ve městě | Anketa | 2017 | 0 | 0 | v realizaci | 0 |  | Caletková
7 | 2.1.1.2. | Spolupráce na systému podpory a metodické pomoci města nejen začínajícím podnikatelům
8 |  |  |  | Setkání s podnikateli u ,,kulatého stolu" | Realizace | 2017 | 0 | 0 | zrealizováno | 0 | setkání s podnikateli se uskuteční dne 11.10.2017 | Caletková
9 |  |  |  | Koncept pro vytvoření podnikatelského inkubátoru | Dopracování návrh konceptu | 2017 | 0 | 0 | v přípravě | 0 | spolupracujeme s MAS na projektu podnikatelského inkubátoru (nové prostory určené k výstavbě).Nebytové prostory v majetku města se jeví jako nevhodné | Caletková/ Ing. Bradáč
10 | 2.4. | ŘÁDNÁ SPRÁVA MĚSTA
11 | 2.4.1. | ZVÝŠENÍ INFOMOVANOSTI, SPOLUPRÁCE MĚSTA A PODNIKATELŮ
12 | 2.4.2.1. | ČSN EN ISO 9001:2016 | Správní aktivity města
13 |  |  |  | Dozorový audit | Realizace | 2017 | 45000 | 0 | zrealizováno | 39712 |  | Ing. Bc. Vyplelík
14 | 2.4.2.3. | Model EFQM
15 |  |  |  | Sebehodnocení | Dokončení realizace | 2017 | 0 | 0 | zrealizováno | 0 |  | Ing. Bc. Vyplelík
16 | 2.4.2.4. | Zkvalitnění a modernizace veřejné správy
17 |  |  |  | Webové stránky | Realizace | 2017 | 230000 | 0 | zrealizováno | 230000 |  | Ing. Mynář
18 |  |  |  | Elektronická úřední deska včetně kiosku | Posouzení možností v návaznosti na Strategii cestovního ruchu | 2017 | 350000 | 0 | nezrealizováno - nesplněno | 0 | storno požadavku | Ing. Mynář/ Mgr. Bušina
19 |  |  |  | Virtualizace aplikací - nový MSCQL server/Windows server - podmíněno dotací | Realizace | 2017 | 1500000 | 1200000 | v přípravě | 0 |  | Ing. Mynář
20 |  |  |  | Obměna serveru technologického centra | Realizace | 2017 | 300000 | 0 | v přípravě | 0 | Navrhujeme spojit s o řádek výše uvedenou akcí avšak bez možnosti dotace - blíže na projednání | Ing. Mynář
21 |  |  |  | Automobil pro MěÚ | Realiazace | 2017 | 500000 | 0 | zrealizováno | 495000 |  | Ing. Bradáč
[6 empty] | Celkem | 2925000 | 1200000 |  | 764712
|  |  |  | Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek | Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno