## List1
PRIORITNÍ OSA 3
Řádek č. | Kód aktivity dle PRM | Aktivita dle PRMH | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2017 - KULTURA (k 31.12.2017)
|  |  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis. Kč) |  | Závěrečné plnění |  |  | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Předpokládané náklady v roce 2017 | Dotace | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč | Komentář
1 | 3.2.1.3. | Modernizace letního kina | Technické vybavení letního kina
2 |  |  |  | Modernizace míst k sezení | Projekt | 2017 | 60000 | 0 | nezrealizováno - nesplněno | 0 | Po posouzení tohoto záměru došlo ke změně, a to, že letní kino potřebuje celkovou rekonstrukci podle projektu, a jen dílčí výměnu sezení | Ing. Jandová
5 | 3.2.1.6. | Podpora místní kultury a městských kulturnich zařízení | Realizace nových expozic a výstav
|  |  |  | Sportovec roku | Realizace | 2017 | 200000 | 0 | zrealizováno | 280000 | Projekce | Mgr. Bušina
6 |  |  |  | Tisk publikace Mauzoleum - autor Václav Bednář | Realizace | 2017 | 60000 | 0 | zrealizováno | 40519 |  | Mgr. Bušina
7 |  |  |  | Muzeum tisku Drahotuše | PD, žádost o dotaci | 2017 | 110000 | 0 | zrealizováno | 109989 | HRA podala žádost o dotaci | Mgr. Bušina
8 |  |  |  | Rekonstrukce dětského oddělení knihovny | VŘ, Realizace | 2017 | 300000 | 0 | v přípravě | 111000 | Společná studie a PD, posunutí termínu rekonstrukce na rok 2018 | Ing. Jandová, Ing. Arch. Kuchta
9 |  |  |  | Rekonstrukce dospělého oddělení knihovny | VŘ, Realizace | 2017 | 1128000 | 0 | v přípravě |  |  | Ing. Jandová, Ing. Arch. Kuchta
10 |  |  |  | Úprava interiéru Zámeckého klubu a nákup systému s televizí | Realizace | 2017 | 50000 | 0 | v přípravě | 0 | Bude realizováno v příštím roce | Ing. Jandová
[6 empty] | Celkem | 1908000 | 0 |  | 541508
|  | Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek |  | Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno