## List1
PRIORITNÍ OSA 3
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2017 - SPORT (k 31.12.2018)
|  |  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis.Kč) |  | Závěrečné plnění |  |  | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Plánované náklady v roce 2017 | Dotace | Závěrečný stav | Proinvestované náklady v Kč | Komentář dle potřeby
1 | 3. | ROSTOUCÍ KVALITA ŽIVOTA PRO BYDLENÍ, VZHLED MĚSTA, KULTURU, SPORT, VOLNÝ ČAS A DOPRAVU
2 | 3.2. | KVALITNÍ PODMÍNKY PRO KULTURU, SPORT A VOLNÝ ČAS
3 | 3.2.2. | SPORT
4 | 3.2.2.2. | Výstavba kryté zimní ledové plochy | Stadion
5 |  |  |  | Zimní stadion | Finanční analýza, studie proveditelnosti | 2017 | 1500000 | 0 | v přípravě | 0 | 2017 příprava zadání, 2018 studie/PD | Ing. arch. Kuchta
6 | 3.2.3. | VOLNÝ ČAS
7 | 3.2.3.2. | Na vhodných místech (např. u dětských hřišť, v parcích) umísťovat prvky zaměřené na pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie | Rekonstrukce sídlištních hřišť
8 |  |  |  | Hřiště ve Velké | Dokončení realizace | 2017 | 1336000 |  | zrealizováno | 1336000 |  | Ing. arch. Kuchta
9 |  |  |  | Vybudování dětského hřiště Vrchlického (Mexiko) | Realizace akce | 2017 | 250000 | 0 | zrealizováno | 250000 |  | Ing. Bradáč
10 |  |  |  | Víceúčelové hřiště Kpt. Jaroše - regenerace povrchu + výměna části koberce | realizace akce | 2017 | 150000 | 0 | zrealizováno | 123851 | Proběhlo výběrové řízení | Mgr. Bušina
11 |  |  |  | Víceúčelové hřiště v místní části Slavíč - regenerace povrchu - požadavek OV | Realizace akce | 2017 | 140000 | 0 | zrealizováno | 139857 |  | Mgr. Bušina
12 |  |  |  | Víceúčelové hřiště v místní části Lhotka - regenerace povrchu - požadavek OV | Realizace akce | 2017 | 60000 | 0 | zrealizováno | 57518 | Zrealizováno do konce října | Mgr. Bušina
13 |  |  |  | Mobiliář | Realizace | 2017 | 900000 | 0 | zrealizováno | 900000 | realizace do 30.11.2017. jedná se o výměnu pískovišť za pískoviště s posuvným krytem a doplnění hřišť o hrací prvky | Ing. Bradáč
14 | 3.2.3.4. | Ve spolupráci s TJ Sokol Hranice realizovat rekonstrukci Sokolovny v Hranicích |  | Koncepce pro využití areálu Sokolovny a jednání s TJ Sokol | Aktivní účast na jednáních | 2017 | 0 | 0 | v realizaci |  |  | Kudláček
[6 empty] | Celkem | 4336000 | 0
|  | Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek |  | Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno