## List1
PRIORITNÍ OSA 3
Řádek č. |  |  | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2017 - URBANIZACE (stav k 31.12.2017)
| Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis. Kč) |  | Závěrečné plnění |  |  | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Plánované náklady v roce 2017 | Plánované dotace | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč | Komentář dle potřeby
1 | 3. | ROSTOUCÍ KVALITA ŽIVOTA PRO BYDLENÍ, VZHLED MĚSTA, KULTURU, SPORT, VOLNÝ ČAS A DOPRAVU
2 | 3.1. | VZHLED MĚSTA
3 | 3.1.1. | ÚPRAVA VOLNÝCH PLOCH A VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
4 | 3.1.1.4. | Pravidelná konání tradičních trhů v centru města - prodej tradičních regionálních produktů |  | Farmářský trh (jaro, podzim) | Realizace | 2017 | 50000 | 20000 | zrealizováno | 22000 | Farmářský trh je naplánován na 6.10.2017 | Caletková
5 | 3.1.1.6. | Pokračovaní v revitalizaci městských sídlišť ve spolupráci s vlastníky bytových domů, případně dalších nemovitostí | Regenerace sídlišť
6 |  |  |  | Sídliště Struhlovsko - II. etapa regenerace | PD | 2017 | 698900 | 0 | v realizaci | 300000 | DUR 2017, PSP 07/2018, SP 12/2018 | Ing. arch. Kuchta
7 |  |  |  | Cementářské sídliště - I. etapa regenerace | Dokončení realizace | 2017 | 900000 | 0 | zrealizováno | 830000 |  | Ing. arch. Kuchta
8 |  |  |  | Cementářské sídliště - II. etapa regenerace | Studie | 2017 | 200000 | 0 | v realizaci | 0 | VŘ 2017, studie 2018 | Ing. arch. Kuchta
9 |  |  |  | Sídliště Nová - II. etapa regenerace | Realizace | 2017 | 16000000 | 4000000 | v realizaci | 6600000 | dokončení posunuto na 05/2018, rozpočet 12 mil. | Ing. arch. Kuchta
10 | 3.1.3. | HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA, OCHRANA PAMÁTEK
11 | 3.1.3.1. | Realizace Programu regenerace MPZ | Stavebně-technické zabezpečení domů v MPZ
12 |  |  |  | Opravy památek v kombinaci s církví | Realizace | 2017 | 1000000 | 0 | v přípravě |  |  | Dle konkrétní akce
13 |  |  |  | Mariánský sloup | Realizace | 2017 | 850000 | 300000 | zrealizováno | 660000 | z toho dotace 200 000 | Ing. arch. Kuchta
14 |  |  |  | Oprava proluky u synagogy | Realizace | 2017 | 120000 | 0 | v přípravě |  | NS uzavřena do 31.12.2020 | Ing. Bradáč
15 |  |  |  | Výměna střešních oken v čp. 1 Zámek | Realizace | 2017 | 700000 | 0 | v realizaci |  | 1. etapa | Ing. Bradáč
16 |  |  |  | Výměna oken Staré radnice, odvětrání sklepu | Realizace | 2017 | 626000 | 0 | zrealizováno |  |  | Ing. Bradáč
17 |  |  |  | Repase parket velké zasedací místnosti včetně malování | Realizace | 2017 | 200000 | 0 | zrealizováno |  |  | Ing. Bradáč
18 |  |  |  | Generální údržba zastřešení skleněné skořepiny dvorany | Technická podpora (studie) | 2017 | 100000 | 0 | Doplnit dle seznamu a barev: |  |  | Ing. Bradáč
19 |  |  |  | Repase osobního výtahu v čp. 71 Masarykovo nám. | Realizace | 2017 | 300000 | 0 | zrealizováno |  |  | Ing. Bradáč
20 |  |  |  | Modernizace bytů v domě čp. 1721 Nerudova ul. | Realizace | 2017 | 1600000 | 0 | v realizaci |  |  | Ing. Bradáč
21 |  |  |  | Výměna oken v domě čp. 133 Čechova ul. | Realizace | 2017 | 730000 | 0 | v realizaci |  |  | Ing. Bradáč
22 |  |  |  | Oprava střechy v domě čp. 652 Komenského ul. | Realizace | 2017 | 630000 | 0 | nezrealizováno - nesplněno |  | uvažuje se o demolici objektu | Ing. Bradáč
23 |  |  |  | Klimatizace provozní budovy č. p. 118 Zámecká | Realizace | 2017 | 1313700 | 0 | zrealizováno | 1250000 |  | Ing. arch. Kuchta
24 |  |  |  | Elektrický protipožární systém Pernštejnské nám. 1 - zámek II. etapa | Realizace | 2017 | 300000 | 0 | v realizaci |  |  | Ing. Bradáč
25 |  | Stavebně-technické zabezpečení staveb drobné architektury | Stavebně-technické zabezpečení staveb drobné architektury | MČ Valšovice - oprava klempířských prvků kaple | Realizace - podmíněno dotací | 2017 | 120000 | 50000 | zrealizováno | 129.101,00 | dotační podíl | Mgr. Bušina
26 |  | Územně analytické podklady | Územně analytické podklady
27 |  |  |  | Územní studie Potštátská | Realizace | 2017 | 200000 | 0 | v realizaci | 55000 | dokončení vázáno na stabilizaci trasy obchvatu; předpoklad 2018 | Ing. arch. Kuchta
28 |  |  |  | Studie předepsané Územním plánem, rozvojové priority | Realizace | 2017 | 350000 | 0 | v přípravě | 0 | finance budou použity na US Pod Hůrkou (realizace 2018) | Ing. arch. Kuchta
29 |  |  |  | Územní studie krajiny | Započetí realizace | 2017 | 1300000 | 0 | zrealizováno | 0 | financování z dotace, dokončení 2019 | Ing. arch. Kuchta
30 |  |  |  | Územní studie VP | Započetí realizace | 2017 | 500000 | 0 | zrealizováno | 0 | rozpočet 276 000 (3 x Střítež, 1 x Ústí), financování z dotace, dokončení 2018 | Ing. arch. Kuchta
31 |  |  |  | Územní studie pod Hůrkou | Realizace | 2017 | 420000 | 0 | v realizaci | 279000 | zaplacena nepoužitá studie z roku 2008; zbytek peněz na US Pod Hůrkou (realizace 2018) | Ing. arch. Kuchta
[6 empty] | Celkem | 29208600 | 4370000
|  | Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek |  | Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno