## List1
PRIORITNÍ OSA 2
|  |  | Resumé PRMH | Akční plán pro rok 2018 - Cestovní ruch
| Kód aktivity dle PRM | Aktivita dle PRMH |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis.Kč) |  | Závěrečný stav |  | Komentář dle potřeby | Odpovědný vedoucí
Řádek č. | [6 empty] | Plánované náklady v roce 2018 | Dotace 2018 | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč
1 | 2. | PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ
2 | 2.2. | VYUŽITÍ TURISTICKÉHO POTENCIONÁLU MĚSTA A JEHO OKOLÍ
3 | 2.2.1. | NAPLŇOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU MARKETINGOVÉ STUDIE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA HRANIC
4 | 2.2.1.7. | Spolupráce s Lázněmi Teplice nad Bečvou, a.s. v oblasti propagace a podpory cestovního ruchu | Spolupráce s ostatními subjekty | Činnost neformálního volného sdružení v oblasti cestovního ruchu Moravská brána | Spojení subjektů působících v cestovním ruchu na území Moravské brány - vysoký potenciál cestovního ruchu | 2018 | 20000 | 0 | zrealizováno | 4235 | inzerce v turistickém časopisu TIM | Mgr. Bušina
5 |  |  |  | Spolupráce s firmou Machovský Mapy s.r.o. na projektu Cyklostezka Bečva - královna cyklostezek - dotace | Spolupráce při realizaci akce | 2018 | 35000 | 0 | zrealizováno | 35000 | podíl města na realizaci informačních tabulí a sčítače návštěvníků, promo materiály, revize cyklostezky, doplnění mobiliáře, směrovky k prvkům infrastruktury, obnova značení | Mgr. Bušina
6 | 2.2.3. | UDRŽITELNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, PODPORA A ROZŠIŘOVÁNÍ SPOLUPRÁCE SUBJEKTŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
7 | 2.2.3.1. | Podpora destinačního managementu a projektů cestovního ruchu na Hranicku | Destinační management
8 |  |  |  | Destinační management - další aktivity v oblasti cestovního ruchu dle smlouvy o Vzájemné spolupráci a propagaci | Realizace propagace turistické lokality Hranicko a s tím související zvyšování atraktivity a návštěvnosti Hranicka | 2018 | 80000 | 0 | zrealizováno | 80000 | dodatkem prodlouženo 2019-2022, např.: řízení turistické lokality Hranicko, údržba a aktualizace www.hranicko.eu, průběžné hodnocení a sledování indikátorů úspěšnosti činnosti, popagace Cyklostezky Bečva | Mgr. Bušina
9 | 2.2.3.5. | Údržba a rozvoj značených tras ve městě, propagace města a zlepšování informovanosti o městě | Propagace
10 |  |  |  | Evropa pro občany - Konický maraton - maraton s duší - sport, turismus, zdravý životní styl a prezentace místních specialit a produktů ve Slovenskych Konjicich (Slovinsko) | Spolupráce s partnerským městem | 2018 | 0 | 0 | nezrealizováno - nesplněno | 0 | Nerealiováno - partnerská strana projekt nerealizovala | Mgr. Bušina
11 |  |  |  | Účast na veletrhu cestovního ruchu v Ostravě a Brně | Propagace města Hranic na veletrzích cestovního ruchu | 2018 | 10000 | 0 | zrealizováno | 0 | hrazeno Městskými kulturními zařízeními, středisko informační centrum | Mgr. Bušina
12 |  |  |  | Dotisk a aktualizace informačních materiálů města Hranic | Dotisk a aktualizace informačních materiálů, sloužících k propagaci města v informačním centru (informačních centrech) + veletrhy cestovního ruchu | 2018 | 70000 | 0 | zrealizováno | 64940 |  | Mgr. Bušina
13 |  |  | Zahraniční spolupráce | Výstavba rozhledny nad Uhřínovem | Studie | 2018 | 100000 | 0 | v přípravě | 0 | studie proveditelnosti 2019 | Ing. arch. Kuchta
[6 empty] | Celkem | 315000 | 0 |  | 184175
Doplnit dle seznamu a barev:
Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek
Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno

## KOMENTÁŘ
Vážení kolegové, prosím o doplnění tabulek průběžného plnění Akčního plánu za rok 2017 dle nabízených možností (pod každou tabulkou je vysvětlivka):
- zrealizováno
- v realizaci
- v přípravě
- v ohrožení
- nezrealizováno
Vyplňte také reálně profinancované fin. prostředky a k vysvětlení vám bude sloužit sloupec Komentář.