## List1
PRIORITNÍ OSA 2
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktiva dle PRMH | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2018 - ZAMĚSTNANOST
|  |  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis.Kč) |  | Průběžné plnění |  |  | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Plánované náklady v roce 2018 | Dotace | Reálný stav akce do 31.8.2018 | Náklady v Kč do 31.8.2018 | Komentář dle potřeby
| 2. | PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ
| 2.1. | VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ
| 2.1.1. | INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PODNIKATELE, PROPAGACE MĚSTA
| 2.1.1.1. | Spolupráce s Olomouckým krajem a Hranickou rozvojovou agenturou na propagaci podnikatelských nemovitostí na Hranicku (databáze nevyužitých prostor) | Rozvoj podnikání ve městě
|  |  |  | Databáze nevyužitých nebytových prostor | Umístění na web | 2018 | 0 | 0 | zrealizováno | 0 | databáze umístěna na webu města | Caletková/ Ing. Bradáč
|  |  |  | Požadavky na služby ve městě | Vyhodnocení ankety | 2018 | 0 | 0 | zrealizováno | 0 | podle výsledků ankety jsou nejvíce požadovány služby pro rodiny s dětmi (dětské koutky, dětské herny 10 x), následuje požadavek na důstojné toalety (3x) a pak opravy spotřebičů(2x) a obuvi (2x), ostatní nic nepostrádají | Caletková
| 2.1.1.2. | Spolupráce na systému podpory a metodické pomoci města nejen začínajícím podnikatelům
|  |  |  | Setkání s podnikateli u ,,kulatého stolu" | Realizace | 2018 | 0 | 0 | nezrealizováno - nesplněno | 0 | vedení města rozhodlo o neuskutečnění akce | Caletková
|  |  |  | Koncept pro vytvoření podnikatelského inkubátoru | Dopracování návrh konceptu | 2018 | 0 | 0 | nezrealizováno - nesplněno | 0 | Na základě ekonomické rozvahy byl záměr vyhodnocen jako neefektivní | Caletková/ Ing. Bradáč
| 2.4. | ŘÁDNÁ SPRÁVA MĚSTA
| 2.4.1. | ZVÝŠENÍ INFOMOVANOSTI, SPOLUPRÁCE MĚSTA A PODNIKATELŮ
| 2.4.2.1. | ČSN EN ISO 9001:2016 | Správní aktivity města
|  |  |  | Dozorový audit |  | 2018 |  | 0 | zrealizováno | 0 |  | Ing. Bc. Vyplelík
| 2.4.2.4. | Zkvalitnění a modernizace veřejné správy
|  |  |  | Obměna serverů | VŘ | 2018 | 2500000 | 0 | zrealizováno | 2927842 | VŘ-hotovo; realizace hotova | Ing. Mynář
|  |  |  | Doplnění webu města v oblasti rozvoje | Příprava realizace | 2018 | 0 | 0 | v přípravě | 0 | prověření v rámci Smart City do 1/2019 - NE; použije se stejný SW jako na příjem podnětů, 04/2019 | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Mynář
|  |  |  | Software pro stavební úřad a územní plánování | Realizace | 2018 | 50000 | 0 | zrealizováno | 30685 | nainstalováno v lednu 2019; školení 24.1.2019 | Ing. Mynář/ Ing. arch. Patočka/ Ing. arch. Kuchta
|  |  |  | Program rozvoje města | Zadání aktualizace PRMH, VŘ na zpracovatele | 2018 | 0 | 0 | v realizaci | 0 | dotace nebyla přidělena, zadání 01/2019, realizace do 12/2019 | Ing. arch. Kuchta
[6 empty] | Celkem | 2550000 | 0 |  | 2958527
Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek
Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno
Note on J12: administartor: ODOVLÁNO

## KOMENTÁŘ
Vážení kolegové, prosím o doplnění tabulek průběžného plnění Akčního plánu za rok 2017 dle nabízených možností (pod každou tabulkou je vysvětlivka):
- zrealizováno
- v realizaci
- v přípravě
- v ohrožení
- nezrealizováno
Vyplňte také reálně profinancované fin. prostředky a k vysvětlení vám bude sloužit sloupec Komentář.