## List1
PRIORITNÍ OSA 3
Řádek č. | Kód aktivity dle PRM | Aktivita dle PRMH | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2018 - KULTURA
|  |  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis. Kč) |  | Závěrečný stav |  | Komentář dle potřeby | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Předpokládané náklady v roce 2018 | Dotace | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč
1 | 3.2.1.3. | Modernizace letního kina
2 |  |  |  | Revitalizace letního kina | Příprava zadání | 2018 | 0 | 0 | v přípravě | 0 | 2019 - příprava studie, MKZ zpracovalo ideový záměr modernizace letního kina | Ing. Jandová
3 | 3.2.1.6. | Podpora místní kultury a městských kulturnich zařízení | Realizace nových expozic a výstav
4 |  |  |  | Sportovec roku | Realizace akce | 2018 | 330000 | 0 | Zrealizováno | 273791 |  | Mgr. Bušina
5 |  |  |  | Muzeum tisku Drahotuše | Prověření čerpání dotačního titulu | 2018 | 0 | 0 | v ohrožení | 0 | neobdržena dotace, opětovná žádost 2019 (HRA) | Ing, arch. Kuchta
6 |  |  |  | Rekonstrukce knihovny | VŘ, realizace | 2018 | 842000 | 0 | zrealizováno | 1504000 | ukončení 10/2018 | Ing. arch. Kuchta
7 |  |  |  | Vybavení knihovny | VŘ, realizace | 2018 | 1158000 | 0 | zrealizováno | 1136000 |  | Ing. Jandová
8 |  |  |  | Oslavy 100. let Československé republiky | Realizace akce | 2018 | 200000 | 0 | zrealizováno | 552600 |  | Ing. Jandová
9 |  |  |  | Úprava interiéru Zámeckého klubu a nákup systému s televizí | Realizace akce | 2018 | 50000 | 0 | nezrealizováno - nesplněno | 0 | systém vyhodnocen jako nepotřebný | Ing. Jandová
[6 empty] | Celkem | 2330000 | 0 |  | 3466391
Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek
|  |  |  | Doplnit dle seznamu a barev: | [6 empty] | +
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno

## KOMENTÁŘ
Vážení kolegové, prosím o doplnění tabulek průběžného plnění Akčního plánu za rok 2017 dle nabízených možností (pod každou tabulkou je vysvětlivka):
- zrealizováno
- v realizaci
- v přípravě
- v ohrožení
- nezrealizováno
Vyplňte také reálně profinancované fin. prostředky a k vysvětlení vám bude sloužit sloupec Komentář.