## List1
PRIORITNÍ OSA 3
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2018 - SPORT
|  |  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis.Kč) |  | Závěrečný stav |  | Komentář dle potřeby | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Plánované náklady v roce 2018 | Dotace | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč
1 | 3. | ROSTOUCÍ KVALITA ŽIVOTA PRO BYDLENÍ, VZHLED MĚSTA, KULTURU, SPORT, VOLNÝ ČAS A DOPRAVU
2 | 3.2. | KVALITNÍ PODMÍNKY PRO KULTURU, SPORT A VOLNÝ ČAS
3 | 3.2.2. | SPORT
4 | 3.2.2.2. | Výstavba kryté zimní ledové plochy | Stadion
5 |  |  |  | Zimní stadion | Studie, VŘ na PD | 2018 | 1500000 | 0 | v realizaci | 222000 | studie dokončena; 2018 dotace nevypsána; smlouva na PD 02/2019 | Ing. arch. Kuchta
6 | 3.2.3. | VOLNÝ ČAS
7 | 3.2.3.2. | Na vhodných místech (např. u dětských hřišť, v parcích) umísťovat prvky zaměřené na pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie | Rekonstrukce sídlištních hřišť
8 |  |  |  | Víceúčelové hřiště Tř. 1 máje | Majetkoprávní vztahy | 2018 | 33938 | 0 | v realizaci | 0 |  | Ing. Bradáč
9 |  |  |  | Údržba sportovních víceúčelových hřišť | Údržba umělého povrchu odbornou firmou | 2018 | 50000 | 0 | Zrealizováno | 139502 |  | Mgr. Bušina
10 |  |  |  | Údržba tenisového dvorce s antukou - OV Drahotuše | Realizace akce | 2018 | 60000 | 0 | Zrealizováno | 30365 |  | Mgr. Bušina
11 |  |  |  | Betonový Grind box do skate parku - Žáčkova ulice | Realizace akce | 2018 | 20000 | 0 | v přípravě | 0 | z důvodu nárustu financí na údržbu bude realizováno na jaře 2019 | Mgr. Bušina
12 | 3.2.3.4. | Ve spolupráci s TJ Sokol Hranice realizovat rekonstrukci Sokolovny v Hranicích |  | Koncepce pro využití areálu Sokolovny a jednání s TJ Sokol | Dohoda směřující k definici účelu budovy, charakteru rekonstrukce a majetkové vztahy | 2018 | 0 | 0 | v přípravě | 0 |  | Kudláček
[6 empty] | Celkem | 1663938 | 0 |  | 391867
Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek
Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno

## KOMENTÁŘ
Vážení kolegové, prosím o doplnění tabulek průběžného plnění Akčního plánu za rok 2017 dle nabízených možností (pod každou tabulkou je vysvětlivka):
- zrealizováno
- v realizaci
- v přípravě
- v ohrožení
- nezrealizováno
Vyplňte také reálně profinancované fin. prostředky a k vysvětlení vám bude sloužit sloupec Komentář.