## List1
PRIORITNÍ OSA 3
Řádek č. |  |  | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2018 - URBANIZACE
| Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis. Kč) |  | Závěrečný stav |  | Komentář dle potřeby | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Plánované náklady v roce 2018 | Plánované dotace | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč
1 | 3. | ROSTOUCÍ KVALITA ŽIVOTA PRO BYDLENÍ, VZHLED MĚSTA, KULTURU, SPORT, VOLNÝ ČAS A DOPRAVU
2 | 3.1. | VZHLED MĚSTA
3 | 3.1.1. | ÚPRAVA VOLNÝCH PLOCH A VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
4 | 3.1.1.4. | Pravidelná konání tradičních trhů v centru města - prodej tradičních regionálních produktů |  | Farmářský trh (jaro, podzim) | Realizace | 2018 | 50000 | 39000 | zrealizováno | 18000 | jarní se uskutečnil 4.5.2018, podzimní se konal v termínu 5.10.2018 | Caletková
5 | 3.1.1.6. | Pokračovaní v revitalizaci městských sídlišť ve spolupráci s vlastníky bytových domů, případně dalších nemovitostí | Regenerace sídlišť
6 |  |  |  | Sídliště Struhlovsko - II. etapa regenerace | PSP, SP | 2018 | 698900 | 0 | zrealizováno | 297000 | realizace 2019 | Ing. arch. Kuchta
7 |  |  |  | Cementářské sídliště - II. etapa regenerace | Studie | 2018 | 200000 | 0 | zrealizováno | 180000 | PD 2019, bude-li v rozpočtu | Ing. arch. Kuchta
8 |  |  |  | Sídliště Nová - II. etapa regenerace | Dokončení realizace | 2018 | 9721312 | 4000000 | zrealizováno | 5881000 | dodělávky do 04/2019 | Ing. arch. Kuchta
9 |  |  |  | RPS Struhlovsko I. etapa, 2. část | Realizace | 2018 | 16500000 | 4000000 | zrealizováno | 10535000 | dodělávají se drobnosti navíc do 04/2019 | Ing. arch. Kuchta
10 |  |  |  | Sídliště kapitána Jaroše | Výběr projektanta na studii | 2018 | 0 | 0 | nezrealizováno - nesplněno | 0 | v rozpočtu 2019 | Ing. arch. Kuchta
11 | 3.1.3. | HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA, OCHRANA PAMÁTEK
12 | 3.1.3.1. | Realizace Programu regenerace MPZ | Stavebně-technické zabezpečení domů v MPZ
13 |  |  |  | Oprava proluky u synagogy | Příprava podkladů k realizaci | 2018 | 0 | 0 | v realizaci | 0 | PD 04/2019; realizace | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
14 |  |  |  | Generální údržba zastřešení skleněné skořepiny dvorany | Technická podpora (studie) | 2018 | 100000 | 0 | nezrealizováno - nesplněno | 0 | 2019 převod na OSM na dokumentaci k opravě | Ing. arch. Kuchta
15 |  |  |  | Modernizace bytů v domě čp. 1721 Nerudova ul. | Dokončení realizace | 2018 | 917807 | 0 | zrealizováno | 910753 |  | Ing. Bradáč
16 |  |  |  | Garáže u letního kina | Zahájit proces směřující výkupu | 2018 | 0 | 0 | v realizaci | 100000 | podařilo se vykoupit 1 garáž ze 4 garáží v soukromém vlastnictví, bude pokračovat vyjednávání | Ing. Bradáč
17 |  |  |  | Modernizace sociál. zařízení Čechova čp. 183 | Zahájení realizace | 2018 | 760000 | 0 | zrealizováno | 755336 |  | Ing. Bradáč
18 |  |  |  | Modernizace bytů Nerudova čp. 1721 | Realizace | 2018 | 940000 | 0 | zrealizováno | 938654 |  | Ing. Bradáč
19 |  |  |  | Celková oprava Židovských schodů (spojnice Čechova - Janáčkova) | Realizace | 2018 | 850000 | 0 | v přípravě | 17000 | PD 04/2019, real. 12/2019 | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
20 |  | Místní části |  | Úprava návsi v obci Středolesí | PD | 2018 | 100000 | 0 | v realizaci | 86000 | studie dokončena, PD 2019 | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
21 |  |  |  | Úprava návsi v obci Uhřínov | PD | 2018 | 100000 | 0 | v realizaci | 71000 | studie dokončena, PD 2019 | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
22 |  |  |  | Úprava návsi v obci Lhotka | PD | 2018 | 100000 | 0 | v realizaci | 0 | studie 05/2019 | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
23 |  |  |  | Oprava zábradlí u budovy OV Středolesí | Realizace | 2018 | 60000 | 0 | zrealizováno | 59000 |  | Ing. Bradáč
24 |  | Stavebně-technické zabezpečení staveb drobné architektury | Stavebně-technické zabezpečení staveb drobné architektury | Socha sv. Jana Nepomuckého - u Smuteční síně | Realizace | 2018 | 100000 | 0 | v realizaci | 23000 | bude dokončeno 6/2019, navýšení ceny z důvodu pojistné události - poškození sochy vichřicí v roce 2018 | Mgr. Bušina
25 |  |  |  | Kaple MČ Valšovice - oprava fasády - nezapsaná památka | Realizace | 2018 | 70000 | 0 | v realizaci | 91929 | PD, výmalba, dřevěné prvky, mříže | Mgr. Bušina
26 |  |  |  | Meteorologický sloup - park Čs. Legií - zapsaná památka | Realizace | 2018 | 100000 | 0 | v realizaci | 5000 | v roce 2018 restaurátorský záměr, dle cenové nabídky oprava cca 500 000 | Mgr. Bušina
27 |  |  |  | Zvonička ve Lhotce - zapsaná památka | Realizace | 2018 | 150000 | 0 | v přípravě | 0 | zjištěna narušená statika, opravy dle cenové nabídky 290 000 Kč | Mgr. Bušina
28 |  |  |  | Oprava dřevěných prvků | Realizace opravy | 2018 | 0 | 0 | zrealizováno | 0 |  | Ing. Bradáč
29 |  | Územně analytické podklady | Územně analytické podklady
30 |  |  |  | Studie 1. máje | Realizace | 2018 | 250000 | 30000 | nezrealizováno - nesplněno | 0 | nezpracováno z důvodů kapacitních a chybějících návazností | Ing. arch. Kuchta
31 |  |  |  | Změna územního plánu sousedních obcí pro suché poldry | Realizace | 2018 | 100000 | 0 | v ohrožení | 0 | v roce 2019 - součást akcí suchých nádrží | Ing. arch. Kuchta
32 |  |  |  | Územní studie Potštátská | Dokončení realizace | 2018 | 20000 | 0 | v realizaci | 0 | dokončení 02/2019 | Ing. arch. Kuchta
33 |  |  |  | Studie předepsané Územním plánem, rozvojové priority | Realizace | 2018 | 350000 | 0 | v realizaci | 0 | použito na územní studii Pod Hůrkou | Ing. arch. Kuchta
34 |  |  |  | Územní studie krajiny | Realizce I. etapy | 2018 | 1300000 | 1300000 | v realizaci | 630000 | dokončena I. etapa; dokončení celkové 12/2019 | Ing. arch. Kuchta
35 |  |  |  | Územní studie veřejných prostranství | Realizace | 2018 | 500000 | 500000 | zrealizováno | 334000 |  | Ing. arch. Kuchta
36 |  |  |  | Územní studie za Čaputovým dvorem | Realizace | 2018 | 500000 | 0 | v přípravě | 0 | realizace 2019 | Ing. arch. Kuchta
37 |  |  |  | Územní studie pod Hůrkou | Realizace | 2018 | 140000 | 0 | v realizaci | 0 | dokončení 02/2019 | Ing. arch. Kuchta
[6 empty] | Celkem | 34678019 | 9869000 |  | 20932672
Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek
Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno

## KOMENTÁŘ
Vážení kolegové, prosím o doplnění tabulek průběžného plnění Akčního plánu za rok 2017 dle nabízených možností (pod každou tabulkou je vysvětlivka):
- zrealizováno
- v realizaci
- v přípravě
- v ohrožení
- nezrealizováno
Vyplňte také reálně profinancované fin. prostředky a k vysvětlení vám bude sloužit sloupec Komentář.