## List1
PRIORITNÍ OSA 2
|  |  | Resumé PRMH | Akční plán pro rok 2019 - Cestovní ruch
| Kód aktivity dle PRM | Aktivita dle PRMH |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis.Kč) |  | Závěrečný stav k 31.12.2019 |  | Komentář dle potřeby | Odpovědný vedoucí
Řádek č. | [6 empty] | Plánované náklady v roce 2019 | Dotace | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč
1 | 2. | PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ
2 | 2.2. | VYUŽITÍ TURISTICKÉHO POTENCIONÁLU MĚSTA A JEHO OKOLÍ
3 | 2.2.1. | NAPLŇOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU MARKETINGOVÉ STUDIE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA HRANIC
4 | 2.2.1.7. | Spolupráce s Lázněmi Teplice nad Bečvou, a.s. v oblasti propagace a podpory cestovního ruchu | Spolupráce s ostatními subjekty | Činnost neformálního volného sdružení v oblasti cestovního ruchu Moravská brána | Spojení subjektů působících v cestovním ruchu na území Moravské brány - vysoký potenciál cestovního ruchu | 2019 | 20000 | 0 | zrealizováno | 20000 | inzerce v turistickém časopisu TIM, dotisk nabídkového listu (propagační leták) | Mgr. Bušina
5 |  |  |  | Spolupráce s firmou Machovský Mapy s.r.o. na projektu Cyklostezka Bečva - královna cyklostezek - dotace | Spolupráce při realizaci akce | 2019 | 35000 | 0 | zrealizováno | 0 | podíl města na realizaci akcí na Cyklostezce Bečva | Mgr. Bušina
6 | 2.2.3. | UDRŽITELNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, PODPORA A ROZŠIŘOVÁNÍ SPOLUPRÁCE SUBJEKTŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
7 | 2.2.3.1. | Podpora destinačního managementu a projektů cestovního ruchu na Hranicku | Destinační management
8 |  |  |  | Destinační management - další aktivity v oblasti cestovního ruchu dle smlouvy o Vzájemné spolupráci a propagaci | Realizace propagace turistické lokality Hranicko a s tím související zvyšování atraktivity a návštěvnosti Hranicka | 2019 | 80000 | 0 | zrealizováno | 80000 | dodatkem prodlouženo 2019-2022, např.: řízení turistické lokality Hranicko, údržba a aktualizace www.hranicko.eu, průběžné hodnocení a sledování indikátorů úspěšnosti činnosti, popagace Cyklostezky Bečva | Mgr. Bušina
9 | 2.2.3.5. | Údržba a rozvoj značených tras ve městě, propagace města a zlepšování informovanosti o městě | Propagace
10 |  |  |  | Účast na veletrhu cestovního ruchu v Brně | Propagace města Hranic na veletrhu cestovního ruchu | 2019 | 10000 | 0 | zrealizováno | 10000 |  | Mgr. Bušina
11 |  |  |  | Dotisk a aktualizace informačních materiálů města Hranic | Dotisk a aktualizace informačních materiálů, sloužících k propagaci města v informačním centru (informačních centrech) + veletrhy cestovního ruchu | 2019 | 70000 | 0 | zrealizováno | 70000 |  | Mgr. Bušina
12 |  |  | Zahraniční spolupráce | Výstavba rozhledny | Studie proveditelnosti | 2019 | 100000 | 0 | v realizaci | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
[6 empty] | Celkem | 315000 | 0 |  | 180000
Doplnit dle seznamu a barev:
Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek
Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno