## List1
PRIORITNÍ OSA 3
Řádek č. | Kód aktivity dle PRM | Aktivita dle PRMH | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2019 - KULTURA
|  |  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis. Kč) |  | Závěrečný stav |  | Komentář dle potřeby | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Předpokládané náklady v roce 2019 | Dotace | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč
1 | 3.2.1.3. | Modernizace letního kina
2 |  |  |  | Revitalizace letního kina | Příprava zadání - studie (PD) | 2019 | 500000 | 0 | zrealizováno | 0 | 2019 - příprava studie, MKZ zpracovalo ideový záměr | Ing. arch. Kuchta
3 | 3.2.1.6. | Podpora místní kultury a městských kulturnich zařízení | Realizace nových expozic a výstav
4 |  |  |  | Sportovec roku | Realizace akce | 2019 | 380000 | 0 | zrealizováno | 350000 |  | Mgr. Bušina
5 |  |  |  | Oslavy 850 let Hranic | Realizace akce | 2019 | 500000 | 0 | zrealizováno | 486000 | Částka v rozpočtu 250 000,- + žádost o navýšení 250 000,- | Ing. Jandová
[6 empty] | Celkem | 880000 | 0 |  | 836000
Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek
Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno

## KOMENTÁŘ
Vážení kolegové, prosím o doplnění tabulek průběžného plnění Akčního plánu za rok 2017 dle nabízených možností (pod každou tabulkou je vysvětlivka):
- zrealizováno
- v realizaci
- v přípravě
- v ohrožení
- nezrealizováno
Vyplňte také reálně profinancované fin. prostředky a k vysvětlení vám bude sloužit sloupec Komentář.