## List1
PRIORITNÍ OSA 3
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2019 - SPORT
|  |  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis.Kč) |  | Závěrečný stav |  | Komentář dle potřeby | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Plánované náklady v roce 2019 | Dotace | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč
1 | 3. | ROSTOUCÍ KVALITA ŽIVOTA PRO BYDLENÍ, VZHLED MĚSTA, KULTURU, SPORT, VOLNÝ ČAS A DOPRAVU
2 | 3.2. | KVALITNÍ PODMÍNKY PRO KULTURU, SPORT A VOLNÝ ČAS
3 | 3.2.2. | SPORT
4 | 3.2.2.2. | Výstavba kryté zimní ledové plochy | Stadion
5 |  |  |  | Zimní stadion | PD-UR, UR, PD-SP | 2019 | 1600000 | 0 | v realizaci | 418490 | dopracování PD v roce 2020 | Ing. arch. Kuchta
6 | 3.2.3. | VOLNÝ ČAS
7 | 3.2.3.2. | Na vhodných místech (např. u dětských hřišť, v parcích) umísťovat prvky zaměřené na pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie | Rekonstrukce sídlištních hřišť
8 |  |  |  | Hřiště Sklenný kopec | PD | 2019 | 60000 | 0 | zrealizováno | 59797 |  | Ing. Bradáč
9 |  |  |  | Betonový Grind box do skate parku - Žáčkova ulice | Realizace akce | 2019 | 30000 | 0 | zrealizováno | 31455 |  | Mgr. Bušina
10 | 3.2.3.4. | Ve spolupráci s TJ Sokol Hranice realizovat rekonstrukci Sokolovny v Hranicích |  | Koncepce pro využití areálu Sokolovny a jednání s TJ Sokol | Investiční příspěvek Sokol Hranice na rek. sokolovny | 2019 | 1700000 | 0 | zrealizováno | 1539000 |  | RM
[6 empty] | Celkem | 3390000 | 0 |  | 2048742
Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek
Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno