## List1
PRIORITNÍ OSA 3
Řádek č. |  |  | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2019 - URBANIZACE
| Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis. Kč) |  | Závěrečný stav k 31.12.2019 |  | Komentář dle potřeby | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Plánované náklady v roce 2019 | Plánované dotace | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč
1 | 3. | ROSTOUCÍ KVALITA ŽIVOTA PRO BYDLENÍ, VZHLED MĚSTA, KULTURU, SPORT, VOLNÝ ČAS A DOPRAVU
2 | 3.1. | VZHLED MĚSTA
3 | 3.1.1. | ÚPRAVA VOLNÝCH PLOCH A VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
4 | 3.1.1.4. | Pravidelná konání tradičních trhů v centru města - prodej tradičních regionálních produktů |  | Trhy (jaro, podzim) | Realizace | 2019 | 30000 | 0 | zrealizováno | 30000 | realizace jarního trhu 10.5.2019, podzimní 20.9.2019 | Caletková
5 | 3.1.1.6. | Pokračovaní v revitalizaci městských sídlišť ve spolupráci s vlastníky bytových domů, případně dalších nemovitostí | Regenerace sídlišť
6 |  |  |  | Sídliště Struhlovsko - II. etapa regenerace | VŘ na realizaci | 2019 | 20006562 | 0 | zrealizováno | 1466163 | 2019 pouze realizace přeložek (ČEZ a Cetin), samotná regenerace 2020 | Ing. arch. Kuchta
7 |  |  |  | Cementářské sídliště - II. etapa regenerace | PD-UR+SP, UR | 2019 | 20150 | 0 | v realizaci | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
8 |  |  |  | RPS Nová, II. etapa | Reklamace v rámci záruky | 2019 | 638562 | 0 | zrealizováno | 115123 |  | Ing. arch. Kuchta
9 |  |  |  | Regenerace sídliště Pod Nemocnicí | VŘ na studii | 2019 | 300000 | 0 | zrealizováno | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
10 |  |  |  | Regenerace sídliště kapitána Jaroše | započetí studie | 2019 | 300000 | 0 | zrealizováno | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
11 | 3.1.3. | HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA, OCHRANA PAMÁTEK
12 | 3.1.3.1. | Realizace Programu regenerace MPZ | Stavebně-technické zabezpečení domů v MPZ
13 |  |  |  | Vestibul staré radnice | Studie | 2019 | 70000 | 0 | zrealizováno | 25000 |  | Ing. Bradáč
14 |  |  |  | Synagoga | Stavebě techn. posouzení stavu vč. statiky | 2019 | 80000 | 0 | zrealizováno |  |  | Ing. arch. Kuchta
15 |  |  |  | Oprava proluky u synagogy | Realizace | 2019 | 700000 | 0 | zrealizováno | 652694 |  | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
16 |  |  |  | Generální údržba zastřešení skleněné skořepiny dvorany | Technická podpora (studie) | 2019 | 100000 | 0 | zrealizováno | 97000 |  | Ing. Bradáč/ Ing. arch. Kuchta
17 |  |  |  | Garáže u letního kina | Pokračovat ve vyjednávání o výkupu | 2019 | 0 | 0 | zrealizováno | 0 |  | Ing. Bradáč
18 |  |  |  | Celková oprava Židovských schodů (spojnice Čechova - Janáčkova) | Realizace | 2019 | 632000 | 0 | v realizaci | 85880 | hrozí nutnost UR, pak by byla realizace až 2020 | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
19 |  |  |  | Komín s čapím hnízdem | Nová podpěra, PD, realizace | 2019 | 600000 | 0 | v realizaci | 94076 | v případě novostavby realizace až 2020 | Ing. arch. Kuchta
20 |  |  |  | Nástavby Nerudova ul. | Studie proveditelnosti + staveně technický průzkum | 2019 | 1000000 | 0 | v realizaci | 1592 |  | Ing. arch. Kuchta
21 |  |  |  | Nástavba objektu č. p. 1399 ul. Purgešova | Studie proveditelnosti + staveně technický průzkum | 2019 | 346660 | 0 | v realizaci | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
22 |  |  |  | Rekonstrukce bytového domu Čechova 133 | Studie | 2019 | 150000 | 0 | v realizaci | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
23 |  | Místní části |  | Úprava návsi v obci Středolesí | Studie | 2019 | 200000 | 0 | zrealizováno | 71680 |  | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
24 |  |  |  | Úprava návsi v obci Uhřínov | PD | 2019 | 210000 | 0 | v realizaci | 0 |  | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
25 |  |  |  | Úprava návsi v obci Lhotka | Studie | 2019 | 150000 | 0 | zrealizováno | 118501 |  | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
27 |  | Stavebně-technické zabezpečení staveb drobné architektury | Stavebně-technické zabezpečení staveb drobné architektury | Socha sv. Jana Nepomuckého - u Smuteční síně | Podání žádosti o dotaci | 2019 | 77000 | 0 | zrealizováno | 0 |  | Mgr. Bušina
28 |  |  |  | Kaple MČ Valšovice - oprava fasády - nezapsaná památka | Realizace | 2019 | 243774 | 50000 | zrealizováno | 110000 |  | Mgr. Bušina
29 |  |  |  | Meteorologický sloup - park Čs. Legií - zapsaná památka | PD + povolení | 2019 | 100000 | 0 | zrealizováno | 0 |  | Mgr. Bušina
30 |  |  |  | Restaurování Panny Marie Bolestné, Komenského ulice | Realizace | 2019 | 368000 | 200000 | zrealizováno | 368000 |  | Mgr. Bušina
31 |  |  |  | Zvonička ve Lhotce - zapsaná památka | Realizace | 2019 | 300000 | 120000 | zrealizováno | 110000 |  | Mgr. Bušina
32 |  | Územně analytické podklady | Územně analytické podklady
33 |  |  |  | Studie Šromotovo náměstí + ostatní veřejná prostransví u škol | Ideové studie | 2019 | 756000 | 0 | v přípravě | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
34 |  |  |  | Tř. 1. máje | Zadání | 2019 | 250000 | 0 | v přípravě | 0 | pravděpodobně naváže na plán udržitelné mobility | Ing. arch. Kuchta
35 |  |  |  | Veřejné prostranství mezi zámkem a zámeckým hotelem - studie | Studie | 2019 | 150000 | 0 | zrealizováno | 151250 |  | Ing. arch. Kuchta
36 |  |  |  | Studie Pod Bílým kamenem | Studie | 2019 | 150000 | 0 | v realizaci | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
37 |  |  |  | Studie Kropáčova ul. | Dokončení studie | 2019 | 240710 | 0 | v realizaci | 98000 |  | Ing. arch. Kuchta
38 |  |  |  | Územní studie krajiny | Studie | 2019 | 669106 | 1300000 | zrealizováno | 516186 |  | Ing. arch. Kuchta
39 |  |  |  | Územní studie za Čaputovým dvorem | Studie | 2019 | 500000 | 0 | v realizaci | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
40 |  |  |  | Územní studie pod Hůrkou | hluková studie + dešťová kanalizace | 2019 | 280000 | 0 | v realizaci | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
[6 empty] | Celkem | 29618524 | 1670000 |  | 4111145
Stav realizace: použijte barevnou výplň na celý řádek
Doplnit dle seznamu a barev:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno