## Akční plán Životní prostředí
Prioritní osa 1 - Akční plán Životní prostředí pro rok 2016
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH | AKČNÍ PLÁN 2016 (stav k 31.12.2016)
|  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení |  | Průběžné plnění |  |  | Závěrečné plnění |  |  | Odpovědný vedoucí
[6 empty] | Orientační náklady v roce 2016 | Reálný stav akce do 15.9.2016 | Náklady v Kč do 15.9.2016 | Komentář dle potřeby | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč | Komentář dle potřeby
1 | 1. | ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2 | 1.1. | OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI
3 | 1.1.1. | ZLEPŠENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA PŘED POVODNĚMI VÝZNAMNÝCH VODNÍCH TOKŮ I MENŠÍCH PŘÍTOKŮ. ZLEPŠENÍ OCHRANY PŘED MÍSTNÍMI POVODNĚMI VZNIKAJÍCÍMI V DŮSLEDKU OPAKOVANÝCH BOUŘEK A EXTRÉMNÍCH DEŠŤŮ NA MALÉM ÚZEMÍ
4 | 1.1.1.1. | Protipovodňová opatření na Bečvě - územní rozhodnutí | Přípravné práce na protipovodňových opatřeních | DUR | 2016 | 267900 | V realizaci | 191500 | Probíhá řízení o změně územního rozhodnutí, změna DUR | Zrealizováno | 221249 | Přípravné práce na protipovodňových opatřeních byly zahájeny. Probíhá řízení o změně územního rozhodnutí, změna DUR, čekání na smlouvu o spolupráci mezi Povodím a Lesy ČR | Ing.arch.Patočka
5 | 1.1.1.2. | Podpora realizace vodního poldru Teplice nad Bečvou (Skalička) a suchých lokál. nádrží | Suchá nádrž pod Hůrkou | Projektový tým + časový harmonogram | 2016 | 150000 | Zrealizováno |  | Dopracování ekonom. Posouzení výstavby, O: Bradáč | Zrealizováno | 0 | Pro vypracování ekonomického posouzení byly vyzvány pojišťovny ke sdělení o povodňových škodách v roce 2009. Podklady od pojišťovny výši škod nebyly ke dni 28.11.2016 předloženy. Studie bude zadána s původními údaji o škodách které má město k dispozici. Finanční prostředky převedeny do roku 2017 v návaznosti na Akční plán 2017. | Jiří Kudláček/ Ing.Bc.Vyplelík
6 |  |  | Suchá nádrž v Končinách | Projektový tým + časový harmonogram - majetkoprávní vztahy | 2016 | 500000 | Zrealizováno |  | Jednání s Lesy ČR a obcí Střítež, Olšovec a činit kroky k uzavření dohody o výstavbě suché nádrže Lesy ČR | Zrealizováno | 80000 | Jednání s Lesy ČR proběhly, příprava smlouvy o spolupráci. Jednání se zastupiteli obcí proběhla. Finanční prostředky převedeny do roku 2017 v návaznosti na Akční plán 2017. | Jiří Kudláček/ Ing.Bc.Vyplelík
7 | 1.1.1.10. | Při provádění staveb Města Hranic zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod, vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby v souladu se staveb. zákonem | Hranice - odvodnění zahrádkářské kolonie u Bečvy | PD | 2016 | 150000 | V realizaci |  | Výzva k podání nabídky na zpracování PD včetně příslušných povolení, pro DUR, DSP, DPS - prodloužení rok 2017 | V realizaci | 55000 | Výběr zhotovitele v listopadu 2016. Smlouva o dílo podepsána 22.11.2016. Probíhá zpracování PD pro DUR, DSP - prodloužení rok 2017 | Ing.arch.Patočka
8 | 1.2. | ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ, OCHRANA OBYVATEL PŘED HLUKEM
9 | 1.2.1. | ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PŘEDEVŠÍM SNÍŽENÍM PRAŠNOSTI, SEKUNDÁRNÍ PRAŠNOSTI. OMEZENÍ HLUČNOSTI ZE SILNIC, DRAH A STŘELNICE POD HŮRKOU
10 | 1.2.1.1. | Udržitelnost monitorovacího systému kvality ovzduší ,,Čisté ovzduší pro Moravskou bránu" | Lokální topeniště-výměna starých typů kotlů | Vyměnit 250 kotlů do 2020 - případná dotace města - projednání v RM | 2016 | 0 |  |  | Příblížení informovanosti občanům a projednání materiálu v RM - navýšení dotace Ol. Kraje v rozpočtu města | V realizaci | 0 | Zákon na ochranu ovzduší již legislativně řeší výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy. Od roku 2022 již nesmí být instalovány kotle, které nesplňují 3. emisní třídu. Do 31.12.2016 je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW povinen provést do kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje odborně způsobilou osobou. Od 1.1. 2017 musí majitel na vyžádání předložit doklad o kontrole orgánu ochrany životního prostředí obci úřadu s rozšířenou působností. Upozornění na povinnost provést kontrolu kotle do 31.12.2016 je zveřejněno na webu města i s odkazem na seznam odborně způsobilých osob. Kotlíkové dotace - žádosti o dotace od poloviny roku 2017. Jak budou zřejmé podmínky dotačního titulu zajistit informovanost občanům. Projednat s krajem možnost pravidelné poradenské služby pro zpracování žádosti o dotace občanům. | Ing.arch.Patočka
12 |  |  | Zákaz pálení vybraných materiálů, pálení zahradního org. odpadu aj. | Obecní vyhláška - projednání v RM | 2016 | 0 |  |  | OZV lze navrhnout až po vyřešení systému odpadového hospodářství pro biologicky rozložitelný odpad spol. EKOLTES Hranice, a.s. | Zrealizováno | 0 | Informace RM na stůl dne 16.12.2015. OZV lze navrhnout až po vyřešení systému odpadového hospodářství pro biologicky rozložitelný odpad spol. EKOLTES Hranice, a.s. | Ing.arch.Patočka
13 | 1.2.1.13. | Protihluková opatření | Mobilní protihluková stěna | Projednání v RM | 2016 | 0 | Akce zrušna |  | ŘSD o vybudování stěny podél areálu tenisových kurtů v Teplicích n/B neuvažuje (hluk nepřevyšeje povolenou zákonnou mez). Vybudování stěny si vyžádá zrušení chodníku pro pěší, který je chodci hojně využíván. | Akce zrušena | 0 | Po přeměření hluku nebylo zjištěno překroční hlukových limitů. | Ing. Bradáč/ Ing.arch.Patočka
14 | 1.3. | ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VODY
15 | 1.3.1. | ZLEPŠENÍ KANALIZAČNÍ SÍTĚ VE MĚSTĚ, ZLEPŠENÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBČANY
16 | 1.3.1. | Splaškové a dešťové kanalizace | Vybudování přípojek ke splaškové kanalizaci cca 65 stávajících lokalita Pod Křivým | PD přípojky | 2016 | 250000 | V realizaci | 44082 | byl proveden průzkum, v současné době probíhá zpracování PD na přípojky | Zrealizováno | 250000 | I. etapa odevzání PD a územních souhlasů dle SOD proběhla na konci ledna 2017. | Ing.arch.Patočka
|  | Splaškové a dešťové kanalizace | Vybudování odbočení lokalita Pod Křivým+vybudování nové splaškové stoky | DUR | 2016 | 180000 | V realizaci |  | probíhá zpracování PD | Zrealizováno | 81000 |  | Ing.Bradáč
17 |  | Doplnění kanalizace v Hranicích | Studie odkanalizování | Studie | 2016 | 31702 | Zrealizováno | 31702 | studie byla projednána v ZM 8.9.2016, OSM-OI bude zajišťovat zpracování PD | Zrealizováno | 31702 | Studie byla projednána v ZM 8.9.2016, OSM-OI bude zajišťovat zpracování PD | Ing.arch.Patočka
18 |  | ČOV | Valšovice - ČOV | VŘ, Podání žádosti o dotaci | 2016 | 0 | V přípravě |  | PD vrácena na odbor SÚŽPD k doplnění | Zrealizováno | 100000 | Cena za PD. VŘ dokončeno v 3/2017. | Ing. arch. Patočka
19 | 1.4. | PÉČE O KRAJINU, OCHRANA ZVÍŘAT
20 | 1.4.1. | ZLEPŠENÍ KVALITY MĚSTSKÉ ZELENĚ A MĚSTSKÉHO HŘBITOVA, VČETNĚ MOBILIÁŘE, PROPAGACE OBJEKTŮ VEŘEJNÉHO MĚSTSKÉHO PROSTORU, UDRŽOVÁNÍ KVALITNÍCH MĚSTSKÝCH LESŮ, EKOPORADENSTVÍ, VLASTNÍ ÚTULKY PRO ZVÍŘATA
21 | 1.4.1.1. | Dokončit pasportizaci městské veřejné zeleně, včetně zeleně na hřbitovech | Pasport stromů v Hranicích | PD - projekt | 2016 | 480480 | V realizaci |  | podepsána smlouva | V realizaci | 480480 | Termín dodání v 3/2017. | Ing.Bradáč
22 |  |  | Revitalizace parku na náměstí v Drahotuších | PD | 2016 | 100000 | V realizaci |  | Stavební povolení probíhá | V realizaci | 100000 | DUR hotovo, termín dokončení projektu pro SP 6/2017. Akce bude předána na ORM. | Ing.Bradáč
23 | 1.4.1.17. | Revitalizace hřbitova Hranice | Započatí prací na revitalizaci hřbitova | PD | 2016 | 861490 | V realizaci |  | probíhá územní řízení | V realizaci | 861490 | PD předána, Smlouva o přeložce předložena v RM dne 7. 3. 2017, žádost o stavební povolení koncem 3/2017 | Ing.Bradáč
24 | 1.5. | ZKVALITNĚNÍ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
25 | 1.5.1. | INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OLOMOUCKÉM KRAJI, MOTIVACE OBČANŮ K TŘIDĚNÍ ODPADŮ
27 | 1.5.1.3. | Rozšíření počtu míst na kontejnerová stání | Kontejnerová stání - Tř. 1. máje za Albertem, Kpt. Jaroše u garáží,Přátelství, Sklený kopec, K. Čapka | PD | 2017 | 177870 | V realizaci | 177870 | podána žádost o dotaci | Zrealizováno | 177870 | Podána žádost na územní souhlas. | Ing.Bradáč
28 | 1.5.1.4. | Plnění plánu odpadového hospodářství 2011-2021 | Plán odpadového hospodaření na 10 let | Jednání s Olomouckým krajem a se Spolkem Odpady OK | 2017 | 30000 | V realizaci |  | objenán Plán odpadového hospodářství | Zrealizováno | 30000 | Plán odpadového hospodaření se nachází na Krajském úřadě v procesu schvalování | Kudláček/Ing. Bradáč
29 | 1.5.1.5. | Podzemní kontejnerová stání - vybudovat | Vybudování 3 míst ročně, Tř. 1. máje před restaurací Ducati, Drahotuše - nákupní středisko | Podání žádosti o dotaci | 2017 | 0 | V realizaci |  | řešeno v bodě rozšíření kontejnerových stání | Zrealizováno | 0 | Řešeno v bodě rozšíření kontejnerových stání. Realizace 1.5.1.3. | Ing.Bradáč
31 | 1.5.1.9. | Pokračovat ve třídění bioodpadů (kompostéry do rodinných domů, kontejnery do sídlišť, kompostárna) | viz POH bod 1.5.1.4. | Podána žádosti o dotaci | 2017 | 0 | V realizaci |  | probíhá | Zrealizováno | 0 | Žádost o dotaci podána - projekt pokračuje. | Ing.Bradáč/Ing. Zemek
32 | 1.6. | ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁNÍ
33 | 1.6.1. | ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ, VEŘEJNOSTI, SENIORŮ, ÚŘEDNÍKŮ O ŽP, VYUŽÍT A ROZVÍJET OSVĚDČENÉ AKCE A VÝSTAVY. SPOLUPRACOVAT S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI, ZAPOJENÍ PODNIKATEL. SEKTORU
34 | 1.6.1.2. | Pokračovat ve spolupráci se školami v rámci ekologické výchovy dětí, žáků, studentů a veřejnosti | viz POH bod 1.5.1.4. - Ekoltes |  | 2016 | 0 | V realizaci |  | probíhá | Zrealizováno | 0 | Informovanost veřejnosti formou inzerce v tisku | Ing.Bradáč
35 | Doplňkový bod | Plynofikace osadního výboru čp. 13 Lhotka | Práce na plynofikaci osadního výboru | Projekt, realizace | 2016 | 400000 |  |  | VŘ vyhlášeno | Zrealizováno | 400000 | VŘ hotovo, vlastní realizace začátkem roku 2017 | Ing.Bradáč
[5 empty] | Celkem | 3579442
Stav realizace: |  | Zrealizováno
V realizaci
V přípravě
V ohrožení
Nezrealizováno - nesplněno
Akce zrušena

## Postup pro práci s AP
Postup pro práci s AP
Akční plán je rozdělen dle čtyř prioritních os, které vycházejí z Plánu rozvoje města 2012-2020. Akční plán zobrazuje všechny investiční akce plánované městem v daném roce, datum jejich dokončení, předpokládané náklady a odpovědnou osobu za požadovaný výstup.
Akční plán je dělen dle sloupců:
Kód aktivity dle Programu rozvoje města Hranic
Dílčí aktivita/Projekt – vyplnit tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci akce
Měřitelný indikátor
Termín dokončení
Sloupce pro vyhodnocení plnění Akčního plánu
Odbor/odpovědný vedoucí
Postup při vyplňování
Hodnotitel si vybere požadovaný řádek dle kódu PRMH a požadované aktivity. Vyplní sloupec Průběžné plnění akce nebo sloupec Závěrečné vyhodnocení akcepodle toho v jaké fázi se hodnocení Akčního plánu nachází.
Ve sloupci Průběžné plnění - sloupec Reálný stav akce do... si hodnotitel vybere z předem navolených možností, které odpovídají barevné Legendě.
Ve sloupci Závěrné plnění - sloupec Závěrečný stav akce si hodnotitel vybere z předem navolených možností, které odpovídají barevné Legendě.
Legenda pro vyplnění jednotlivých sloupců:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno
akce zrušena RM nebo ZM
zařazeno do rozpočtu
Sloupec Závěrečné náklady akce musí být vyplněn dle odpovídající skutečnosti.
Slopec Komentář slouží k stručnému shrnutí akce dle potřeby.
K celkovému shrnutí všech akcí bude vypracována Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro daný rok.
Zpráva bude obsahovat souhrné hodnocení jednotlivých prioritních os.

## Popis procesu tvorby AP
1. Akční plán
1.1. Definice Akčního plánu - Strategický plán města Hranic a cíle v něm uvedené se realizují prostřednictvím projektů/akcí, které jsou uvedeny v Akčním plánu. Akční plán je pružný dokument, který je aktualizován každý rok. Východiskem pro sestavení Akčního plánu je program rozvoje města Hranice (dále jen PRMH), schválený rozpočet města na příslušný rok a aktuální schválený finanční výhled města. Akční plán je přehledem konkrétních projektů/akcí, které jsou plánované v daném roce a které jsou finančně zajištěné ve schváleném rozpočtu města.
1.2. Kritéria pro zařazení projektů do Akčního plánu
a) Projekty v kritickém nebo havarijním stavu
b) Připravenost projektů z hlediska technicko-ekonomického
c) Připravenost projektů z hlediska finančního
d) Využití možnosti dotačního titulu
1.3.Návrh Akčního plánu pro daný rok
a) Kdy se schvaluje – v únoru daného roku
b) Kdo ho schvaluje – Rada města, Zastupitelstvo města
c) Kdo ho navrhuje – vedení města, vedoucí odboru či oddělení, komise rady města, Rada města
d) Z čeho čerpáme – projektový zásobník, rozpočet města, aktuální potřeby
1.4. Kontrola průběžného plnění Akčního plánu – 1 x do roka nebo 2 x do roka?
a) Kdy – začátkem června, koncem září (zvážit zda nebude stačit kontrola 1x do roka, jelikož během prázdnin je tvz. hluché období)
b) Proces kontroly – setkání u ,,kulatého stolu“
c) Ústní x písemné vyhodnocení kontroly
1.5. Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro daný rok
a) Proces přípravy na vyhodnocení AP – kdy a jak
b) Vypracování Hodnotící zprávy – šablona
c) Schválení plnění AP – Rada města, Zastupitelstvo města
1.6. Publicita AP