## Akční plán Školství 2016
Prioritní osa 2 - Akční plán Školství pro rok 2016
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH | AKČNÍ PLÁN 2016 (stav k 31.12.2016)
|  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis) | Termín dokončení |  | Závěrečné plnění |  |  | Odpovědný vedoucí
[6 empty] | Orientační náklady v Kč pro rok 2016 | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč | Komentář dle potřeby
1 | 2. | PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ
2 | 2.3. | PŘÍPRAVA KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY UPLATNITELNÉ NA TRHU PRÁCE
3 | 2.3.1. | VYTVOŘENÍ KVALITNÍHO PROSTŘEDÍ PRO VZDĚLÁNÍ
4 | 2.3.1.5. | Investice do technického zařízení budov v objektech škol
5 |  | ZŠ a MŠ Šromotovo | ZŠ a MŠ Šromotovo -II. etapa rozvodu kanalizace | Realizace akce | 2016 | 3500000 | Zrealizováno | 2471174 |  | Ing. Bradáč
6 |  |  | ZŠ a MŠ Šromotovo - III. etapa rozvod vody a kanalizace | Dopracování PD | 2016 | 53490 | Zrealizováno | 29000 | Předání a zaplacení pD v březnu 2017 | Mgr. Bušina
7 |  |  | ZŠ a MŠ Šromotovo - odborné učebny v půdních prostorách | Podání žádosti o dotaci | 2016 | 0 | Zrealizováno | 0 | ZŠ vypracovává PD. Podmíněno dotací | Mgr. Bušina
8 |  | ZUŠ Hranice | ZUŠ - zateplení, výměna oken | VŘ | 2016 | 50000 | V realizaci | 50000 | Probíhá výběrové řízení na zhotovitele, akce podmíněna přidělením dotace | Ing. Bradáč
9 |  | ZŠ a MŠ Drahotuše | ZŠ a MŠ Drahotuše - tělocvična | Podmínka dotace - požadavek na přepracování PD | 2016 | 0 | V přípravě | 0 | Na přepracování PD do návrhu rozpočtu 2017 požadavek 500.000,- Kč | Ing. Bradáč
10 |  |  | ZŠ a MŠ Drahotuše - Polytechnické vzdělání (řemeslná dílna) | PD | 2016 | 97526 | Zrealizováno | 97526 | Vydáno stavební povolení, příprava žádosti na dotace | Mgr. Bušina
[7 empty] | Celkem | 2647700
Stav realizace: |  | Zrealizováno
V realizaci
V přípravě
V ohrožení
Nezrealizováno - nesplněno

## Postup pro práci s AP
Postup pro práci s AP
Akční plán je rozdělen dle čtyř prioritních os, které vycházejí z Plánu rozvoje města 2012-2020. Akční plán zobrazuje všechny investiční akce plánované městem v daném roce, datum jejich dokončení, předpokládané náklady a odpovědnou osobu za požadovaný výstup.
Akční plán je dělen dle sloupců:
Kód aktivity dle Programu rozvoje města Hranic
Dílčí aktivita/Projekt – vyplnit tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci akce
Měřitelný indikátor
Termín dokončení
Sloupce pro vyhodnocení plnění Akčního plánu
Odbor/odpovědný vedoucí
Postup při vyplňování
Hodnotitel si vybere požadovaný řádek dle kódu PRMH a požadované aktivity. Vyplní sloupec Průběžné plnění akce nebo sloupec Závěrečné vyhodnocení akcepodle toho v jaké fázi se hodnocení Akčního plánu nachází.
Ve sloupci Průběžné plnění - sloupec Reálný stav akce do... si hodnotitel vybere z předem navolených možností, které odpovídají barevné Legendě.
Ve sloupci Závěrné plnění - sloupec Závěrečný stav akce si hodnotitel vybere z předem navolených možností, které odpovídají barevné Legendě.
Legenda pro vyplnění jednotlivých sloupců:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno
akce zrušena RM nebo ZM
zařazeno do rozpočtu
Sloupec Závěrečné náklady akce musí být vyplněn dle odpovídající skutečnosti.
Slopec Komentář slouží k stručnému shrnutí akce dle potřeby.
K celkovému shrnutí všech akcí bude vypracována Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro daný rok.
Zpráva bude obsahovat souhrné hodnocení jednotlivých prioritních os.

## Popis procesu práce s AP
1. Akční plán
1.1. Definice Akčního plánu - Strategický plán města Hranic a cíle v něm uvedené se realizují prostřednictvím projektů/akcí, které jsou uvedeny v Akčním plánu. Akční plán je pružný dokument, který je aktualizován každý rok. Východiskem pro sestavení Akčního plánu je program rozvoje města Hranice (dále jen PRMH), schválený rozpočet města na příslušný rok a aktuální schválený finanční výhled města. Akční plán je přehledem konkrétních projektů/akcí, které jsou plánované v daném roce a které jsou finančně zajištěné ve schváleném rozpočtu města.
1.2. Kritéria pro zařazení projektů do Akčního plánu
a) Projekty v kritickém nebo havarijním stavu
b) Připravenost projektů z hlediska technicko-ekonomického
c) Připravenost projektů z hlediska finančního
d) Využití možnosti dotačního titulu
1.3.Návrh Akčního plánu pro daný rok
a) Kdy se schvaluje – v únoru daného roku
b) Kdo ho schvaluje – Rada města, Zastupitelstvo města
c) Kdo ho navrhuje – vedení města, vedoucí odboru či oddělení, komise rady města, Rada města
d) Z čeho čerpáme – projektový zásobník, rozpočet města, aktuální potřeby
1.4. Kontrola průběžného plnění Akčního plánu – 1 x do roka nebo 2 x do roka?
a) Kdy – začátkem června, koncem září (zvážit zda nebude stačit kontrola 1x do roka, jelikož během prázdnin je tvz. hluché období)
b) Proces kontroly – setkání u ,,kulatého stolu“
c) Ústní x písemné vyhodnocení kontroly
1.5. Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro daný rok
a) Proces přípravy na vyhodnocení AP – kdy a jak
b) Vypracování Hodnotící zprávy – šablona
c) Schválení plnění AP – Rada města, Zastupitelstvo města
1.6. Publicita AP