## Akční plán Zaměstnanost 2016
Prioritní osa 2 - Akční plán Zaměstnanost pro rok 2016
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktiva dle PRMH | AKČNÍ PLÁN 2016 (stav k 31.12.2016)
|  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis) | Termín dokončení |  | Závěrečné plnění |  |  | Odpovědný vedoucí
[6 empty] | Orientační náklady v Kč pro rok 2016 | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč | Komentář dle potřeby
1 | 2. | PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ
2 | 2.1. | VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ
3 | 2.1.1. | INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PODNIKATELE, PROPAGACE MĚSTA
4 | 2.1.1.1. | Spolupráce s Olomouckým krajem a Hranickou rozvojovou agenturou na propagaci podnikatelských nemovitostí na Hranicku (databáze nevyužitých prostor) | Aktualizace databáze nevyužitých prostor | Návrh řešení | 2016 | 0 | Zrealizováno | 0 | Informace k nahlédnutí na webových stránkách MAS | Caletková
5 | 2.1.1.2. | Spolupráce na systému podpory a metodické pomoci města nejen začínajícím podnikatelům | Setkání s podnikateli u ,,kulatého stolu" | Realizace | 2016 | 0 | Zrealizováno | 0 |  | Caletková
7 |  |  | Koncept pro vytvoření podnikatelského inkubátoru | Návrh konceptu | 2016 | 0 | V realizaci | 0 | V rámci spolupráce s MAS byly navrženy služby,které by mohly být pro začínající podnikatele poskytovány.Momentálně řešíme vhodné prostory a možnost získat dotaci-pro rok 2018 | Caletková
8 | 2.3. | PŘÍPRAVA KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY UPLATNITELNÉ NA TRHU PRÁCE
9 | 2.3.1. | VYTVOŘENÍ KVALTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ
10 | 2.3.3.3. | Podpora studentské praxe vykonávané na městském úřadě včetně podpory při zpracování bakalářských a diplomových prací | Zorganizovat workshop se studenty ve městě | Realizace | 2016 | 0 | Zrealizováno | 0 |  | Caletková/ Ing.Bušina
11 | 2.4. | ŘÁDNÁ SPRÁVA MĚSTA
12 | 2.4.1. | ZVÝŠENÍ INFOMOVANOSTI, SPOLUPRÁCE MĚSTA A PODNIKATELŮ
13 | 2.4.2.1. | ČSN EN ISO 9001:2008 | Recertifikace | Realizace dle nové normy | 2016 | 90000 | Zrealizováno | 84700 | Nová norma ČSN EN ISO 9001:2016 | Ing. Bc. Vyplelík
14 | 2.4.2.3. | Model EFQM | Sebehodnocení | Realizace | 2016 | 0 | V realizaci | 0 | Ukončení v první polovině roku 2017 | Ing. Bc. Vyplelík
16 | 2.4.2.4. | Zkvalitnění a modernizace veřejné správy | Webové stránky | Realizace | 2016 | 300000 | V realizaci | 0 | Posun dokončení na rok 2017 - předpokládaný termín dokončení jaro 2017 | Ing. Mynář
17 |  |  | Elektronická úřední deska včetně kiosku | Realizace | 2016 | 350000 | Nezrealizováno - nesplněno | 0 | Priorita B - v současné době neexistuje vhodné softwarové a hardwarové prostředí. Realizovat ucelený systém informovanosti obyvatel v návazanosti na nové webové stránky města. | Ing. Mynář
18 |  |  | Virtualizace aplikací - nový MSCQL server/Windows server - podmíněno dotací | Studie | 2016 | 50000 | Zrealizováno | 23000 | Obdržena studie. Realizace podmíněna dotací. Rohodnutí o využití dotace 6/2017. | Ing. Mynář
[7 empty] | Celkem | 107700
Stav realizace: |  | Zrealizováno
V realizaci
V přípravě
V ohrožení
Nezrealizováno - nesplněno

## Postup pro práci s AP
Postup pro práci s AP
Akční plán je rozdělen dle čtyř prioritních os, které vycházejí z Plánu rozvoje města 2012-2020. Akční plán zobrazuje všechny investiční akce plánované městem v daném roce, datum jejich dokončení, předpokládané náklady a odpovědnou osobu za požadovaný výstup.
Akční plán je dělen dle sloupců:
Kód aktivity dle Programu rozvoje města Hranic
Dílčí aktivita/Projekt – vyplnit tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci akce
Měřitelný indikátor
Termín dokončení
Sloupce pro vyhodnocení plnění Akčního plánu
Odbor/odpovědný vedoucí
Postup při vyplňování
Hodnotitel si vybere požadovaný řádek dle kódu PRMH a požadované aktivity. Vyplní sloupec Průběžné plnění akce nebo sloupec Závěrečné vyhodnocení akcepodle toho v jaké fázi se hodnocení Akčního plánu nachází.
Ve sloupci Průběžné plnění - sloupec Reálný stav akce do... si hodnotitel vybere z předem navolených možností, které odpovídají barevné Legendě.
Ve sloupci Závěrné plnění - sloupec Závěrečný stav akce si hodnotitel vybere z předem navolených možností, které odpovídají barevné Legendě.
Legenda pro vyplnění jednotlivých sloupců:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno
akce zrušena RM nebo ZM
zařazeno do rozpočtu
Sloupec Závěrečné náklady akce musí být vyplněn dle odpovídající skutečnosti.
Slopec Komentář slouží k stručnému shrnutí akce dle potřeby.
K celkovému shrnutí všech akcí bude vypracována Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro daný rok.
Zpráva bude obsahovat souhrné hodnocení jednotlivých prioritních os.

## Popis procestu tvorby AP
1. Akční plán
1.1. Definice Akčního plánu - Strategický plán města Hranic a cíle v něm uvedené se realizují prostřednictvím projektů/akcí, které jsou uvedeny v Akčním plánu. Akční plán je pružný dokument, který je aktualizován každý rok. Východiskem pro sestavení Akčního plánu je program rozvoje města Hranice (dále jen PRMH), schválený rozpočet města na příslušný rok a aktuální schválený finanční výhled města. Akční plán je přehledem konkrétních projektů/akcí, které jsou plánované v daném roce a které jsou finančně zajištěné ve schváleném rozpočtu města.
1.2. Kritéria pro zařazení projektů do Akčního plánu
a) Projekty v kritickém nebo havarijním stavu
b) Připravenost projektů z hlediska technicko-ekonomického
c) Připravenost projektů z hlediska finančního
d) Využití možnosti dotačního titulu
1.3.Návrh Akčního plánu pro daný rok
a) Kdy se schvaluje – v únoru daného roku
b) Kdo ho schvaluje – Rada města, Zastupitelstvo města
c) Kdo ho navrhuje – vedení města, vedoucí odboru či oddělení, komise rady města, Rada města
d) Z čeho čerpáme – projektový zásobník, rozpočet města, aktuální potřeby
1.4. Kontrola průběžného plnění Akčního plánu – 1 x do roka nebo 2 x do roka?
a) Kdy – začátkem června, koncem září (zvážit zda nebude stačit kontrola 1x do roka, jelikož během prázdnin je tvz. hluché období)
b) Proces kontroly – setkání u ,,kulatého stolu“
c) Ústní x písemné vyhodnocení kontroly
1.5. Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro daný rok
a) Proces přípravy na vyhodnocení AP – kdy a jak
b) Vypracování Hodnotící zprávy – šablona
c) Schválení plnění AP – Rada města, Zastupitelstvo města
1.6. Publicita AP