## Akční plán Doprava
Prioritní osa 3 - Akční plán Doprava pro rok 2016
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH | AKČNÍ PLÁN 2016 (stav k 31.12.2016)
|  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení |  | Průběžné plnění |  |  | Závěrečné plnění |  |  | Odpovědný vedoucí
[6 empty] | Orientační náklady v Kč pro rok 2016 | Reálný stav akce do 15.9.2016 | Náklady v Kč do 15.9.2016 | Komentář dle potřeby | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč | Komentář dle potřeby
1 | 3. | ROSTOUCÍ KVALITA ŽIVOTA PRO BYDLENÍ, VZHLED MĚSTA, KULTURU, SPORT, VOLNÝ ČAS A DOPRAVU
2 | 3.3. | DOPRAVA
3 | 3.3.1. | ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASKTRUKTURY
4 | 3.3.1.1. | Postupná realizace projektu 1000 parkovacích míst
5 |  |  | 1. Máje | Realizace | 2016 | 300000 | Zrealizováno | 280000 |  | Zrealizováno | 289816.8 | 9 míst k parkování zaměstnanců | Ředitel ZŠ
6 |  |  | Vybudování parkovacích míst za ,,Medvídkem" | Dokumentace, studie | 2016 | 80000 | V realizaci. | 75000 | Do 31.12.2016 bude zpracován projekt pro územní a stavební řízení. Realizace 2017. | V realizaci | 74000 | Do 31. 03. 2017 bude na OSM předána PD ke stavebnímu řízení | Mgr. Bušina
7 |  |  | Šromotovo | Studie/soutěž | 2016 | 0 | V přípravě | 0 | MA: 2016 zadání; 2017 soutěž + projekt; 2018 realizace | V přípravě |  | Studie 2017 | Mgr. Bušina
8 |  |  | Struhlovsko | Zaměstnanci - studie + PSP | 2016 | 0 | V přípravě | 0 | MA: 2016 zadání + výběr projektanta, projekt + realizace | V přípravě |  | Příprava zadání | Mgr. Bušina
9 |  |  | ZUŠ | Studie/soutěž | 2016 | 0 | V realizaci | 0 | MA: pouze přeznačit (2016) | Zrealizováno | 0 | Bude řešeno úpravou dopravního značení a zrušením vyhrazených parkovacích stání pro rezidenty. | Mgr. Bušina
10 |  | Parkování u veřejných institucí | Finanční úřad | Zadání koncepce - dopis institucím o záměru | 2016 | 0 | V realizaci |  |  | Zrealizováno | 0 | Možnost parkování na autobusovém stanovišti (45 nových stání). Finanční úřad byl písemně informován o záměru s žádostí o prověření možnosti zřízení pakovacích stání na svých pozemcích. | Ing. Bradáč
11 |  |  | Nemocnice | Zadání koncepce - dopis institucím o záměru | 2016 | 0 | V realizaci |  |  | Zrealizováno | 0 | Je řešeno v rámci zpracovávaného projektu (investiční oddělení) celkové rekonstrukce ulice Zborovská. Vedení nemocnice bylo písemně informováno s žádostí o prověření možnosti zřízení dalších pakovacích stání na svých pozemcích. | Ing. Bradáč
12 |  |  | MěÚ včetně Purgešovy ulice | Zadání koncepce - dopis institucím o záměru | 2016 | 0 | V realizaci |  |  | Zrealizováno | 0 | Je řešeno v rámci zpracovávané úpravy parkování v centru města. V ulici Purgešova došlo k úpravám parkovacích stání ve dvoře, a to včetně vodorovného dopravního značení. Instituce byly písemně informovány o záměru s žádostí o zaslání případných námětů na rozšíření parkovacích stání poblíž těchto úřadů. | Ing. Bradáč
13 |  |  | Katastrální úřad | Zadání koncepce - dopis institucím o záměru | 2016 | 0 | V realizaci |  |  | Zrealizováno | 0 | Došlo k úpravám (zvýšení počtu) parkovacích stání v přilehlé ulici Kollárova (povoleno stání na chodníku). Dále je možno užívat parkoviště u cca. 200 m vzdáleného objektu bývalého "Bonveru". Vedení Katastrálního úřadu bylo písmeně informováno s žádostí o zaslání případných námětů na rozšíření parkovacích stání poblíž Katastrálního úřadu. | Ing. Bradáč
14 |  | Ostatní parkovací stání | Parkovaní u parku Sady Československých legií | Majetkoprávní vztahy | 2016 | 250000 | V přípravě |  | Výkup pozemků | Akce zrušena | 250000 | Akce se nachází v ochranném pásu vodního zdroje - VAK | Ing. Bradáč
15 | 3.3.1.2. | Zklidnění dopravy, parkování v historickém jádru | Parkovací systém a průjezd náměstím | Vytvořit systém parkování + realizace I. etapy bez stavebních úprav | 2016 |  |  |  | Je řešeno pracovní skupinou, přeorganizování parkovacích ploch | V realizaci |  | Je řešeno pracovní skupinou, přeorganizování parkovacích ploch. Parkovací karty. Návaznost na Plán udržitelné mobility. | Ing. Bradáč
16 |  |  | Parkovací plochy u histor. jádra - (Parkovací dům Billa) | Studie proveditelnosti + pozemkové řešení - jednání | 2016 |  | V přípravě | 0 |  | V přípravě |  | MA: 2016 analýza + doporučení; 2017 architektonická soutěž + projekt; 2018 realizace | Ing. arch. Kuchta
17 |  |  | Výběr nového provozovatele parkovacích automatů | Smlouva | 2016 | 0 | Zrealizováno |  | Po schválení zastupitelstvem města bude tuto službu zajišťovat EKOLTES Hranice a.s. - nákup automatů a vlastní zabezpečení provozu | Zrealizováno | 0 |  | Ing. Bradáč
18 | 3.3.1.3. | Zvyšování bezpečnosti, tam kde přecházejí děti
19 |  | Osvětlení a rekonstrukce přechodů/komunikací - bezpečný přechod | Přechod Pod Farou - silnice I/35 - osvětlení | Realizace 1 přechod | 2016 | 50000 | V realizaci. |  |  | V realizaci | 50000 | Akce je povolena. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Realizace - duben 2017. | Ing. Bradáč
20 |  |  | Přechod u Zámeckého hotelu - silnice II/440 - osvětlení | Realizace 1 přechod | 2016 | 60000 | V realizaci. |  |  | Zrealizováno | 15000 |  | Ing. Bradáč
21 |  |  | Přechod u ČD Teplice n/B | Projekt | 2016 | 200000 | V realizaci. |  |  | V realizaci |  | Probíhá stavební řízení. | Ing. Bradáč
22 | 3.3.1.4. | Zlepšení stavebně-technického stavu komunikací a chodníků
23 |  | Dopravní generel + cyklo | Plán udržitelné mobility (Generel dopravy) | Veřejná soutěž - jednání | 2016 |  | V přípravě |  |  | V přípravě |  | Příprava zadávacích podmínek pro veřejnou soutěž - Plán mobility | Ing.Bradáč/ Ing. Selzer
24 |  | Městské komunikace | Křižovatka kruhová Jaslo | Majetkoprávní vztahy | 2016 | 2900000 | V realizaci |  |  | V realizaci | 2900000 | Uzavřená smlouva, zaměření | Mgr. Lesák
25 |  |  | Projení ulic Havlíčkova a Pod Křivým | PD | 2016 | 350000 |  |  |  | Zrealizováno | 350000 |  | Ing. Bradáč
26 |  |  | Propojení komunikace Havlíčkova a Pod Bílým kamenem | DUR | 2016 | 58000 | V realizaci | 280000 | Havlíčkova-Pod Bílým kamenem - projednaný koncept řešení - veřejné projednávání - byly podány námitky, Havlíčkova-Pod Křívým - zpracovaná DUR, zastaveno řízením - nutno doplnit vyjádření | Zrealizováno | 58000 | Převzato a zaplaceno z prostředků 2016 | Ing. Bradáč
27 |  |  | Kruhová křížovatka Slavíč | DUR | 2016 | 545000 | V realizaci |  | do 15.10.2016 dle SOD předaná DUR | Zrealizováno | 545000 | Zpracování studie a DUR | Ing. Bradáč
28 |  |  | Oprava komunikace ulice Zborovská | Zahájení PD | 2016 | 700000 | V realizaci |  | předložen koncept řešení - bude projednáno na IK | Zrealizováno | 850000 | Zpracování konceptu řešené | Ing. Bradáč
29 |  |  | Rekonstrukce ulic Havlíčkova a Pod Křivým | Zahájení PD | 2016 | 800000 | V realizaci |  | Probíhá zpracování návhu řešení s ohledem a rešení majetkoprávních vztahů | V realizaci | 950000 | Zpracování DUR | Ing. Bradáč
30 |  | Rekonstrukce chodníků | Chodník Tř. Čs. armády | DUR | 2016 | 95000 | V realizaci |  | probíhá zpracování DUR | Zrealizováno | 95000 | DUR převzato a bude uhrazena z převodů za rok 2016 | Ing. Bradáč
31 |  |  | Chodníky Sklený kopec od Huberta po Skalní | DUR | 2016 | 95000 | V realizaci |  | probíhá zpracování DUR | Zrealizováno | 95000 | DUR převzato a bude uhrazena z převodů za rok 2016 | Ing. Bradáč
32 |  |  | Chodník Tř. gen. Svobody | DUR | 2016 | 95000 | V realizaci |  | probíhá zpracování DUR | Zrealizováno | 95000 | DUR převzato a bude uhrazena z převodů za rok 2016 | Ing. Bradáč
33 |  |  | Chodník Hřbitovní | DUR | 2016 | 95000 | V realizaci |  | probíhá zpracování DUR | Zrealizováno | 95000 | DUR převzato a bude uhrazena z převodů za rok 2016 | Ing. Bradáč
34 |  |  | Oprava chodníků Valšovice | DUR | 2016 | 120000 | V realizaci |  |  | Zrealizováno | 119900 | Probíhá územní řízení. | Ing. Bradáč
35 |  |  | Chodník - Lipnická - Drahotuše | SP | 2016 | 0 | V realizaci |  |  | V realizaci | 0 | Opětovné vydání UR (soudní řízení) | Ing. Bradáč
36 |  | Krajské komunikace | Propustek pod I/47 Drahotuše | PD | 2016 | 80000 | V realizaci |  |  | V realizaci | 80000 | Probíhá územní řízení na realizaci stavby. | Ing. Bradáč
37 |  |  | Severovýchodní obchvat města | Studie - zahájení prací | 2016 | 1500000 | V přípravě |  |  | Zrealizováno | 1500000 | Vybrán zhotovitel územní studie e technicko ekonomické studie. Zahájeny práce na realizaci studií. Realizace studií 6/2017 | Ing. Selzer
38 |  |  | Palačovská spojka | Aktivní účast na jednání kraj. koordin. schůzek | 2016 | 0 | V přípravě |  |  | Zrealizováno | 0 | SP vydání rok 2018, VŘ 2018, Zahájení výstavby 2019, uvedení do provozu 2021 - viz harmonogram ŘSD | Kudláček
39 | 3.3.2. | ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU VEŘEJNÉ DOPRAVY
40 | 3.3.2.1. a 3.3.2.2. | Rozvoj MHD v návaznosti na nové lokality | Autobus. nádraží - oprava budovy | Realizace | 10/2016 | 500000 | V realizaci |  |  | Zrealizováno | 500000 |  | Ing. Bradáč
41 |  |  | ČSAD autobusové nádraží a kruhová křižovatka | Studie | 8/2016 | 55000 | V přípravě |  | probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD | Zrealizováno | 55000 | Probíhá uzpracování PD | Ing. Bradáč
42 |  |  | Autobus. info elektronická cedule do vlakové haly | Projednat s SŽDC, s ARIVOU a ČSAD FM | 2016 | 0 | V realizaci |  |  | Zrealizováno | 0 | Osazení Elektronické cedule zajistí dopravce MHD (ČSAD Frýdek-Místek a.s.) na své náklady v roce 2017. | Ing. Bradáč
43 | 3.3.2.3. | Přiblížení autobusové dopravy a železniční přepravy osob
44 |  | ČD | Dopravní terminál u ČD | Studie | 8/2016 | 150000 | V realizaci |  | Je zpracována studie. | Zrealizováno |  | Je zpracována studie. | Ing. Bradáč
45 |  |  | ČD bourací práce pro parkoviště/výkup pozemků ČD | Realizace | 2016 | 3000000 | Akce zrušena |  | Nerealizace - jiné řešení | Akce zrušena |  |  | Ing. Bradáč
46 | 3.3.3. | PODPORA BEZMOTOROVÉ DOPRAVY
47 | 3.3.3.1. | Realizace cyklotras a cyklostezek s významnými zaměstnavateli a cíli | Cyklostezka Slavíč I. ETAPA | I. část etapy | 2016 | 5000000 | Zrealizováno |  | stavební práce budou ukončeny 10.10.2016 | Zrealizováno | 3250000 | Akce ukončena | Ing. Bradáč
48 |  |  | Hranice - Bělotín CYKLOSTEZKA Odra-Bečva | Spolupráce s Mikroregionem Hranice | 2016 | 0 |  |  | Územní rozhodnutí - podmínka dotace | Zrealizováno |  | Územní rozhodnutí - podmínka dotace | Ing. Bradáč
49 | 3.3.3.2. | Cyklostezky propojující centrum a místní části | Cyklostezka Bečva – pravý břeh propojení | PD | 2016 | 535000 | V realizaci |  | probíhá zpracování DUR - duplicita s cyklostezkou Teplice | V realizaci | 535000 | Probíhá zpracování PD. | Ing. Bradáč
50 | 1. | ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
51 | 1.7. | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
52 | 1.7.1. | ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ, VČETNĚ JEHO OBNOVY A REALIZACE NOVÝCH BODŮ
53 | 1.7.1.2. | Prostřednictvím finančního příspěvku společnosti EKOLTES Hranice a.s. realizovat výstavbu nových bodů veřejného osvětlení | Oprava veřejného osvětlení v ulici Jiřího z Poděbrad - VO v havarijním stavu | Realizace | 2016 | 251000 | Zrealizováno | 251000 |  | Zrealizováno | 251000 | Vyúčtování bude předloženo do 31.12.2016 | Ekoltes
54 |  |  | Oprava veřejného osvětlení Zborovská | Realizace | 2016 | 110000 | Zrealizováno | 110000 |  | Zrealizováno | 110000 | Vyúčtování bude předloženo do 31.12.2016 | Ing. Bradáč
55 |  |  | Oprava VO Pod nemocnicí a Jižní v Hranicích | Realizace | 2016 | 30000 | Zrealizováno | 30000 |  | Zrealizováno | 30000 | Vyúčtování bude předloženo do 31.12.2016 | Ing. Bradáč
56 |  |  | Oprava VO Slavíč | Realizace | 2016 | 120000 | V realizaci |  |  | Zrealizováno | 120000 |  | Ing. Bradáč
57 |  |  | Drahotuše - Klokočí VO | Realizace | 2016 | 120000 | V realizaci |  |  | V realizaci | 120000 | Žádost EKOLTES Hranice, a.s. o prodloužení termínu do 30.6.2017 | Ing. Bradáč
58 |  |  | Sklený kopec a Pod Lipami | Realizace | 2016 | 100000 | Zrealizováno | 100000 |  | Zrealizováno | 100000 | Vyúčtování bude předloženo do 31.12.2016 | Ing. Bradáč
59 | 4. | BEZPEČNÍ A PŘÍVĚTIVÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
60 | 4.1. | PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA BEZPEČNOST OBYVATEL
61 | 4.1.3. | TECHNICKÁ OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČÍ OBČANŮ
62 | 4.1.3.1. | Instalace radarů, kontrola průjezdu na červenou | Instalace 2 radarů | Realizace | 2016 | 2000000 | Příprava zadávacích podmínek - VŘ |  | Podklady k VŘ Ing. Mynář a Bc. Mann | V přípravě |  | Odklad způsoben zvažovanými změnami v legislativě. Realizace odložena na rok 2017. | Bc. Mann/Ing. Mynář/Ing.
63 |  |  | Vyhřívané zrcadlo - Tř. Čs. Legií | Realizace | 2016 | 100000 | V přípravě |  |  | Zrealizováno | 34800 |  | Ing. Bradáč
64 |  |  | Návrhy na zlepšení plynulosti dopravy | 2 návrhy | 2016 | 0 |  |  | V návaznosti na Generel | V realizaci | 0 | V písemné podobě předložit návrh | Ing. Bradáč/ Bc. Mann
[10 empty] | Celkem | 13517516.8
Stav realizace: |  | Zrealizováno
V realizaci
V přípravě
V ohrožení
Nezrealizováno - nesplněno
Akce zrušena

## Postup pro práci s AP
Postup pro práci s AP
Akční plán je rozdělen dle čtyř prioritních os, které vycházejí z Plánu rozvoje města 2012-2020. Akční plán zobrazuje všechny investiční akce plánované městem v daném roce, datum jejich dokončení, předpokládané náklady a odpovědnou osobu za požadovaný výstup.
Akční plán je dělen dle sloupců:
Kód aktivity dle Programu rozvoje města Hranic
Dílčí aktivita/Projekt – vyplnit tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci akce
Měřitelný indikátor
Termín dokončení
Sloupce pro vyhodnocení plnění Akčního plánu
Odbor/odpovědný vedoucí
Postup při vyplňování
Hodnotitel si vybere požadovaný řádek dle kódu PRMH a požadované aktivity. Vyplní sloupec Průběžné plnění akce nebo sloupec Závěrečné vyhodnocení akcepodle toho v jaké fázi se hodnocení Akčního plánu nachází.
Ve sloupci Průběžné plnění - sloupec Reálný stav akce do... si hodnotitel vybere z předem navolených možností, které odpovídají barevné Legendě.
Ve sloupci Závěrné plnění - sloupec Závěrečný stav akce si hodnotitel vybere z předem navolených možností, které odpovídají barevné Legendě.
Legenda pro vyplnění jednotlivých sloupců:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno
akce zrušena RM nebo ZM
zařazeno do rozpočtu
Sloupec Závěrečné náklady akce musí být vyplněn dle odpovídající skutečnosti.
Slopec Komentář slouží k stručnému shrnutí akce dle potřeby.
K celkovému shrnutí všech akcí bude vypracována Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro daný rok.
Zpráva bude obsahovat souhrné hodnocení jednotlivých prioritních os.

## Popis procesu tvorby AP
1. Akční plán
1.1. Definice Akčního plánu - Strategický plán města Hranic a cíle v něm uvedené se realizují prostřednictvím projektů/akcí, které jsou uvedeny v Akčním plánu. Akční plán je pružný dokument, který je aktualizován každý rok. Východiskem pro sestavení Akčního plánu je program rozvoje města Hranice (dále jen PRMH), schválený rozpočet města na příslušný rok a aktuální schválený finanční výhled města. Akční plán je přehledem konkrétních projektů/akcí, které jsou plánované v daném roce a které jsou finančně zajištěné ve schváleném rozpočtu města.
1.2. Kritéria pro zařazení projektů do Akčního plánu
a) Projekty v kritickém nebo havarijním stavu
b) Připravenost projektů z hlediska technicko-ekonomického
c) Připravenost projektů z hlediska finančního
d) Využití možnosti dotačního titulu
1.3.Návrh Akčního plánu pro daný rok
a) Kdy se schvaluje – v únoru daného roku
b) Kdo ho schvaluje – Rada města, Zastupitelstvo města
c) Kdo ho navrhuje – vedení města, vedoucí odboru či oddělení, komise rady města, Rada města
d) Z čeho čerpáme – projektový zásobník, rozpočet města, aktuální potřeby
1.4. Kontrola průběžného plnění Akčního plánu – 1 x do roka nebo 2 x do roka?
a) Kdy – začátkem června, koncem září (zvážit zda nebude stačit kontrola 1x do roka, jelikož během prázdnin je tvz. hluché období)
b) Proces kontroly – setkání u ,,kulatého stolu“
c) Ústní x písemné vyhodnocení kontroly
1.5. Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro daný rok
a) Proces přípravy na vyhodnocení AP – kdy a jak
b) Vypracování Hodnotící zprávy – šablona
c) Schválení plnění AP – Rada města, Zastupitelstvo města
1.6. Publicita AP