## Akční plán Soc. péče a VP 2016
Prioritní osa 4 - Akční plán Bezpečné a přívětivé sociální prostředí
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH | AKČNÍ PLÁN 2016 (stav k 31.12.2016)
|  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis) | Termín dokončení |  | Závěrečné plnění |  |  | Odpovědný vedoucí
[6 empty] | Orientační náklady v Kč pro rok 2016 | Závěrečný stav akce | Proinvestované náklady v Kč | Komentář dle potřeby
1 | 4. | BEZPEČNÉ A PŘÍVĚTIVÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
2 | 4.1. | PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA BEZPEČNOST OBYVATEL
3 | 4.1.1. | ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ DĚTÍ A MLADISTVÝCH
4 | 4.1.1.1. | Přednášky na školách a školských zařízeních | Průběžné akce pro děti na školách - náplň práce MP | Realizace každoročně | 2016 | 0 | Zrealizováno - splněno | 0 | Přednášky | Bc. Mann
5 |  |  | Průběžné akce pro děti a pedagogy - náplň práce OSPOD + dětský tábor | Realizace každoročně | 2016 | 12000 | Zrealizováno - splněno | 11150 | V roce 2016 byly realizovány dvě besedy pro pedagogy ZŠ (ZŠ Drahotuše a ZŠ 1. máje). Pro děti ze sociálně-znevýhodněného prostředí byl uskutečněn 3 denní tábor, kterého se účastnilo 20 dětí. | Mgr. Bušina
6 | 4.1.1.2. | Podpora a rozšiřování akcí zaměřených na bezpečnost (Hranické hry bez hranic – bezpečné město) | Realizace akce ,,Hranické hry" - každoroční akce | Realizace | 2016 | 10 000 + Grant | Zrealizováno - splněno | 7 500 + 24 000 | Akci zařadit do rozpočtu DDM | Bc. Mann
7 | 4.1.2. | SOCIÁLNÍ PRÁCE S OBYVATELI (ZEJMÉNA SENIORY) OHROŽENÝMI KRIMINÁLNÍ ČINNOSTÍ
8 | 4.1.2.2. | Bezpečnostně technická opatření ke zvýšení bezpečí seniorů aj. | Projekt ,,Asistent prevence kriminality" | Realizace | 2016 | 50000 | Zrealizováno - splněno | 29000 | Dotace z Úřadu práce ČR | Bc. Mann
9 | 4.1.3. | TECHNICKÁ OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČÍ OBČANŮ
10 | 4.1.3.3. | Modernizace rádiové sítě | Pult centrální ochrany | Realizace | 2016 | 250000 | Nezrealizováno - nesplněno | 0 | Odebrány finanční prostředky po poradě se starostou města - realizace odložena | Bc. Mann
11 | 4.3. | ZABEZPEČENÍ OBYVATEL V KRIZOVÝCH A HAVARIJNÍCH SITUACÍCH
12 | 4.3.1. | VYTVÁŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SLOŽKY IZS
13 | 4.3.1.5. | Taktická cvičení a školení jednotek požární ochrany | Každoroční akce | Realizace | 2016 | 10000 | Zrealizováno - splněno | 12545 |  | Ing. Mynář
14 |  |  | Dopravní automobil JSDH Středolesí - podmíněno dotací | Realizace | 2016 | 1600000 | Zrealizováno - splněno | 1671780 |  | Ing. Mynář
|  |  | Pořízení vybavení pro hasiče | Realizace | 2016 | 116200 | Zrealizováno - splněno | 116200 | Tablet se SW Gina + obleky Fireman | Ing. Mynář
15 |  |  | El. protipožární systém Pernštejnské nám. 1 - zámek I. etapa - modernizace | Realizace | 2016 | 350000 | Zrealizováno - splněno | 350000 |  | Ing. Bradáč
17 | 4.4. | VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
18 | 4.4.1. | KVALITNÍ PÉČE O SENIORY
19 | 4.4.1.1. | Zpracování koncepce rozvoje služeb domova seniorů | DS - úprava vstupu - terasa | Realizace | 2016 | 1330831 | Zrealizováno - splněno | 1400000 | Akce ukončena | Ing. Bradáč
20 |  |  | DS - vzduchotechnika v kuchyňském provozu | Studie | 2016 | 35000 | V realizaci | 40000 | Příprava výběrového řízení na zpracovatele PD | Ing. Bradáč
21 |  |  | DS - protipožární systém | Realizace | 2016 | 2000000 | Zrealizováno - splněno | 1250000 | Akce ukončena | Ing. Bradáč
22 |  |  | DS - rekonstrukce kotelny | Realizace | 2016 | 2600000 | Zrealizováno - splněno | 2100000 | Akce ukončena | Ing. Bradáč
23 | 4.5. | PŘEDCHÁZENÍ SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍMU
24 | 4.5.1. | PODPORA OSOB ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ
25 | 4.5.1. | Viz celá kapitola | Ubytovna Jaslo | DUR, SP, Prováděcí dokumentace | 2016 | 1000000 | V realizaci | 600000 | Zpracovává se projektová dokumentace | Ing. Bradáč
26 | Doplňkový bod | Působení sociálně aktivizační služby SAS | Působení sociálně aktivizační služby SAS Charita Valašské Meziříčí | Příspěvek na celoroční činnost | 2016 | 10000 | Zrealizováno - splněno | 10000 |  | Mgr. Bušina
[7 empty] | Celkem | 7590675
Stav realizace: |  | Zrealizováno - splněno
V realizaci
V přípravě
V ohrožení
Nezrealizováno - nesplněno

## Postup pro práci s AP
Postup pro práci s AP
Akční plán je rozdělen dle čtyř prioritních os, které vycházejí z Plánu rozvoje města 2012-2020. Akční plán zobrazuje všechny investiční akce plánované městem v daném roce, datum jejich dokončení, předpokládané náklady a odpovědnou osobu za požadovaný výstup.
Akční plán je dělen dle sloupců:
Kód aktivity dle Programu rozvoje města Hranic
Dílčí aktivita/Projekt – vyplnit tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci akce
Měřitelný indikátor
Termín dokončení
Sloupce pro vyhodnocení plnění Akčního plánu
Odbor/odpovědný vedoucí
Postup při vyplňování
Hodnotitel si vybere požadovaný řádek dle kódu PRMH a požadované aktivity. Vyplní sloupec Průběžné plnění akce nebo sloupec Závěrečné vyhodnocení akcepodle toho v jaké fázi se hodnocení Akčního plánu nachází.
Ve sloupci Průběžné plnění - sloupec Reálný stav akce do... si hodnotitel vybere z předem navolených možností, které odpovídají barevné Legendě.
Ve sloupci Závěrné plnění - sloupec Závěrečný stav akce si hodnotitel vybere z předem navolených možností, které odpovídají barevné Legendě.
Legenda pro vyplnění jednotlivých sloupců:
zrealizováno
v realizaci
v přípravě
v ohrožení
nezrealizováno - nesplněno
akce zrušena RM nebo ZM
zařazeno do rozpočtu
Sloupec Závěrečné náklady akce musí být vyplněn dle odpovídající skutečnosti.
Slopec Komentář slouží k stručnému shrnutí akce dle potřeby.
K celkovému shrnutí všech akcí bude vypracována Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro daný rok.
Zpráva bude obsahovat souhrné hodnocení jednotlivých prioritních os.

## Popis procesu tvorby AP
1. Akční plán
1.1. Definice Akčního plánu - Strategický plán města Hranic a cíle v něm uvedené se realizují prostřednictvím projektů/akcí, které jsou uvedeny v Akčním plánu. Akční plán je pružný dokument, který je aktualizován každý rok. Východiskem pro sestavení Akčního plánu je program rozvoje města Hranice (dále jen PRMH), schválený rozpočet města na příslušný rok a aktuální schválený finanční výhled města. Akční plán je přehledem konkrétních projektů/akcí, které jsou plánované v daném roce a které jsou finančně zajištěné ve schváleném rozpočtu města.
1.2. Kritéria pro zařazení projektů do Akčního plánu
a) Projekty v kritickém nebo havarijním stavu
b) Připravenost projektů z hlediska technicko-ekonomického
c) Připravenost projektů z hlediska finančního
d) Využití možnosti dotačního titulu
1.3.Návrh Akčního plánu pro daný rok
a) Kdy se schvaluje – v únoru daného roku
b) Kdo ho schvaluje – Rada města, Zastupitelstvo města
c) Kdo ho navrhuje – vedení města, vedoucí odboru či oddělení, komise rady města, Rada města
d) Z čeho čerpáme – projektový zásobník, rozpočet města, aktuální potřeby
1.4. Kontrola průběžného plnění Akčního plánu – 1 x do roka nebo 2 x do roka?
a) Kdy – začátkem června, koncem září (zvážit zda nebude stačit kontrola 1x do roka, jelikož během prázdnin je tvz. hluché období)
b) Proces kontroly – setkání u ,,kulatého stolu“
c) Ústní x písemné vyhodnocení kontroly
1.5. Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro daný rok
a) Proces přípravy na vyhodnocení AP – kdy a jak
b) Vypracování Hodnotící zprávy – šablona
c) Schválení plnění AP – Rada města, Zastupitelstvo města
1.6. Publicita AP