## List1
PRIORITNÍ OSA 1
Řádek č. |  |  | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2017 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
| Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Plánované náklady akce v roce 2017 |  | Komentář dle potřeby | Odpovědný vedoucí
Plánované dotace
1 | 1. | ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2 | 1.1. | OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI
3 | 1.1.1. | ZLEPŠENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA PŘED POVODNĚMI VÝZNAMNÝCH VODNÍCH TOKŮ I MENŠÍCH PŘÍTOKŮ. ZLEPŠENÍ OCHRANY PŘED MÍSTNÍMI POVODNĚMI VZNIKAJÍCÍMI V DŮSLEDKU OPAKOVANÝCH BOUŘEK A EXTRÉMNÍCH DEŠŤŮ NA MALÉM ÚZEMÍ
4 | 1.1.1.1. | Protipovodňová opatření na Bečvě | Protipovodňová opatření Bečva (spoluúčast)
5 |  |  |  | Kropáčova ulice - opěrná zídka, Lesy ČR, manželé Ptáčkovi | Majetkoprávní vztahy | 2017 | 700000 | 0 |  | Ing. Bradáč
6 |  |  |  | Přípravné práce na pritopovodňových opatření | Studie proveditelnosti | 2017 | 600000 | 0 |  | Ing. arch. Patočka
7 | 1.1.1.2. | Podpora realizace vodního poldru Teplice nad Bečvou (Skalička) a suchých lokál. nádrží | Suché nádrže
8 |  |  |  | Suchá nádrž v Končinách | Ekonomické posouzení efektivity stavby, schválení suchých nádrží Zastupitelstvy obcí Olšovec a Střítež do ÚP | 2017 | 500000 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
9 |  |  |  | Suchá nádrž Hůrka | Ekonomické posouzení efektivity stavby, prověření čerpání dotačního titulu | 2017 | 100000 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
10 |  |  |  | Suchá nádrž Lhotka | Ekonomické posouzení efektivity stavby, schválení suchých nádrží Zastupitelstvem obce Olšovec do ÚP | 2017 | 100000 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta/ Ing. Bradáč
11 | 1.1.1.8. | Spolupráce s Českým rybářským svazem při odbahnění rybníku | Opravy a revitalizace rybníků
12 |  |  |  | Rybník ,,Střídlák" | PD, realizace | 2017 | 200000 | 0 |  | Ing.arch.Patočka
13 | 1.1.1.10. | Zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod , vzniklým dopadem atmosférických srážek | Zadržování a odvádění povrchových vod
14 |  |  |  | Hranice - odvodnění zahrádkářské kolonie u Bečvy | Dopracování PD | 2017 | 55000 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing.arch.Patočka
15 | 1.2. | ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ, OCHRANA OBYVATEL PŘED HLUKEM
16 | 1.2.1. | ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PŘEDEVŠÍM SNÍŽENÍM PRAŠNOSTI, SEKUNDÁRNÍ PRAŠNOSTI. OMEZENÍ HLUČNOSTI ZE SILNIC, DRAH A STŘELNICE POD HŮRKOU
17 | 1.2.1.1. | Udržitelnost monitorovacího systému kvality ovzduší ,,Čisté ovzduší pro Moravskou bránu"
18 |  |  | Monitorovací systém ovzduší | Čisté ovzduší pro Moravskou bránu | Udržitelnost + Ukončení smluvy s firmou Envitech Bohemia a vyjednání nových podmínek měření ovzduší | 2017 | 55000 | 0 |  | Ing.arch.Patočka
19 |  |  | Lokální topeniště-výměna starých typů kotlů | Vyměnit 250 starých kotlů do 2020 - případná dotace města | Projednání v RM | 2017 |  |  |  | Ing.arch.Patočka
20 | 1.3. | ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VODY
21 | 1.3.1. | ZLEPŠENÍ KANALIZAČNÍ SÍTĚ VE MĚSTĚ, ZLEPŠENÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBČANY
22 | 1.3.1.5. | Budovat kanalizaci v lokalitách pro plánovanou výstavbu rodinných domů | Splaškové a dešťové kanalizace
23 |  |  |  | Dešťová kanalizace Kropáčkova, Tesaříkova | Realizace | 2017 | 3578293 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta
24 |  |  |  | Lokalita Pod Křivým (Havlíčkova) - dešťová kanalizace | Realizace | 2017 | 15000000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
25 |  |  |  | Lokalita Pod Křivým - splašková kanalizace spoluúčast VaK | Realizace | 2017 | 10000000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
26 |  |  |  | Havlíčkova vybudování chybějící stoky splaškové kanalizace + odbočení v ul. Havlíčkova | DSP + Realizace | 2017 | 1250000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
27 |  |  |  | Doplnění kanalizace v Hranicích | PD | 2017 | 1406000 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta
28 |  |  |  | Kanalizace Velká - zápach | PD | 2017 | 100000 | 0 |  | Ing. arch. Patočka
29 |  |  |  | ČOV Valšovice | Realizace | 2017 | 2943850 | 2100000 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta
30 | 1.4. | PÉČE O KRAJINU, OCHRANA ZVÍŘAT
31 | 1.4.1. | ZLEPŠENÍ KVALITY MĚSTSKÉ ZELENĚ A MĚSTSKÉHO HŘBITOVA, VČETNĚ MOBILIÁŘE, PROPAGACE OBJEKTŮ VEŘEJNÉHO MĚSTSKÉHO PROSTORU, UDRŽOVÁNÍ KVALITNÍCH MĚSTSKÝCH LESŮ, EKOPORADENSTVÍ, VLASTNÍ ÚTULKY PRO ZVÍŘATA
32 | 1.4.1.1. | Dokončit revitalizaci Parku Čs. Legií | Parky
33 |  |  |  | Studna v parku Čs. Legií | Realizace | 2017 | 71950 | 0 | Prostředky z převodu 2016. Návaznost na akci Realizace závlahy v parku Čs. legií | Ing. Bradáč
34 |  |  |  | Realizace závlahy v parku Sady Čs. Legií | Realizace | 2017 | 85000 | 0 | Rada města Hranic doporučila Zastupitelstvu města Hranic odkup studny od společnosti VaK Přerov. Následně je nutno uvolnit finanční prostředky na napojení závlahového systému v parku a na nákup čerpadla.72 tis. Kč - odkup studny,88 tis. Kč - technické zařízení | Ing. Bradáč
35 | 1.4.1.2. | Dokončit pasportizaci městské veřejné zeleně, včetně zeleně na hřbitovech | Revitalizace zeleně v Hranicích, Drahotuších a dalších místních částech
36 |  |  |  | Revitalizace parku na náměstí v Drahotuších | Dokončení PD | 2017 | 100000 |  |  | Ing. Bradáč
37 |  |  |  | Pasport stromů a nápravná opatření v Hranicích | Žádost o dotaci | 2017 | 480480 | 0 | Prostředky z převodu 2016, které se využijí v případě přidělení dotace na následnou realizaci akce. | Ing. Bradáč
38 | 1.4.1.22. | Revitalizovat neupravená prostranství s cílem lepšího využití veřejného prostoru | Veřejná prostranství - zeleň
39 |  |  |  | Oprava a zabezpečení prostoru kolem schodiště v lokalitě Tovačovského – Tř. 1.máje (kolem areálu firmy HOFI ložiska) | Realizace | 2017 | 120000 | 0 | Nebezpečí úrazu. odstranění zeleně, oprava oplocení, výsadba zeleně | Ing. Bradáč
40 | 1.4.1.17 | Realizovat revitalizaci hřbitova na ul. Hřbitovní dle studie proveditelnosti | Revitalizace hřbitova Hranice
41 |  |  |  | Započatí prací na revitalizaci hřbitova - oplocení ,,starého" hřbitova + urnového háje | VŘ, započatí realizace | 2017 | 15000000 | 0 | Porada RM - upraven rozpočet z 19 000 000 na 15 000 000 | Ing. arch. Kuchta
42 | 1.5. | ZKVALITNĚNÍ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
43 | 1.5.1. | INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OLOMOUCKÉM KRAJI, MOTIVACE OBČANŮ K TŘIDĚNÍ ODPADŮ
44 | 1.5.1.3. | Rozšíření počtu míst na kontejnerová stání | Kontejnerová stání
45 |  |  |  | Rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání - Tř. 1. máje za Albertem, Kpt. Jaroše, Ducati, Sklený kopec, Drahotuše u Jednoty (2 podzemní kontejnery) | Výběr zhotovitele | 2017 | 0 | 0 | Podmíněno dotací. Dotace v roce 2018 | Ing. Bradáč
46 | 1.5.1.4. | Plán odpadového hospodářství 2017-2023 | POD 2017 -2023 | Jednání s představiteli OK o likvidaci směsný KO | Schválení POH | 2017 | 0 | 0 | Návaznost na následné investiční akce | Kudláček/ Ing. Bradáč
47 | 1.5.1.9. | Pokračovat ve třídění bioodpadů (kompostéry do rodinných domů, kontejnery do sídlišť, kompostárna) | Zavedení kompostérů a hnědých nádob na bio odpad pro RD
48 |  |  |  | Pořízení 5000 ks recyklačních tašek | Realizace | 2017 | 200000 | 0 |  | Ing.Bradáč
49 |  |  |  | Pořízení komopostérů | Projektová příprava a soutěž, zahájení realizace akce | 2017 | 607000 | 0 | Podmíněno dotací. Dotace v roce 2018 | Ing. Bradáč
50 | 1.6. | ENVIROMENTÁLNÍ
51 | 1.6.1. | ZVYŠOVAT POVĚDOMÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ, VEŘEJNOSTI, SENIORŮ, ÚŘEDNÍKŮ O ŽP
52 | 1.6.1.7 | Průběžně informovat veřejnost o ekologických aktivitách
53 |  |  |  | Informovat občany o možnostech třídění a likvidaci odpadů | Realizacovat informovanost | 2017 | 20000 | 0 | Web, tisk, letáky | Ing. Bradáč
54 |  |  |  | Leták ,,Topte ekologicky" | Realizace akce | 2017 | 12000 | 0 |  | Ing.arch.Patočka
55 |  |  |  | Den bez aut a Barevný den | Realizace akce | 2017 | 30000 | 0 |  | Ing.arch.Patočka
[6 empty] | Celkem | 53314573 | 2100000