## List1
PRIORITNÍ OSA 3
Řádek č. |  |  |  | AKČNÍ PLÁN 2017 - DOPRAVA
| Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH | Resumé PRMH | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis. Kč) |  |  | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Plánované náklady v roce 2017 | Dotace | Komentář dle potřeby
1 | 3. | ROSTOUCÍ KVALITA ŽIVOTA PRO BYDLENÍ, VZHLED MĚSTA, KULTURU, SPORT, VOLNÝ ČAS A DOPRAVU
2 | 3.3. | DOPRAVA
3 | 3.3.1. | ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASKTRUKTURY
4 | 3.3.1.1. | Postupná realizace projektu 1000 parkovacích míst | Parkování u škol
5 |  |  |  | Vybudování parkovacích míst za ,,Medvídkem" | DUR, DSP, Územní řízení + Stavební řízení | 2017 | 687000 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. Bradáč
6 |  |  |  | Šromotovo nám. | Přprava zadání a jeho projednání | 2017 | 0 |  | Prostředky viz Prioritní osa 3 - Urbanizace; Územně analytické podklady ř. 27 | Ing. arch. Kuchta
7 |  |  |  | Struhlovsko | Přprava zadání a jeho projednání v závislosti na přípravě parkovacího domu Billa | 2017 | 0 |  | Prostředky viz Prioritní osa 3 - Urbanizace; Územně analytické podklady ř. 27 | Ing. arch. Kuchta
8 |  |  |  | Parkování Komenského Čoček | Výpup pozemku | 2017 | 6500000 | 0 |  | Ing. Bradáč
9 |  |  |  | Oprava parkovací plochy před osadním výborem ve Velké | Realizace | 2017 | 150000 | 0 |  | Ing. Bradáč
10 |  |  |  | Parkovací dům Billa | Studie | 2017 | 550000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
11 | 3.3.1.2. | Zklidnění dopravy a dořešení parkování v historickém jádru
12 |  |  | Parkovací systém a průjezd náměstím | Vytvořit systém parkování + realizace I. etapy bez stavebních úprav | V závislosti na přípravě Plánu udržitelné mobility | 2017 | 0 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
13 | 3.3.1.3. | Zvyšování bezpečnosti, tam kde přecházejí děti a staří lidé | Osvětlení a rekonstrukce přechodů/komunikací - bezpečný přechod
14 |  |  |  | Přechod Pod Farou - silnice I/35 - osvětlení | Dokončení realizace | 2017 | 50000 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. Bradáč
15 |  |  |  | Přechod u ČD Teplice n/B a chodník | Vyřešení majetkoprávních vztahů s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních | 2017 | 400000 | 0 |  | Ing. Bradáč
16 | 3.3.1.4. | Zlepšení stavebně-technického stavu komunikací a chodníků | Generel dopravy + cyklo | Plán udržitelné mobility (Generel dopravy) | Příprava zadání, VŘ | 2017 | 1300000 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta
17 |  |  | Městské komunikace | Oprava komunikace v ul. Zborovská v Hranicích | Projekt DUR + PSP - změna | 2017 | 797150 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta
18 |  |  |  | Teplická ulice | Technická pomoc, realizace opravy | 2017 | 3200000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
19 |  |  |  | Tovačovského ulice | Technická pomoc, realizace opravy | 2017 | 2000000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
20 |  |  |  | Komunikace lokalita Pod Křivým - propojení ul. Pod Křivým - Havlíčkova | Majetkoprávní vztahy p. Hapala | 2017 | 320000 | 0 |  | Ing. Bradáč
21 |  |  |  | Rekonstrukce ulic Pod Křivým a Havlíčkova - PD | DUR, DSP, RPD | 2017 | 944192 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta
22 |  |  |  | Lokalita Pod Křivým - spojení ulic Havlíčkova a Pod Bílým kamenem (Vidlička) | DUR, DSP, RPD | 2017 | 391920 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta
23 |  |  |  | Propojovací komunikace mezi ul. Pod Křivým - Havlíčkova (Hapala) | Realizace (výstavba komunikace) | 2017 | 8201026 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta
24 |  |  |  | Rekonstrukce Havlíčkova ulice | Majetkoprávní vztahy | 2017 | 351858 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. Bradáč
25 |  |  |  | Lokalita Pod Křivým - slepá část komunikace Pod Bílým kamenem - PD | DUR | 2017 | 200000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
26 |  |  |  | Propustek I/47 | PD + realizace | 2017 | 4000000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
27 |  |  | Pasportizace chodníků | Pasport + vlastní rekonstrukce chodníků ve špatném technickém stavu | Realizace | 2017 | 1000000 | 0 |  | Ing. Bradáč
28 |  | Pěší komunikace | Rekonstrukce chodníků
29 |  |  |  | Chodník Tř. Čs. armády | PD, VŘ | 2017 | 25000 | 0 | Dotace v roce 2018 - 3 000 000,- Kč | Ing. arch. Kuchta
30 |  |  |  | Chodníky Sklený kopec od Huberta po Skalní | PD, VŘ | 2017 | 25000 | 0 | Dotace v roce 2018 - 3 000 000,- Kč | Ing. arch. Kuchta
31 |  |  |  | Chodník Tř. gen. Svobody | PD, VŘ | 2017 | 25000 | 0 | Dotace v roce 2018 - 3 000 000,- Kč | Ing. arch. Kuchta
32 |  |  |  | Chodník Hřbitovní | PD, VŘ | 2017 | 25000 | 0 | Dotace v roce 2018 - 3 000 000,- Kč | Ing. arch. Kuchta
33 |  |  |  | Chodník ulice Teplická | PD | 2017 | 250000 | 0 |  | Ing. Bradáč
34 |  |  |  | Oprava chodníku ve Valšovicích | Dokončení PD | 2017 | 2000 | 0 |  | Ing. Bradáč
35 |  |  |  | Chodník Lipnická - Drahotuše | Územní řízení | 2017 | 0 | 0 |  | Ing. Bradáč
36 |  | Krajské komunikace | Krajské komunikace - ostatní
37 |  |  |  | Severní obchvat (Obchvat města od průmyslové zóny) | Technicko-ekonomická studie, ÚS, majetkoprávní vztahy | 2017 | 200000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
38 |  |  |  | Kruhová křižovatka Slavíč | Pořízení projektu a PSP | 2017 | 1290132 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta
39 |  |  |  | Palačovská spojka | Aktivní účast na jednáníí kraj. koordinačních schůzek, zahájení výkupu pozemků | 2017 | 0 | 0 | SP vydání rok 2018, VŘ 2018, Zahájení výstavby 2019, uvedení do provozu 2021 - viz harmonogram ŘSD | Kudláček
40 | 3.3.3.1. a 3.3.2.2. | Reakce systému MHD na rozvíjející se lokality a zlepšení informačního systému MHD | MHD
41 |  |  |  | Kruhová křižovatka Jaslo | PD | 2017 | 600000 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. arch. Kuchta
42 |  |  |  | Výkup pozemků ČSAD autobusové nádraží a kruhová křižovatka | Majetkoprávní vztahy | 2017 | 2900000 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Ing. Bradáč
43 |  |  |  | Autobus. info elektronická cedule do vlakové haly | Projednat s SŽDC, s ARIVOU a ČSAD FM | 2017 | 150000 | 0 |  | Ing. Bradáč
44 | 3.3.2.4. | Podpora aktivit směřujících k respektování Železniční stanice Hranice na M. jako významné rychlíkové zastávky | ČD - dopravní terminál
45 |  |  |  | Odkup budovy ČD | Realizace | 2017 | 550000 | 0 |  | Ing. Bradáč
46 |  |  |  | Demolice ČD | PD | 2017 | 100000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
47 |  |  |  | Demolice ČD | Realizace | 2017 | 850000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
48 |  |  |  | Terminál ČD | Architektonická soutěž | 2017 | 1500000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
49 |  |  |  | Rekonstrukce vlakového nádraží, dopravní terminál | Majetkoprávní vztahy ČD + ČP | 2017 | 1000000 | 0 |  | Ing. Bradáč
50 | 3.3.3.2. | Příprava a realizace cyklostezek propojujících centrum města a místní části | Cyklostezky propojující centrum a místní části
51 |  |  |  | Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa | Dokončení PD | 2017 | 555925 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
52 |  |  |  | Cyklostezka Slavíč II. ETAPA, Slavíč-Drahotuš | Projektová dokumentace | 2017 | 500000 | 0 | Studie hotova, PD rok 2017, Dotace v roce 2018/2019 | Ing. arch. Kuchta
53 | 1. | ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
54 | 1.7. | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
55 | 1.7.1. | ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ, VČETNĚ JEHO OBNOVY A REALIZACE NOVÝCH BODŮ
56 | 1.7.1.3. | Provést výměny nevyhovujících bodů věřejného osvětlení | Instalace a oprava veřejného osvětlení
57 |  |  |  | Drahotuše - Klokočí VO | Dokončení realizace | 2017 | 120000 | 0 |  | Ing. Bradáč
58 |  |  |  | Výměna 35 ks rozvaděčů | Realizace | 2017 | 1693000 | 0 |  | Ing. Bradáč
59 |  |  |  | Výměna vánoční výzdoby | Realizace | 2017 | 460000 | 0 | Jedná se o výměnu starých vánočních dekorů s klasickými žárovkami za nové, úspornější s moderní vánoční výzdobou s LED technologií, včetně držáků a konektorů. | Ing. Bradáč
60 | 4. | BEZPEČNÍ A PŘÍVĚTIVÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
61 | 4.1. | PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA BEZPEČNOST OBYVATEL
62 | 4.1.3. | TECHNICKÁ OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČÍ OBČANŮ
63 | 4. 1. 3. 1. | Instalace radarů, kontrola průjezdu na červenou | Instalace radarů, kontrola průjezdu na červenou | Pořízení radaru | Realizace | 2017 | 1800000 | 0 | Prostředky z převodu 2016 | Bc. Mann/Ing. Mynář/tajemník
64 |  |  |  | Návrh na zlepšení plynulosti dopravy ve městě | Předložit 2 návrhy | 2017 | 0 | 0 |  | Bc. Mann/ Ing. Bradáč
[6 empty] | Celkem | 45664203 | 0