## List1
PRIORITNÍ OSA 4
Řádek č. | Kód aktivity dle PRMH | Aktivita dle PRMH | Resumé PRMH | AKČNÍ PLÁN 2017 - BEZPEČNÉ A PŘÍVĚTIVÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
|  |  |  | Aktivita / Projekt (název formulovat tak, aby vyjadřoval cílový stav po realizaci aktivity) | Měřitelný indikátor (Uvést název a cílovou hodnotu nebo popis, jak poznáme, že bylo úspěšně dosaženo cíle aktivity) | Termín dokončení | Orientační náklady aktivity / projektu (tis. Kč) |  |  | Odpovědný vedoucí
[7 empty] | Plánované náklady v roce 2017 | Dotace | Komentář dle potřeby
1 | 4. | BEZPEČNÉ A PŘÍVĚTIVÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
2 | 4.1. | PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA BEZPEČNOST OBYVATEL
3 | 4.1.1. | ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ DĚTÍ A MLADISTVÝCH
4 | 4.1.1.1. | Přednášky na školách a školských zařízeních |  | Průběžné akce pro děti na školách - náplň práce MP | Realizace akcí | 2017 | 0 | 0 |  | Bc. Mann
5 |  |  |  | Průběžné akce pro děti ze sociálně slabého prostředí - náplň práce OSPOD | Realizace akcí | 2017 | 0 | 0 |  | Mgr. Bušina
6 |  |  |  | Průběžné akce pro děti ze sociálně slabého prostředí - náplň práce OSPOD | Realizace Příměstského táboru | 2017 | 20000 | 20000 |  | Mgr. Bušina
7 | 4.1.1.2. | Podpora a rozšiřování akcí zaměřených na bezpečnost (Hranické hry bez hranic – bezpečné město) |  | Realizace akce ,,Hranické hry" - každoroční akce | Realizace | 2017 | 240000 | 180000 |  | Bc. Mann
8 | 4.1.3. | TECHNICKÁ OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČÍ OBČANŮ
9 |  |  | Rozšíření kamerového systému | Výměna kamery - Sady Čs. Legií | Realizace, žádost o dotaci | 2017 | 80000 | 56000 |  | Bc. Mann
10 |  |  |  | Mobilní kamera | Realizace, žádost o dotaci | 2017 | 90000 | 63000 |  | Bc. Mann
11 |  |  |  | Pult centrální ochrany | Realizace | 2017 | 250000 | 0 |  | Bc. Mann
12 |  |  |  | Přechod rádiové sítě na digitál. systém | Realizace | 2017 | 200000 | 0 |  | Bc. Mann
13 | 4.3. | ZABEZPEČENÍ OBYVATEL V KRIZOVÝCH A HAVARIJNÍCH SITUACÍCH
14 | 4.3.1. | VYTVÁŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SLOŽKY IZS
15 | 4.3.1.5. | Taktická cvičení a školení jednotek požární ochrany | Zabezpečení chodu sboru dobrovolných hasičů
16 |  |  |  | Elektrický protipožární systém Pernštejnské nám. 1 - zámek II. etapa | Viz Prioritní osa 3 - Urbanizace ř. 23 | 2017 |  |  |  | Ing. Bradáč
17 |  |  |  | Školení a cvičení JSDH | Realizace | 2017 | 10000 | 0 |  | Ing. Mynář
18 |  |  |  | Dopravní automobil JSDH Velká - podmíněno dotací | Žádost o dotaci | 2017 | 0 | 0 | Realizace v roce 2018 | Ing. Mynář
19 |  |  |  | Cisternový automobil JSDH Hranice - podmíněno dotací | Podání žádosti o dotaci, Započatí realizace | 2017 | 6000000 | 2500000 | Podání žádosti schváleno ZM v roce 2016 | Ing. Mynář
20 |  |  |  | Pořízení vybavení pro hasiče - externí defibrilátor - podmíněno dotací | Podání žádosti o dotaci, realizace | 2017 | 60000 | 25000 |  | Ing. Mynář
21 | 4.4. | VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
22 | 4.4.1. | KVALITNÍ PÉČE O SENIORY
23 |  |  | Technické zhodnocení Domov seniorů
24 |  |  |  | Rekonstrukce kotelny Domova seniorů | Realizace | 2017 | 1500000 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
25 |  |  |  | DS - vzduchotechnika v kuchyňském provozu | Realizace | 2017 | 2500000 | 0 | Převod = PD | Ing. arch. Kuchta
26 | 4.5. | PŘEDCHÁZENÍ SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍMU
27 | 4.5.1. | PODPORA OSOB ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ
28 |  |  | Prostupné bydlení - realizace projektu
29 |  |  |  | Ubytovna Jaslo | PD, započatí realizace | 2017 | 6946760 | 0 |  | Ing. arch. Kuchta
30 |  |  | Působení sociálně aktivizační služby SAS Charita Valašské Meziříčí | Působení sociálně aktivizační služby SAS Charita Valašské Meziříčí | Poskytnutí příspěveku na celoroční činnost | 2017 | 10000 | 0 | 10000 | Mgr. Bušina
[6 empty] | Celkem | 17906760 | 2644000