## PŘ provoz
Převod finančních prostředků z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 - PROVOZ
č.ř. | ORJ | ORG | ODD.§ | POL | název akce | Kč | doklad | důvod převodu
1 | 2 | 2000000000000 | 3113 | 5194 | Realizace knihy Hranická vlastivěda | 360000 | Objednávka č. 0457/2020/OŠKT | Objednáno, v realizaci.
2 | 2 | Školství |  |  |  | 360000
3 | 3 | 2000000000000 | 3319 | 5169 | Tisk a vazba kronik 2014-2019 | 20000 | Objednávka č. 0613/2019/OŠKT | V realizaci, termín dokončení 03/2021.
4 | 3 | 2000000000000 | 3322 | 5171 | údržba, ořez keřů a odstranění břečťanu z židovského hřbitova | 10500 | Objednávka č. 0453/2020/OŠKT | Objednáno, realizace do 30. 6. 2021.
5 | 3 | 2000000000000 | 3322 | 5171 | Oprava hřbitovní zdi židovského hřbitova po pádu stromu | 57488.5 | Objednávka č. 0395/2020/OŠKT | Objednáno, realizace opravy zdi musela počkat nejprve na úklid spadlých strmů a poté bylo již nepříznivé počasí na zdění zdi, termín realizace 30. 04. 2021.
6 | 3 | 2000000000000 | 3326 | 5171 | Restaurování kříže u kostela Husova sboru v Drahotuších | 81674 | Objednávka č. 0362/2020/OŠKT | Objednáno, plánovaná akce z důvodu koronavirových opatření restaurátoři neměli zájem o zakázku, před 2. vlnou se podařilo snížit cenu a sehnat zkušenného restaurátora, který měl zájem termín restaurování 30. 6. 2021.
7 | 3 | 2000000000000 | 3326 | 5171 | Údržba stromu, bezpečnostní ořez a kácení stromů | 30500 | Objednávka č. 0452/2020/OŠKT | Objednáno, realizace do 30. 6. 2021.
8 | 3 | Kultura |  |  |  | 200162.5
9 | 4 | 2000000000000 | 3399 | 5194 | Dětská obuv pro občánky města | 25000 | Objednávka č. 0454/2020//OŠKT | Obřady vítání občánků odloženy do roku 2021 z dvodu nouzového stavu.
10 | 4 | 2000000000000 | 3399 | 5194 | Dárkové balíčky pro jubilanty | 18000 | Objednávka č. 0455/2020/OŠKT | Předávání odloženo do roku 2021 z důvodu nouzového stavu.
11 | 4 | 2000000000000 | 3392 | 5169 | Tisk 30 ks programu rozvje kultury 2021-30 | 10128 | KDF 03023/2020, KDF 0037 2020 | Realizováno do 31. 12. 2020, úhrada bude provedena v lednu 2021
12 | 4 | 2000000000000 | 3399 | 5194 | Dárkové balíčky jubilantům "70/2020" | 64500 | Objednávka č. 0456/2020/OŠKT | Akce setkání se sedmdesátnky odložena do roku 2021 z důvodu nozového stavu.
13 | 4 | 2000000000000 | 3399 | 5494 | Finanční odměny Cena města 2020 | 30000 | Usnesení 394/2020-ZM 18 ze dne 15.10.2020 | Akce z důvodu nouzového stavu přesunuta do roku 2021.
14 | 4 | Prezentace města |  |  |  | 147628
15 | 5 | 2000000000000 | 3412 | 5171 | Úprava branky hřiště Struhlovsko | 12500 | Objednávka č. 0269/2020/OŠKT | Práce dle technické kontroly a bezpečnosti nutné provést. Zatím neprovedeny, urogovány, budou provedeny na jaře 2021.
16 | 5 | Sport |  |  |  | 12500
17 | 6 | 2000000000380 | 4357 | 5171 | Výměna čerpadel v kotelně DS poškozených vlivem nečistot | 29542 | Objednávky č. 0278/2020/OŠKT | Práce provedeny, předány, fakturace leden 2021.
18 | 6 | 2500000000000 | 4339 | 5169 | Dotace na pěstounskou péči | 2673700
19 | 6 | Sociální záležitosti |  |  |  | 2703242
20 | 7 | 3000000000000 | 3613 | 5169 | PD návrh vsakování dešťových vod z čp. 8 Uhřínov | 16000 | OBJ/0377/2020/OSM | Z důvodu koronavirové nákazy termín prodloužen do 30.4.2021
21 | 7 | 3000000000000 | 3613 | 5169 | PD pro opravu fasády čp. 1 Pernštejnské nám., Hranice | 59290 | OSM/0450/2020/OSM | Termín provedení do 31.3.2021
22 | 7 | 3000000000036 | 3639 | 6130 | výkupy pozemků | 214960 | OBJ/0433/2020/OSM, OBJ/0017/2020/ OSM, SML/0554/2020/OSM, SML/0516/2020/OSM | Převod nevyčerpaných prostředků z provozních nákladů úseků pozemků na plánované akce u kterých nedošlo k dořešení v roce 2020. smlouva s SPÚ , podpepsaná ale podléhá schválení MF,
23 | 7 | 3000000000036 | 3639 | 5169 | geometrické plány | 20000 | OBJ/0424/2020/OSM, OBJ/0421/2020/ OSM, OBJ/0432/2020/OSM | vyhotovení geometrických plánů dle schcálených prodejů ZM v listopadu a prosinci 2020;
24 | 7 | 3000000000036 | 3639 | 5166 | konzultace cen | 6500 | OBJ/0137/2020/OSM, OBJ/0209/2020/OSM, OBJ/0210/2020/OSM, OBJ/0286/2020/OSM, OBJ/0287/2020/OSM, OBJ/0320/2020/OSM/, OBJ/031/2020/OSM, OBJ/0384/2020/OSM, OBJ/0543/2019/OSM, OBJ/0542/2019/OSM, OBJ/0427/2019/OSM | objednávky nevyučotvané
25 | 7 | 3000000001145 | 3613 | 5171 | Opatření pro identifikaci poruch způsobujících zasakování do prostor Zámeckého klubu | 59774 | OBJ/0300/2020/OSM | Z důvodu koronavirové nákazy termín prodloužen do 30.6.2021
26 | 7 | 3000000001145 | 3613 | 5171 | Provozní režim - Zámecký klub | 29803 | OBJ/0302/2020/OSM | Z důvodu koronavirové nákazy termín prodloužen do 30.4.2021
27 | 7 | Nakládání s nemovitostmi |  |  |  | 406327
28 | 10 | 1100000000000 | 3635 | 5169 | Územní studie Hranice-Velká, Záhumenní U Kříže | 160000 | SML/0392/2020/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021
29 | 10 | 1100000000000 | 3635 | 5169 | Změna č. 4 ÚP Hranic | 150000 | SML/0476/2020/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021
30 | 10 | 1100000000000 | 3635 | 5169 | Změna č. 6 ÚP Hranic | 160000 | SML/0513/2020/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021
31 | 10 | 1100000000000 | 3636 | 5169 | „Manuál městského mobiliáře a veřejného parteru“ v Hranicích | 83000 | OBJ/0365/2020/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021
32 | 10 | 1100000000000 | 3636 | 5169 | Studie rozvoje sportovního areálu v Žáčkově ulici v Hranicích | 50000 | OBJ/0364/2020/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021
33 | 10 | 1100000000000 | 3636 | 5166 | Návrh mobilní kavárny na Masarykově náměstí - studie | 87500 | OBJ/0364/2019/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021 (bylo by vhodnější překlopit to na 3636/5169)
34 | 10 | 1100000000000 | 3635 | 5169 | Změna č. 5 ÚP Hranic | 150000 |  | akce v přípravě (usn. ZM č. 139/2019 – ZM 7 ze dne 20. 6. 2019)
35 | 10 | 1100000000000 | 3635 | 5169 | Změna regulačního plánu Nad Vápenkami | 200000 |  | akce v přípravě (usn. ZM č. 128/2019 – ZM 6 ze dne 25. 4. 2019)
36 | 10 | 1100000000000 | 3636 | 5166 | přezkum Změny č. 1 ÚP Hranic | 150000 |  | Vysoké riziko žaloby na neplatnost změny územního plánu vydaného v roce 2020. (Zákonná lhůta končí v květnu 2021)
37 | 10 | 1100000000052 | 3636 | 5166 | Severovýchodní obchvat - projektový tým, externí služby | 134000 |  | Projektové řízení QS 74-02, usnesení 650/2018-ZM 27 ze dne 22.2.2018
38 | 10 | 9100000000052 | 6171 | 5011 | Severovýchodní obchvat - mzdy | 19000 |  | Projektové řízení QS 74-02, usnesení 650/2018-ZM 27 ze dne 22.2.2018
39 | 10 | 9100000000052 | 6171 | 5031 | Severovýchodní obchvat - sociální pojištění | 4872 |  | Projektové řízení QS 74-02, usnesení 650/2018-ZM 27 ze dne 22.2.2018
40 | 10 | 9100000000052 | 6171 | 5032 | Severovýchodní obchvat - zdravotní pojištění | 1710 |  | Projektové řízení QS 74-02, usnesení 650/2018-ZM 27 ze dne 22.2.2018
41 | 10 | 9100000000052 | 6171 | 5011 | Severovýchodní obchvat - mzdy | 300000 | zůstatek mezd | Projektové řízení QS 74-02, usnesení 650/2018-ZM 27 ze dne 22.2.2018
42 | 10 | 9100000000052 | 6171 | 5031 | Severovýchodní obchvat - sociální pojištění | 74400 | zůstatek mezd | Projektové řízení QS 74-02, usnesení 650/2018-ZM 27 ze dne 22.2.2018
43 | 10 | 9100000000052 | 6171 | 5032 | Severovýchodní obchvat - zdravotní pojištění | 27000 | zůstatek mezd | Projektové řízení QS 74-02, usnesení 650/2018-ZM 27 ze dne 22.2.2018
44 | 10 | 9200000000000 | 3349 | 5168 | Aplikace Mobilní rozhlas | 10619.78 | SML/0379/2020/ | uzavřená smlouva, platba za prosinec 2020
45 | 10 | 9200000000000 | 3349 | 5168 | Aplikace Naše Hranicko | 10769 | SML/0137/2019/ | uzavřená smlouva, platba za 2020
46 | 10 | Komunální služby a územní rozvoj |  |  |  | 1772870.78
47 | 12 | 5000000000000 | 5512 | 5171 | Oprava sekčních vrat | 17700 | OBJ/0411/2020/OVV | Firma z důvodu Covidu nebyla schopna realizovat všechny objednávky v roce 2020
48 | 12 | 5000000000061 | 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 400000
49 | 12 | Krizové řízení a požární ochrana |  |  |  | 417700
50 | 14 | *0100000000000 | 3699 | 5901 | Drahotuše | 369530
51 | 14 | *0200000000000 | 3699 | 5901 | Lhotka | 193432
52 | 14 | *0300000000000 | 3699 | 5901 | Rybáře | 485949
53 | 14 | *0400000000000 | 3699 | 5901 | Slavíč | 278663
54 | 14 | *0500000000000 | 3699 | 5901 | Středolesí | 264169
55 | 14 | *0600000000000 | 3699 | 5901 | Uhřínov | 284830
56 | 14 | *0700000000000 | 3699 | 5901 | Velká | 629459
57 | 14 | *0800000000000 | 3699 | 5901 | Valšovice | 314135
58 | 14 | Osadní výbory |  |  |  | 2820167
59 | 15 | 3000000000000 | 6171 | 5132 | ochr. pomůcky | 6700 |  | QI 61-01-07 - nákup zimních OOPP - údržbář
60 | 15 | 3000000000000 | 6171 | 5137 | drobný majetek | 12000 |  | nákup presovače KS - původní nefunkční
61 | 15 | 3000000000000 | 6171 | 5167 | školení | 109000 |  | zvláštní odb. způsobilost
62 | 15 | 3000000000000 | 6171 | 5169 | služby | 15000 |  | služby prosinec - OTIDEA, praní ubrusů a svoz stolů ZM
63 | 15 | 3000000000000 | 6171 | 5171 | opravy | 16000 |  | oprava automat. dveří - havárie tel. obj.
64 | 15 | 3000000000000 | 6171 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 450000
65 | 15 | 3000000001000 | 6171 | 5154 | elektřina | 176000 |  | spotřeba elektřiny 12/2020
66 | 15 | 3000000001000 | 6171 | 5171 | opravy | 34000 |  | oprava KS - kuchyňka
67 | 15 | 3000000001001 | 6171 | 5154 | elektřina | 21000 |  | spotřeba elektřiny 12/2020
68 | 15 | 5400000000000 | 6171 | 5169 | Sociální fond | 510844.54
69 | 15 | Chod úřadu a orgánů města |  |  |  | 1350544.54
70 | 16 | 7000000000000 | 6402 | 5364 | Finanční vypořádání dotací | 400000
71 | 16 | Finanční operace |  |  |  | 400000
72 | 17 | 8100000000000 | 1036 | 5169 | Zpracování lesních hospodářských osnov pro zřizovací obvod Hranice - JIH | 840000 | SML | SML/0356/2020/OSUŽPD
73 | 17 | 8100000000059 | 3719 | 5493 | Kotlíkové dotace - příspěvek ve výši 7% | 365115.04 | SML, usnesení ZM | Usnesení č. 252/2019 - ZM 11 ze dne 12.12.2019 - vyplácení finančních příspěvků úspěšným žadatelům o "kotlíkovou dotaci" Olomouckého kraje (stále velké množství potenciálních žadatelů)
74 | 17 | 8100000000062 | 1036 | 5169 | Lesní hospodářský plán pro LHC Lesy města Hranice | 160000 | SML | SML/0357/2020/OSUŽPD
75 | 17 | 8100000000081 | 2321 | 5901 | Fond obnovy kanalizace | 1186000
76 | 17 | Životní prostředí |  |  |  | 2551115.04
77
78 |  | Celkem |  |  |  | 13142256.86

## PŘ investice
Převod finančních prostředků z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 - INVESTICE
č.ř. | ORJ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % | Zůstatek | Převod | Doklad | Důvod převodu
1 | 2 | 1016017000000 | Polytechnické vzdělávání pro ZŠ Drahotuše | 0 | 6747746 | 499628 | 6.56 | 6248118 | 6248118 | SML/0493/2020/II | probíhají stavební práce, na akci přiděleny dotace
2 | 2 | 1016017000000 | Polytechnické vzdělávání - vybavení | 0 | 860000 | 0 | 6.56 | 860000 | 860000 | VŘ | probíhá výběrové řízení - vybavení,na akci přiděleny dotace
3 | 2 | 1018004000000 | ZŠ Drahotuše tělocvična | 0 | 2215250 | 761110 | 34.35 | 1454140 | 1454140 | SML/0416/2018/oRM, SML/0459/202/OI | vydáno stavební povolení, finanční prostředky jsou určeny na uhrazení pozastávky a na realizační PD
4 | 2 | 1018064000000 | Modernizace ZŠ Struhlovsko | 12500000 | 13084836 | 13072329.15 | 99.9 | 12506.85
5 | 2 | 1018067000000 | Modernizace ZŠ Šromotovo | 0 | 9315337 | 8477767.47 | 91 | 837569.53
6 | 2 | 1019034000000 | Půdní vestavba budovy ZUŠ | 0 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | SML | uzavřena smlouva na vypracování studie
7 | 2 | 1020011000000 | Osvětlovací tělesa do škol | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |  | VŘ bude zahájeno po předání podkladů od OŠK
8 | 2 | 1020031000000 | Dětské dopravního hřiště II.etapa | 0 | 807720.1 | 792678 | 98.13 | 15042.1 | 15042 | OBJ
9 | 2 | 1020037000000 | Odvodnění střech ZŠ | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | SML/0418/2020/OI | uzavřena smlouvy na zpracování PD
10 | 2 | 1020038000000 | Rekonstrukce kotelny Školní jídelny | 0 | 1020470 | 749389 | 73.43 | 271081
11 | 2 | 2018066000000 | ZUŠ Hranice - výměna světel | 544000 | 130000 | 127444.88 | 98.03 | 2555.12
12 | 2 | 2019036000000 | ZŠ 1. máje - venkovní učebna | 0 | 350000 | 349953.08 | 99.98 | 46.92
13 | 2 | 2019077000000 | ZŠ Drahotuše zahrada | 0 | 19000 | 19000 | 100 | 0
14 | 2 | 2019079000000 | ZŠ Šromotovo rekonstrukce jídelny | 0 | 110897 | 0 | 0 | 110897 | 110000 | Usnesení 1075/2020 - RM 38 ze dne 12. 5. 2020 | Akce pozastavena, čeká se na vhodný dotační titul.
15 | 2 | 2020011000000 | Osvětlovací tělesa do škol | 0 | 12100 | 12100 | 100 | 0
16 | 2 | 2020024000000 | Školní jídelna Hranice - oprava podlahy | 0 | 150000 | 150000 | 100 | 0
17 | 2 | 2020038000000 | Rekonstrukce kotelny Školní jídelny | 0 | 22000 | 22000 | 100 | 0
18 | 2 | 3020026000000 | Energetická regulace škol | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 110110 | OBJ/0259/2020/OSM, OSM/0445/2020/OSM | Z důvodu koronavirové nákazy termín prodloužen do 31.3.2021
19 | 2 | Školství |  | 13044000 | 36509356.1 | 25033399.94 | 68.56 | 11475956.16 | 10301410
20 | 3 | 1019004000000 | Socha TGM na Školním náměstí | 0 | 1171658 | 1051999.7 | 89.78 | 119658.3
21 | 3 | 1019027000000 | Synagoga - stavebně techn. posouzení stavu | 0 | 51387 | 15000 | 29.19 | 36387 | 36387 | OBJ
22 | 3 | 1119004000000 | Socha TGM na Školním náměstí | 0 | 1396100 | 1396100 | 100 | 0
23 | 3 | 1119013000000 | Revitalizace letního kina | 0 | 1350000 | 535752 | 39.68 | 814248 | 814248 |  | probíhající veřejná soutěž na zpracovatele PD, ze zákona musí být zajištěny fin. prostředky
24 | 3 | 2020005000000 | Restaurování kříže v Hranicích tř. 1. máje | 0 | 157000 | 156860 | 99.91 | 140
25 | 3 | 2020006000000 | Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého | 0 | 205000 | 205000 | 100 | 0
26 | 3 | 2020007000000 | Oprava židovského hřbitova | 0 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | OBJ č. 0085/2020/OŠKT | Objednáno, PD není odevzdána dodělávají se dílčí detaily projektu.
27 | 3 | Kultura |  | 0 | 4430145 | 3360711.7 | 75.86 | 1069433.3 | 949635
28 | 5 | 1017036000000 | Zimní stadion | 0 | 3058890 | 878753.75 | 28.72 | 2180136.25 | 2180136.25 | SML/0482/2019/ORM,SML/0390/2020/OI, SML/0485/2020/OI
29 | 5 | 1018057000000 | Hřiště Sklený kopec | 0 | 1156000 | 1079999 | 93.42 | 76001
30 | 5 | 1019028003300 | Inv. příspěvek Sokol Hranice rekosntrukce sokolovn | 0 | 900000 | 900000 | 100 | 0
31 | 5 | 1019052000000 | Ledová plocha na náměstí TGM | 0 | 326000 | 305579.9 | 93.73 | 20420.1
32 | 5 | 1020001000000 | Hřiště na plážový volejbal - participativní rozpoč | 1000000 | 1150000 | 1147432 | 99.77 | 2568
33 | 5 | 1020003000000 | Investiční příspěvek SK Hranice | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 |  | poskytnutí příspěvku podmíněno získáním dotace
34 | 5 | 1020004000000 | Investiční příspšvek TJ Sokol Hranice | 7000000 | 6542500 | 0 | 0 | 6542500 | 6542500 |  | poskytnutí příspěvku podmíněno získáním dotace
35 | 5 | 2020025000000 | Pronájem ledové plochy | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000
36 | 5 | Sport |  | 12000000 | 17583390 | 4311764.65 | 24.52 | 13271625.35 | 12722636.25
37 | 6 | 1019057000000 | Mikroelektrárna Domov seniorů | 0 | 130000 | 22143 | 17.03 | 107857 | 107857 | SML | uzavřena smlouva pro zajištění podkladů
38 | 6 | 1020010000000 | Domov seniorů – bourání komína staré kotelny | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |  | VŘ bude zahájeno po předání podkladů od OŠK
39 | 6 | 2020010000000 | Domov seniorů – bourání komína staré kotelny | 0 | 36179 | 36179 | 100 | 0
40 | 6 | Sociální záležitosti |  | 0 | 1166179 | 58322 | 5 | 1107857 | 1107857
41 | 7 | 1015029000000 | Ubytovna Jaslo | 0 | 26700 | 0 | 0 | 26700
42 | 7 | 1016001000000 | RPS Struhlovsko II. etapa | 0 | 3100000 | 345569.26 | 11.14 | 2754430.74 | 250000 | SML/077/2019/ORM, SML/0180/2019/ORM, SML/0496/2020/ORM | uzavřené smlouvy na přeložky, dofakturace, věcná břemena
43 | 7 | 1019017000000 | Regenerace sídliště Kpt. Jaroše | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | SML/0055/2020/OI | probíhá zprocování studie
44 | 7 | 1019023000000 | Regenerace sídliště Pod nemocnicí | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | SML/0451/2020/OI | probíhá zpracévání studie regenerace
45 | 7 | 1019063000000 | Zelená střecha autobusové nádraží | 0 | 2151000 | 161535 | 7.5 | 1989465 | 1989465 |  | realizace akce podmínněna získáním dotace
46 | 7 | 1020009000000 | Demolice ubytovny Vrchlického | 0 | 355000 | 77440 | 21.81 | 277560 | 277560 | SML/0367/2020/OI, SML/0486/2020/OI, SML/0544/2020/OI
47 | 7 | 1118051000000 | Revitalizace jižního vstupu zámku | 0 | 95160 | 0 | 0 | 95160
48 | 7 | 1118062000000 | Rekonstrukce čp. 1466 ul. Vrchlického | 0 | 978000 | 0 | 0 | 978000 | 978000 |  | akce v přípravě, v roce 2021 se bude realizovat projektová dokumentace pro výstavbu bytů
49 | 7 | 1118073000000 | Bytový dům Čechova 133 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | OBJ/0451/2020/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021
50 | 7 | 1119005000000 | Žst. Teplice nad Bečvou | 0 | 1600000 | 239580 | 14.97 | 1360420 | 1360420 |  | probíhající veřejná soutěž na zpracovatele PD, ze zákona musí být zajištěny fin. prostředky
51 | 7 | 1119030000000 | Nástavby Nerudova ul. | 0 | 1598408 | 1536700 | 96.13 | 61708 | 61708 |  | akce v přípravě, v roce 2021 se bude realizovat projektová dokumentace pro výstavbu bytů
52 | 7 | 1120023000000 | Bytová výstavba | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 |  | akce v přípravě, v roce 2021 se bude realizovat projektová dokumentace pro výstavbu bytů
53 | 7 | 3015009000000 | Zastřešení dvorany – generální oprava | 0 | 136500 | 38000 | 27.83 | 98500 | 98500 | OBJ/0332/2020/OSM | Z důvodu náročnosti vypracování posudků byl termín prodloužen do 31.3.2021 (část prací již byla proplacena)
54 | 7 | 3017042000501 | Modernizace bytů v domě čp. 1721 Nerudova ul. | 0 | 1863545 | 1863394.45 | 99.99 | 150.55
55 | 7 | 3019048000000 | Rekonstrukce střechy čp. 56 Nám. Osvobození, Draho | 0 | 42000 | 42000 | 100 | 0
56 | 7 | 3019066000501 | Rekonstrukce bytů Hromůvka. Obránců míru | 0 | 1120000 | 845832.29 | 75.52 | 274167.71
57 | 7 | 9219063000000 | Zelená střecha autobusové nádraží | 0 | 59290 | 0 | 0 | 59290 | 59290 | SML/0582/2019/ | uzavřena smlouva, posunutí termínu podání žádosti o dotaci kvůli dopracování PD
58 | 7 | Nakládání s nemovitostmi |  | 0 | 15425603 | 5150051 | 33.38 | 10275552 | 7374943
59 | 8 | 1016002000000 | Autobusové nádraží a kruhová křižovatka | 0 | 413211.1 | 10761.1 | 2.6 | 402450 | 402450 | SML/0523/2016/OSM | uzavřena smlouva, probíhají práce
60 | 8 | 1016003000000 | Přechod pro chodce u nádraží ČD Teplice | 0 | 50089 | 47191.99 | 94.21 | 2897.01 | 2897 | SML/0427/2019/ORM | dořešování majetkoprávních vutahů RANELL
61 | 8 | 1016004000000 | Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa | 0 | 1650050 | 593007.98 | 35.93 | 1057042.02 | 650000 | SML | uzavřeny smlouvy, dořešení majetkoprávních vztahů s Povodím Moravy a ŘSD
62 | 8 | 1016008000000 | Kruhový objezd Slavíč | 0 | 1149105 | 0 | 0 | 1149105 | 1149105 | SML/0373/2016/OSM
63 | 8 | 1016009000000 | Rekonstrukce komunikace v u. Zborovská v Hranicích | 0 | 108651 | 0 | 0 | 108651 | 108651 |  | úpravy PD
64 | 8 | 1016022000000 | Komunikace lokalita Pod Křivým | 0 | 142450 | 0 | 0 | 142450 | 142450 | SML | dořešení majetkoprávních vztahů
65 | 8 | 1016028000000 | Rekonstrukce vybraných chodníků a přechodů pro cho | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 |  | dořešení majetkoprávních vztahů
66 | 8 | 1016039000000 | Propojení komunikace Pod Bílým kamenem - Havlíčkova | 0 | 396380 | 250030 | 63.07 | 146350 | 146350 | SML/0571/2019/OI | uzavřena smlouva, vydáno stavební povolení, finance určení na zpracování realizační PD
67 | 8 | 1016041000000 | Rekonstrukce stávající ulice Havlíčkova a Pod Křiv | 24000000 | 27398503 | 20017064.59 | 71.83 | 7381438 | 1000000 | SML/0062/2018/OI | uzavřena smlouva, dořešení majetkoprávních vztahů
68 | 8 | 1017019000000 | Parkovací dům Billa | 0 | 1005500 | 0 | 0 | 1005500 | 1005500 |  | usnasením rady města budou práce zahájeny v návaznosti na dotační tituly
69 | 8 | 1017022000000 | Lokalita Pod Křivým - slepá část komunikace PBK | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | SML/0175/ | uzavřena smlouva, proveden inženýrské-geologický průzkum, nutno dořešit majetkoprávní vztahy
70 | 8 | 1017023000000 | Propustek I/47 | 0 | 50000 | 27356.16 | 54.71 | 22643.84
71 | 8 | 1017027000000 | Cyklostezka Slavíč II. etapa | 0 | 361697 | 44891 | 12.41 | 316806 | 316806 | SML | v souladu s požadavky dotačného titulu zahájeno VŘ
72 | 8 | 1018026000000 | Tř. Generála Svobody - rekonstrukce komunikace | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000
73 | 8 | 1018033000000 | Rekonstrukce Židovských schodů | 0 | 2121453 | 1626853.47 | 76.68 | 494599.53
74 | 8 | 1018038000000 | Parkoviště na náměstí Osvobození Drahotuše | 0 | 1056440 | 31460 | 2.97 | 1024980 | 1024980 |  | po vydání stavebního povolení bude vyhlášeno výběrové řízení
75 | 8 | 1019011000000 | parkovací místa Nová | 0 | 100000 | 60500 | 60.5 | 39500
76 | 8 | 1019019000000 | Komunikace Pod Bílým Kamenem | 0 | 923000 | 0 | 0 | 923000 | 923000 | SML/0571/2019/OI | uzavřena smlouva, podána žádost na vydání stavebního povolení
77 | 8 | 1019022000000 | Komunikace ul. Komenského | 0 | 3637500 | 2303815.92 | 63.33 | 1333684.08 | 1333684 | SML/0642/2020/OI | uzavřena smlouvy, úhrada faktur, stavební práce budou ukončeny 04/2021
78 | 8 | 1019042000000 | Cyklověž | 0 | 2000000 | 54450 | 2.72 | 1945550 | 1945550 | SML | uzavřena smlouva na realizaci, přiděleny dotace
79 | 8 | 1019045000000 | Křižovatka U Černého orla | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000
80 | 8 | 1019065000000 | PD chodník Cementář | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | SML/0573/2020/OI | zpracovaná projektová dokumentace,probíhí inženýrská činnost
81 | 8 | 1019065003300 | Chodník u hotelu Cementář Hranice - příspěvek | 0 | 50000 | 50000 | 100 | 0
82 | 8 | 1019067000000 | Optimalizace MHD – autobusové zastávky | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 |  | realizace skce podmíněna vydáním stavebního povolení
83 | 8 | 1019069000000 | Parkovací stání ul. Jiřího z Poděbrad a Bezručova | 0 | 340000 | 29040 | 8.54 | 310960 | 310960 | SML/0426/2020/OI | zpracovaná projektová dokumentace, podaná žádost na vydání stavebního povolení
84 | 8 | 1019071000000 | Chodníky od Teplic po kruhový objezd, Alešova | 0 | 1180000 | 279658.84 | 23.69 | 900341.16 | 900341 | SML/0037/2020/OI, SM/L0288/202/OI | zpracovná projektová dokumentace
85 | 8 | 1019078000000 | Úpravy náměstí TGM | 0 | 3520000 | 399682.5 | 11.35 | 3120317.5 | 3120317 | SML | uzavřena smlouvy , stavební práce budou zahájeny 03/2021
86 | 8 | 1116005000000 | Severovýchodní obchvat Hranic | 0 | 3000000 | 1796320 | 59.87 | 1203680 | 1203680 |  | projektové řízení dle směrnice QS 74-02 usnesení 650/2018 - ZM 27 ze dne 22.2.2018, koordinace přípravy se Správou železnic. Prostředky vyhrazeny na přípravu akce
87 | 8 | 1117026000000 | Rekonstrukce vlakového nádraží, dopravní terminál | 0 | 562585 | 106480 | 18.92 | 456105 | 456105 | SML/0518/2017/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021; (v roce 2021 bude přímo navazovat zahájení přípravy DUR v součinnosti se Správou železnic)
88 | 8 | 1119016000000 | Parkování nemocnice | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 |  | vázáno na dokončení PUMM (jaro 2021), v roce 2021 bude vystavena objednávka a proběhne fakturace
89 | 8 | 1119042000000 | Cyklověž | 0 | 361598 | 342430 | 94.69 | 19168
90 | 8 | 1119067000000 | Optimalizace MHD – autobusové zastávky | 0 | 400000 | 151584 | 37.89 | 248416 | 248416 | SML/0561/2019/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021
91 | 8 | 1120022000000 | Hradební okruh Komenského | 0 | 1000000 | 542037.3 | 54.2 | 457962.7 | 457962 | OBJ/0413/2020/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021 (vystavena objednávka na projekt průzkumu, v roce 2021 následná realizace průzkumu)
92 | 8 | 3002410000036 | Komunikace Pod Bílým kamenem | 0 | 156505 | 24530 | 15.67 | 131975 | 131975 |  | Majetkoprávní vztahy - výkup Sedláčkovi - schváleno ZM 9/2018 - smlouva ze starny vlastníků zatím nepodepsána
93 | 8 | 3002615000036 | Cyklostezka Slavíč I. etapa | 0 | 101076 | 34668 | 34.29 | 66408 | 66408 | podmínka stav. povolení | Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce
94 | 8 | 3011025000000 | Chodníky ul. K Nádraží Drahotuše | 0 | 30000 | 25000 | 83.33 | 5000
95 | 8 | 3016003000036 | Přechod pro chodce u nádraží ČD Teplice | 0 | 50000 | 4000 | 8 | 46000 | 46000 | podmínka stav. povolení | Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce
96 | 8 | 3016004000036 | Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa | 0 | 4000 | 3089 | 77.22 | 911 | 911 | podmínka stav. povolení | Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce
97 | 8 | 3016022000036 | Komunikace lokalita Pod Křivým | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | podmínka stav. povolení | Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce
98 | 8 | 3016028000036 | Rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce | 0 | 2000 | 2000 | 100 | 0
99 | 8 | 3016041000036 | Rekonstrukce stávající ulice Havlíčkova a Pod Křiv | 0 | 50906 | 0 | 0 | 50906 | 50906 | podmínka stav. povolení | Majetkoprávní vztahy po realizací akce
100 | 8 | 3017017000000 | Parkování Komenského - výkup pozemků | 0 | 181000 | 176418 | 97.46 | 4582
101 | 8 | 3017017000036 | Parkování Komenského - výkup pozemků (nově Hradebn | 0 | 1352000 | 1314600 | 97.23 | 37400 | 37400 |  | majetkoprávní vztahy před realizací akce
102 | 8 | 3017023000036 | Propustek I/47 | 0 | 11250 | 8000 | 71.11 | 3250 | 3250 | podmínka stav. povolení | majetkoprávní vztahy po realizací akce - vklad smlouvy do KN 1Q 2021
103 | 8 | 3019005000036 | Žst. Teplice nad Bečvou (budova + pozemek) | 0 | 2408000 | 0 | 0 | 2408000 | 2408000 |  | majetkoprávní vztahy před realizací akce - 733/2018 - ZM 30 ze 21.6.2018
104 | 8 | 3019019000036 | Komunikace Pod Bílým Kamenem | 0 | 100000 | 16800 | 16.8 | 83200 | 83200 |  | majetkoprávní vztahy před realizací akce - RM 19.1.2021 + ZM 25.2.2021
105 | 8 | 3019020000000 | Radary na měření rychlosti | 0 | 458000 | 345979.65 | 75.54 | 112020.35 | 53000 | Objednávka č. OBJ/0325/2020/OSM, OBJ/0160/2020/OSM | Projekt stacionárního radaru na měření rychlosti v ulici Potštátská (u podjezdu železnice) v Hranicích. Projekt, včetně podání žádosti o povolení stavby, bude dokončen v prvním pololetí roku 2021. Stavba se nachází v ochranném pásmu železnice. Správa železnic doposud nevydala svůj souhlas. Faktura bude dodavatelem projektu uhrazena po vydání povolení stavby na realizaci akce (duben - květen 2021).
106 | 8 | 3019045000000 | Křižovatka U Černého orla | 0 | 501600 | 5000 | 0.99 | 496600 | 496100 | Smlouva č. SML/0454/2019/OSM | Kompletní projekt, včetně dořešení všech smluvních vztahů a podání příslušných žádostí, nutných pro povolení stavby, byl dokončen v prosinci 2020. Faktura bude dodavatelem projektu uhrazena po vydání stavebního povolení na realizaci akce (duben - květen 2021).
107 | 8 | 3019050000000 | Přechod pro chodce Smetanovo nábřeží | 0 | 495070.78 | 441559.91 | 89.19 | 53510.87
108 | 8 | 3020015000000 | Oprava světelné signalizace Motošín | 0 | 521500 | 521498.82 | 99.99 | 1.18
109 | 8 | 3020036000000 | Chodník Lhotka | 0 | 93200 | 93170 | 99.96 | 30
110 | 8 | 9219040000000 | Inteligentní parkovací systém | 0 | 510000 | 207688 | 40.72 | 302312
111 | 8 | Komunikace |  | 24000000 | 69794319.78 | 31988616.23 | 45.83 | 37805703.55 | 29966354
112 | 10 | 1014032000000 | Revitalizace městského hřbitova | 0 | 19869713 | 0 | 0 | 19869713 | 19869713 | VŘ | probíhá výběrové řízení na zhotivitele, předpokládaný termín zahájění prací 03/2021
113 | 10 | 1017001000000 | Veřejné prostranství Středolesí | 0 | 118320 | 0 | 0 | 118320 | 118320 | SML/0689/2018/ORM
114 | 10 | 1017060000000 | Veřejné prostranství Uhřínov | 0 | 115072 | 0 | 0 | 115072 | 115072 | SML/0087/2019/ORM
115 | 10 | 1018036000000 | Lhotka - úprava návsi | 0 | 42643 | 0 | 0 | 42643 | 42643 | SML/0538/2020/OI
116 | 10 | 1018058000000 | Úprava komínu pod čapím hnízdem | 0 | 1305924 | 552485.86 | 42.3 | 753438.14 | 50000 |  | úhrada faktur
117 | 10 | 1019025000000 | Veřejné prostranství mezi zámkem a zám. hotelem | 0 | 1019600 | 54450 | 5.34 | 965150 | 965150 | SML/0153/2020/OI | probíhá zpracování projektové dokumentace
118 | 10 | 1019059000000 | Příprava území Pod Hůrkou | 0 | 187556 | 0 | 0 | 187556 | 187556 | OBJ/0582/2019/ORM
119 | 10 | 1019075000000 | Úprava Školního náměstí | 0 | 300000 | 168649.33 | 56.21 | 131350.67
120 | 10 | 1020033000000 | Proluka u Synagogy oprava omítek | 0 | 32000 | 26334 | 82.29 | 5666
121 | 10 | 1117060000000 | Veřejné prostranství Uhřínov | 0 | 92928 | 92928 | 100 | 0
122 | 10 | 1117067000000 | Veřejné prostranství u škol | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 |  | vázáno na dokončení PUMM (jaro 2021), v roce 2021 bude vystavena objednávka a proběhne fakturace
123 | 10 | 1118012000000 | Územní studie Za Čaputovým dvorem | 0 | 800000 | 392040 | 49 | 407960 | 407960 | SML/0555/2019/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021
124 | 10 | 1118013000000 | Revitalizace nábřeží Kropáčova ulice | 0 | 142710 | 0 | 0 | 142710 | 142710 | SML/0381/2020/ORM | zpracování probíhá + usnesení ZM 336/2020 – ZM 16 ze dne 18. 6. 2020 o financování akce v roce 2021
125 | 10 | 1118014000000 | Změna územního plánu - suché poldry | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  | akce v přípravě, smlouva může být uzavřena kdykoliv (pro zahájení práce na PD je nezbytná )změna ÚP
126 | 10 | 1118028000000 | Územní studie třída 1. máje | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 |  | vázáno na dokončení PUMM (jaro 2021), v roce 2021 bude vystavena objednávka a proběhne fakturace
127 | 10 | 1118030000000 | Studie Šromotovo náměstí | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 |  | vázáno na dokončení PUMM (jaro 2021), v roce 2021 bude vystavena objednávka a proběhne fakturace
128 | 10 | 1119006000000 | Strategické dokumenty - Plán udržitelné městské mo | 0 | 1950000 | 230256 | 11.8 | 1719744 | 1719744 | SML/0508/2019/ORM, SML/0509/2016/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021
129 | 10 | 1119059000000 | Příprava území Pod Hůrkou | 0 | 92444 | 92444 | 100 | 0
130 | 10 | 1119075000000 | Úpravy školního náměstí | 0 | 80000 | 48400 | 60.5 | 31600
131 | 10 | 3016062000000 | Dotace - Výsadba zeleně v Hranicích | 0 | 1396860 | 386168.6 | 27.64 | 1010691.4 | 1010690 | SML z dřívějších let | Jedná se o úhradu následné tříleté péče o výsadby dle uzavřené smlouvy o dílo. V průběhu udržitelnosti projektu dochází vlivem klimatickým podmínek a drobnému vandalismu ke škodám na výsadbě zeleně, které jsou průběžně odstraňovány firmou, která zajišťuje následnou péči. (nelze přesně určit výši finančních prostředků na realizaci).
132 | 10 | 3017017000000 | Parkování Komenského - výkup pozemků | 0 | 363500 | 346037.59 | 95.19 | 17462.41
133 | 10 | 3020021000000 | Výsadba zeleně v Hranicích | 0 | 100000 | 88650 | 88.65 | 11350
134 | 10 | 9220002000000 | Provozování koloběžek | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 10 | Komunální služby a územní rozvoj |  | 900000 | 28809270 | 2478843.38 | 8.6 | 26330426.62 | 25429558
136 | 11 | 3019008000000 | Kompostéry BRKO | 0 | 850000 | 787789 | 92.68 | 62211
137 | 11 | 3020016000000 | Kontejnerové stání Drahotuše Pivovarská | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |  | požadavek občanů
138 | 11 | 3020019000000 | Odpady - systém evidence | 0 | 350000 | 350000 | 100 | 0
139 | 11 | 3020042000000 | Podzemní kontejnerové stání Partyzánská ul. | 0 | 50000 | 0 |  | 50000 | 50000 | OBJ/0428/2020 | termín dodání je 2/2021
140 | 11 | Odpady |  | 0 | 1280000 | 1137789 | 88.88 | 142211 | 130000
141 | 12 | 5020032000000 | Hydraulické vyprošťovací zařízení | 0 | 373900 | 373587.5 | 99.91 | 312.5
142 | 12 | 5020039000000 | hydraulická tyč | 0 | 87120 | 87120 | 100 | 0
143 | 12 | Krizové řízení a požární ochrana |  | 0 | 461020 | 460707.5 | 99.93 | 312.5 | 0
144 | 13 | 4019020000000 | Radary na měření rychlosti | 0 | 1791000 | 1660882 | 92.73 | 130118 | 130000 | KDF 2020 01462 | U radarů dojde v roce 2021 k instalaci 2 stanovišť, které v roce 2020 nebyly zrealizovány.
145 | 13 | 4019074000000 | Obousměrný rychloměr v obci Býškovice | 0 | 1780000 | 1771899.8 | 99.54 | 8100.2
146 | 13 | 4020012000000 | Výměna zastaralých kamer | 0 | 198722 | 198374 | 99.82 | 348
147 | 13 | 4020013000000 | Rozšíření programu Manager o kontrolu parkování | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000 |  | Z důvodu vyšší ceny nebyla akce zrealizována v roce 2020. V případě dofinancování bude akce realizována v roce 2021.
148 | 13 | Městská policie |  | 0 | 4119722 | 3631155.8 | 88.14 | 488566.2 | 480000
149 | 14 | 0111025000000 | Chodníky ul. K Nádraží Drahotuše | 0 | 150000 | 99825 | 66.55 | 50175 | 50175 |  | zůstatek rozpočtu OV
150 | 14 | 0115026000000 | Rekonstrukce náměstí Drahotuše | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  | zůstatek rozpočtu OV
151 | 14 | 0120027000000 | PD vodovod a splašková kanalizace Stará štreka | 0 | 53000 | 52030 | 98.16 | 970 | 970 |  | zůstatek rozpočtu OV
152 | 14 | 0120029000000 | Pěší trasy Nábřežní ul. Drahotuše | 0 | 110000 | 108900 | 99 | 1100 | 1100 |  | zůstatek rozpočtu OV
153 | 14 | 0120030000000 | Úpravy návsi K Nádraží Drahotuše | 0 | 120000 | 114950 | 95.79 | 5050 | 5050 |  | zůstatek rozpočtu OV
154 | 14 | 0218036000000 | Lhotka - úprava návsi | 0 | 66745 | 0 | 0 | 66745 | 66745 |  | zůstatek rozpočtu OV
155 | 14 | 0419002000000 | Přístřešek na hřišti Slavíč | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | zůstatek rozpočtu OV
156 | 14 | 0817047000000 | Valšovice - oprava kaple | 0 | 7125 | 0 | 0 | 7125 | 7125 |  | zůstatek rozpočtu OV
157 | 14 | Osadní výbory |  | 0 | 557870 | 375705 | 67.34 | 182165 | 182165
158 | 15 | 3020028000000 | Kopírka ŽP | 0 | 59169 | 59169 | 100 | 0
159 | 15 | 3020034000000 | Kopírka OI | 0 | 70083 | 69333 | 98.92 | 750
160 | 15 | 3020040000000 | Kopírka OŠKT | 0 | 61000 | 60258 | 98.78 | 742
161 | 15 | 5120041000000 | Projektor | 0 | 67639 | 67639 | 100 | 0
162 | 15 | Chod úřadu a orgánů města |  | 0 | 257891 | 256399 | 99.42 | 1492 | 0
163 | 16 | 7019003000000 | Ekocentrum Hranice - rezerva | 10000000 | 22000000 | 22000000 | 100 | 0
164 | 16 | Finanční operace |  | 10000000 | 22000000 | 22000000 | 100 | 0 | 0
165 | 17 | 1002917000000 | Dešťová kanalizace Kropáčova, Tesaříkova | 0 | 445 | 0 | 0 | 445
166 | 17 | 1013012000000 | ČOV Valšovice | 0 | 1815 | 1815 | 100 | 0
167 | 17 | 1017057000000 | Levobřežní opěrná zídka Ludina | 0 | 156605 | 47795 | 30.51 | 108810 | 108810 |  | 01/2021 bude uzavřena SoD na realizační PD
168 | 17 | 1018005000000 | Rybník Kuchyňka - odstranění havarijního stavu | 0 | 4518420 | 3859701.82 | 85.42 | 658718.18 | 658718.18 | SML/0611/2019/OI | uzavřena smlouvy na realizaci akce, stavební práce ukončeny, finanční prostředky - pozastávky po odstranění vad a nadodělků nebránících užívání
169 | 17 | 1018006000000 | Kanalizace Velká - vpusti | 0 | 1854020 | 0 | 0 | 1854020 | 1854020 | SML/0394/2020/OI | probíhí zpracování realizační PD
170 | 17 | 1019024000000 | Kanalizace Komenského ul. | 0 | 393444 | 393443.69 | 99.99 | 0.31
171 | 17 | 1019064000000 | Havarijní stav hráze rybníka Kuchyňka | 0 | 1815000 | 0 | 0 | 1815000 | 1815000 | SML/0487/2020/OI. SML/0530/2020/OI | uzavřena smlouva, zahájení stavebních prací 02-03/2021
172 | 17 | 1020008000000 | Odbahnění rybníka Sředolesí | 0 | 970000 | 0 | 0 | 970000 | 970000 |  | v 02/2021 zahájeno VŘ
173 | 17 | 1020035000000 | Odvod dešťových vod z ulice Žáčkova | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 2021 - monitoring stávající kanalizace
174 | 17 | 1115022000000 | Suchá nádrž V Končinách | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  | akce v přípravě; vázáno na spolupráci s Povodím Moravy a dotčenými obcemi
175 | 17 | 1116051000000 | Suchá nádrž Lhotka | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  | akce v přípravě; vázáno na spolupráci s Povodím Moravy a dotčenými obcemi
176 | 17 | 1117003000000 | Protipovodňová opatření - Ludina, Velička, Bezejm. | 0 | 37350 | 0 | 0 | 37350 | 37350 |  | akce se kdykoliv může rozběhnout v souvislosti s realizací PPO Bečva (příprava dílčí části projektové dokumentace pro PPO)
177 | 17 | 1117057000000 | Levobřežní opěrná zídka Ludina | 0 | 143385 | 143385 | 100 | 0
178 | 17 | 1117066000000 | Protipovodňová opatření na Bečvě - ohrázování | 0 | 18116 | 11313.5 | 62.45 | 6802.5 | 6802 |  | v roce 2021 zahájena stavba PPO Bečva – ohrázování; prostředky vyhradit pro expertní činnost (autorský dozor) v rámci stavby,
179 | 17 | 1118015000000 | Protipovodňová opatření - spoluúčast | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | SML/0219/2020/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021 (na základě smlouvy o spolupráci s Povodím Moravy)
180 | 17 | 1118049000000 | Ochranná stěna ul. Kropáčova | 0 | 334720 | 322164 | 96.24 | 12556 | 12556 |  | v roce 2021 zahájena stavba PPO Bečva – ohrázování; prostředky vyhradit pro expertní činnost (autorský dozor) v rámci stavby,
181 | 17 | 1120014000000 | Kanalizace Potštátská | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | OBJ/0423/2020/ORM | zpracování probíhá, dokončení a platba v roce 2021
182 | 17 | 3016025000036 | Kanalizace lokalita Pod Křivým - dešťová | 0 | 22000 | 4100 | 18.63 | 17900 | 17900 | podmínka stav. povolení | majetkoprávní vztahy po realizací akce - smlouva zatím nepodepsána
183 | 17 | 3019024000036 | Kanalizace Komenského - věcná břemena | 0 | 74912 | 7500 | 10.01 | 67412 | 67412 | podmínka stav. povolení | majetkoprávní vztahy po realizací akce
184 | 17 | 8118050000000 | Kanalizace a ČOV Lhotka - přípojky | 0 | 190000 | 152460 | 80.24 | 37540
185 | 17 | 8119041000000 | Kanalizace Komenského ul. - přípojky | 0 | 75000 | 71874 | 95.83 | 3126
186 | 17 | Životní prostředí |  | 0 | 16255232 | 5015552.01 | 30.85 | 11239679.99 | 11198568.18
187
188 |  | Celkem |  | 59944000 | 218649997.88 | 105259017.21 | 48.14 | 113390980.67 | 99843126.43
13142256.86
112985383.29

## PŘ rozpis provozu
1.1. Převod finančních prostředků z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 - PROVOZ
ř. | ORJ | ORG | ODD.§ | POL | název akce | Kč
1 | 2 | 2000000000000 | 3113 | 5194 | Realizace knihy Hranická vlastivěda | 360000
2 | 2 | Školství |  |  |  | 360000
3 | 3 | 2000000000000 | 3319 | 5169 | Tisk a vazba kronik 2014-2019 | 20000
4 | 3 | 2000000000000 | 3322 | 5171 | údržba, ořez keřů a odstranění břečťanu z židovského hřbitova | 10500
5 | 3 | 2000000000000 | 3322 | 5171 | Oprava hřbitovní zdi židovského hřbitova po pádu stromu | 57489
6 | 3 | 2000000000000 | 3326 | 5171 | Restaurování kříže u kostela Husova sboru v Drahotuších | 81674
7 | 3 | 2000000000000 | 3326 | 5171 | Údržba stromu, bezpečnostní ořez a kácení stromů | 30500
8 | 3 | Kultura |  |  |  | 200163
9 | 4 | 2000000000000 | 3392 | 5169 | Tisk 30 ks programu rozvje kultury 2021-30 | 10128
10 | 4 | 2000000000000 | 3399 | 5194 | Dětská obuv pro občánky města | 25000
11 | 4 | 2000000000000 | 3399 | 5194 | Dárkové balíčky pro jubilanty | 18000
12 | 4 | 2000000000000 | 3399 | 5194 | Dárkové balíčky jubilantům "70/2020" | 64500
13 | 4 | 2000000000000 | 3399 | 5494 | Finanční odměny Cena města 2020 | 30000
14 | 4 | Prezentace města |  |  |  | 147628
15 | 5 | 2000000000000 | 3412 | 5171 | Úprava branky hřiště Struhlovsko | 12500
16 | 5 | Sport |  |  |  | 12500
17 | 6 | 2000000000380 | 4357 | 5171 | Výměna čerpadel v kotelně Domova seniorů | 29542
18 | 6 | 2500000000000 | 4339 | 5169 | Dotace na pěstounskou péči | 2673700.65
19 | 6 | Sociální záležitosti |  |  |  | 2703242.65
20 | 7 | 3000000000000 | 3613 | 5169 | PD návrh vsakování dešťových vod z čp. 8 Uhřínov | 16000
21 | 7 | 3000000000000 | 3613 | 5169 | PD pro opravu fasády čp. 1 Pernštejnské nám. | 59290
22 | 7 | 3000000001145 | 3613 | 5171 | Identifikace poruch -zasakování Zámecký klub | 59774
23 | 7 | 3000000001145 | 3613 | 5171 | Provozní režim - Zámecký klub | 29803
24 | 7 | 3000000000036 | 3639 | 6130 | Výkupy pozemků | 214960
25 | 7 | 3000000000036 | 3639 | 5166 | Konzultace cen | 6500
26 | 7 | 3000000000036 | 3639 | 5169 | Geometrické plány | 20000
27 | 7 | Nakládání s nemovitostmi |  |  |  | 406327
28 | 10 | 1100000000000 | 3635 | 5169 | Územní studie Hranice-Velká, Záhumenní U Kříže | 160000
29 | 10 | 1100000000000 | 3635 | 5169 | Změna č. 4 ÚP Hranic | 150000
30 | 10 | 1100000000000 | 3635 | 5169 | Změna č. 6 ÚP Hranic | 160000
31 | 10 | 1100000000000 | 3635 | 5169 | Změna č. 5 ÚP Hranic | 150000
32 | 10 | 1100000000000 | 3635 | 5169 | Změna regulačního plánu Nad Vápenkami | 200000
33 | 10 | 1100000000000 | 3636 | 5169 | Manuál městského mobiliáře a veřejného parteru | 83000
34 | 10 | 1100000000000 | 3636 | 5169 | Studie rozvoje sportovního areálu v Žáčkově ul. | 50000
35 | 10 | 1100000000000 | 3636 | 5166 | Návrh mobilní kavárny na Masarykově nám. - studie | 87500
36 | 10 | 1100000000000 | 3636 | 5166 | přezkum Změny č. 1 ÚP Hranic | 150000
37 | 10 | 1100000000052 | 3636 | 5166 | Severovýchodní obchvat - projektový tým, externí služby | 134000
38 | 10 | 9200000000000 | 3349 | 5168 | Aplikace Mobilní rozhlas | 10620
39 | 10 | 9200000000000 | 3349 | 5168 | Aplikace Naše Hranicko | 10769
40 | 10 | 9100000000052 | 6171 | 5011 | Severovýchodní obchvat - mzdy | 19000
41 | 10 | 9100000000052 | 6171 | 5031 | Severovýchodní obchvat - sociální pojištění | 4872
42 | 10 | 9100000000052 | 6171 | 5032 | Severovýchodní obchvat - zdravotní pojištění | 1710
43 | 10 | 9100000000052 | 6171 | 5011 | Severovýchodní obchvat - mzdy | 300000
44 | 10 | 9100000000052 | 6171 | 5031 | Severovýchodní obchvat - sociální pojištění | 74400
45 | 10 | 9100000000052 | 6171 | 5032 | Severovýchodní obchvat - zdravotní pojištění | 27000
46 | 10 | Komunální služby a územní rozvoj |  |  |  | 1772871
47 | 12 | 5000000000061 | 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 400000
48 | 12 | 5000000000000 | 5512 | 5171 | Oprava sekčních vrat | 17700
49 | 12 | Krizové řízení a požární ochrana |  |  |  | 417700
50 | 14 | *0100000000000 | 3699 | 5901 | Drahotuše | 369530
51 | 14 | *0200000000000 | 3699 | 5901 | Lhotka | 193432
52 | 14 | *0300000000000 | 3699 | 5901 | Rybáře | 485949
53 | 14 | *0400000000000 | 3699 | 5901 | Slavíč | 278663
54 | 14 | *0500000000000 | 3699 | 5901 | Středolesí | 264169
55 | 14 | *0600000000000 | 3699 | 5901 | Uhřínov | 284830
56 | 14 | *0700000000000 | 3699 | 5901 | Velká | 629459
57 | 14 | *0800000000000 | 3699 | 5901 | Valšovice | 314135
58 | 14 | Osadní výbory |  |  |  | 2820167
59 | 15 | 3000000000000 | 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 6700
60 | 15 | 3000000000000 | 6171 | 5137 | Drobný majetek | 12000
61 | 15 | 3000000000000 | 6171 | 5167 | Školení | 109000
62 | 15 | 3000000000000 | 6171 | 5169 | Služby | 15000
63 | 15 | 3000000000000 | 6171 | 5171 | Opravy a údržba | 16000
64 | 15 | 3000000000061 | 6171 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 450000
65 | 15 | 3000000001000 | 6171 | 5154 | Elektrická energie | 176000
66 | 15 | 3000000001000 | 6171 | 5171 | Opravy a údržba | 34000
67 | 15 | 3000000001001 | 6171 | 5154 | Elektrická energie | 21000
68 | 15 | 5400000000000 | 6171 | 5169 | Sociální fond | 510845
69 | 15 | Chod úřadu a orgánů města |  |  |  | 1350545
70 | 16 | 7000000000000 | 6402 | 5364 | Finanční vypořádání dotací | 400000
71 | 16 | Finanční operace |  |  |  | 400000
72 | 17 | 8100000000000 | 1036 | 5169 | Zpracování lesních hosp. osnov Hranice-JIH | 840000
73 | 17 | 8100000000059 | 3719 | 5493 | Kotlíkové dotace - příspěvek ve výši 7% | 365115
74 | 17 | 8100000000062 | 1036 | 5169 | Lesní hospodářský plán | 160000
75 | 17 | 8100000000081 | 2321 | 5901 | Fond obnovy kanalizace | 1186000
76 | 17 | Životní prostředí |  |  |  | 2551115
77
78 |  | Celkem |  |  |  | 13142258.65

## PŘ rozpis investic
1.2. Převod finančních prostředků z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 - INVESTICE
ř. | ORJ | ORG | ODD.§ | POL | Text | Kč
1 | 2 | 1016017000000 | 3113 | 6121 | Polytechnické vzdělávání pro ZŠ Drahotuše | 6248118
2 | 2 | 1016017000000 | 3113 | 6122 | Polytechnické vzdělávání - vybavení | 860000
3 | 2 | 1018004000000 | 3113 | 6121 | ZŠ Drahotuše tělocvična | 1454140
4 | 2 | 1019034000000 | 3231 | 6121 | Půdní vestavba budovy ZUŠ | 54000
5 | 2 | 1020011000000 | 3113 | 6121 | Osvětlovací tělesa do škol | 1000000
6 | 2 | 1020031000000 | 3421 | 6121 | Dětské dopravního hřiště II.etapa | 15042
7 | 2 | 1020037000000 | 3113 | 6121 | Odvodnění střech ZŠ | 450000
8 | 2 | 2019079000000 | 3113 | 6121 | ZŠ Šromotovo rekonstrukce jídelny | 110000
9 | 2 | 3020026000000 | 3113 | 6121 | Energetická regulace škol | 110110
10 | 2 | Školství |  |  |  | 10301410
11 | 3 | 1019027000000 | 3322 | 6121 | Synagoga - stavebně techn. posouzení stavu | 36387
12 | 3 | 1119013000000 | 3313 | 6121 | Revitalizace letního kina | 814248
13 | 3 | 2020007000000 | 3322 | 5171 | Oprava židovského hřbitova | 99000
14 | 3 | Kultura |  |  |  | 949635
15 | 5 | 1017036000000 | 3412 | 6121 | Zimní stadion | 2180136
16 | 5 | 1020003000000 | 3419 | 6322 | Investiční příspěvek SK Hranice | 4000000
17 | 5 | 1020004000000 | 3419 | 6322 | Investiční příspšvek TJ Sokol Hranice | 6542500
18 | 5 | Sport |  |  |  | 12722636
19 | 6 | 1019057000000 | 4357 | 5169 | Mikroelektrárna Domov seniorů | 107857
20 | 6 | 1020010000000 | 4357 | 5169 | Domov seniorů – bourání komína staré kotelny | 1000000
21 | 6 | Sociální záležitosti |  |  |  | 1107857
22 | 7 | 1016001000000 | 3612 | 6121 | RPS Struhlovsko II. etapa | 250000
23 | 7 | 1019017000000 | 3612 | 6121 | Regenerace sídliště Kpt. Jaroše | 300000
24 | 7 | 1019023000000 | 3612 | 6121 | Regenerace sídliště Pod nemocnicí | 350000
25 | 7 | 1019063000000 | 3613 | 6121 | Zelená střecha autobusové nádraží | 1989465
26 | 7 | 1020009000000 | 3612 | 5169 | Demolice ubytovny Vrchlického | 277560
27 | 7 | 1118062000000 | 3612 | 6121 | Rekonstrukce čp. 1466 ul. Vrchlického | 978000
28 | 7 | 1118073000000 | 3612 | 6121 | Bytový dům Čechova 133 | 150000
29 | 7 | 1119005000000 | 3613 | 6121 | Žst. Teplice nad Bečvou | 1360420
30 | 7 | 1119030000000 | 3612 | 6121 | Nástavby Nerudova ul. | 61708
31 | 7 | 1120023000000 | 3612 | 6121 | Bytová výstavba | 1500000
32 | 7 | 3015009000000 | 3613 | 6121 | Zastřešení dvorany – generální oprava | 98500
33 | 7 | 9219063000000 | 3613 | 6121 | Zelená střecha autobusové nádraží | 59290
34 | 7 | Nakládání s nemovitostmi |  |  |  | 7374943
35 | 8 | 1016002000000 | 2212 | 6121 | Autobusové nádraží a kruhová křižovatka | 402450
36 | 8 | 1016003000000 | 2219 | 6121 | Přechod pro chodce u nádraží ČD Teplice | 2897
37 | 8 | 1016004000000 | 2219 | 6142 | Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa | 650000
38 | 8 | 1016008000000 | 2212 | 6121 | Kruhový objezd Slavíč | 1149105
39 | 8 | 1016009000000 | 2212 | 6121 | Rekonstrukce komunikace v u. Zborovská | 108651
40 | 8 | 1016022000000 | 2212 | 6121 | Komunikace lokalita Pod Křivým | 142450
41 | 8 | 1016028000000 | 2219 | 5122 | Rekonstrukce vybr. chodníků a přechodů | 250000
42 | 8 | 1016039000000 | 2212 | 6121 | Propojení komunikace PBK - Havlíčkova | 146350
43 | 8 | 1016041000000 | 2212 | 6121 | Rek. stávající ul. Havlíčkova a Pod Křivým | 1000000
44 | 8 | 1017019000000 | 2219 | 6121 | Parkovací dům Billa | 1005500
45 | 8 | 1017022000000 | 2212 | 6121 | Lokalita Pod Křivým - slepá část kom. PBK | 300000
46 | 8 | 1017027000000 | 2219 | 6121 | Cyklostezka Slavíč II. etapa | 316806
47 | 8 | 1018038000000 | 2219 | 6121 | Parkoviště na náměstí Osvobození Drahotuše | 1024980
48 | 8 | 1019019000000 | 2212 | 6121 | Komunikace Pod Bílým Kamenem | 923000
49 | 8 | 1019022000000 | 2212 | 6121 | Komuniíkace ul.Komenského | 1333684
50 | 8 | 1019042000000 | 2219 | 6121 | Cyklověž | 1945550
51 | 8 | 1019045000000 | 2212 | 6121 | Křižovatka U Černého orla | 6000000
52 | 8 | 1019065000000 | 2219 | 6121 | PD chodník Cementář | 90000
53 | 8 | 1019067000000 | 2221 | 6121 | Optimalizace MHD – autobusové zastávky | 2500000
54 | 8 | 1019069000000 | 2219 | 6121 | Parkovací stání ul. Jiřího z Poděbrad a Bezručova | 310960
55 | 8 | 1019071000000 | 2219 | 6121 | Chodníky od Teplic po kruhový objezd, Alešova | 900341
56 | 8 | 1019078000000 | 2212 | 6121 | Úpravy náměstí TGM | 3120317
57 | 8 | 1116005000000 | 2212 | 6121 | Severovýchodní obchvat Hranic | 1203680
58 | 8 | 1117026000000 | 2212 | 6121 | Rek. vlakového nádraží, dopravní terminál | 456105
59 | 8 | 1119016000000 | 2219 | 6121 | Parkování nemocnice | 250000
60 | 8 | 1119067000000 | 2221 | 6121 | Optimalizace MHD – autobusové zastávky | 248416
61 | 8 | 1120022000000 | 2219 | 6121 | Hradební okruh Komenského | 457962
62 | 8 | 3002410000036 | 3639 | 6130 | Komunikace Pod Bílým kamenem | 131975
63 | 8 | 3002615000036 | 3639 | 6130 | Cyklostezka Slavíč I. etapa | 66408
64 | 8 | 3016003000036 | 3639 | 5122 | Přechod pro chodce u nádraží ČD Teplice | 46000
65 | 8 | 3016004000036 | 3639 | 6130 | Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa | 911
66 | 8 | 3016022000036 | 3639 | 6130 | Komunikace lokalita Pod Křivým | 350000
67 | 8 | 3016041000036 | 3639 | 6130 | Rek. stávající ul. Havlíčkova a Pod Křivým | 50906
68 | 8 | 3017017000036 | 3639 | 6130 | Parkování Komenského - výkup pozemků | 37400
69 | 8 | 3017023000036 | 3639 | 6130 | Propustek I/47 | 3250
70 | 8 | 3019005000036 | 3639 | 6130 | Žst. Teplice nad Bečvou (budova + pozemek) | 2408000
71 | 8 | 3019019000036 | 3639 | 6130 | Komunikace Pod Bílým Kamenem | 83200
72 | 8 | 3019020000000 | 2212 | 6121 | Radary na měření rychlosti | 53000
73 | 8 | 3019045000000 | 2212 | 6121 | Křižovatka U Černého orla | 496100
74 | 8 | Komunikace |  |  |  | 29966354
75 | 10 | 1014032000000 | 3632 | 6121 | Revitalizace městského hřbitova | 19869713
76 | 10 | 1017001000000 | 3636 | 6121 | Veřejné prostranství Středolesí | 118320
77 | 10 | 1017060000000 | 3636 | 6121 | Veřejné prostranství Uhřínov | 115072
78 | 10 | 1018036000000 | 3636 | 6121 | Lhotka - úprava návsi | 42643
79 | 10 | 1018058000000 | 3699 | 6121 | Úprava komínu pod čapím hnízdem | 50000
80 | 10 | 1019025000000 | 3636 | 6121 | Veř. prostranství mezi zámkem a zám. hotelem | 965150
81 | 10 | 1019059000000 | 3635 | 5166 | Příprava území Pod Hůrkou | 187556
82 | 10 | 1117067000000 | 3636 | 6121 | Veřejné prostranství u škol | 200000
83 | 10 | 1118012000000 | 3635 | 5166 | Územní studie Za Čaputovým dvorem | 407960
84 | 10 | 1118013000000 | 3636 | 6121 | Revitalizace nábřeží Kropáčova ulice | 142710
85 | 10 | 1118014000000 | 3635 | 5169 | Změna územního plánu - suché poldry | 100000
86 | 10 | 1118028000000 | 3636 | 6121 | Územní studie třída 1. máje | 250000
87 | 10 | 1118030000000 | 3636 | 6121 | Studie Šromotovo náměstí | 250000
88 | 10 | 1119006000000 | 3636 | 5166 | Plán udržitelné městské mobility | 1719744
89 | 10 | 3016062000000 | 3745 | 5169 | Výsadba zeleně v Hranicích | 1010690
90 | 10 | Komunální služby a územní rozvoj |  |  |  | 25429558
91 | 11 | 3020016000000 | 3725 | 6121 | Kontejnerové stání Drahotuše Pivovarská | 80000
92 | 11 | 3020042000000 | 3725 | 6121 | Podzemní kontejnerové stání Partyzánská ul. | 50000
93 | 11 | Odpady |  |  |  | 130000
94 | 13 | 4019020000000 | 5311 | 6122 | Radary na měření rychlosti | 130000
95 | 13 | 4020013000000 | 5311 | 6111 | Rozšíření programu Manager o kontrolu parkování | 350000
96 | 13 | Městská policie |  |  |  | 480000
97 | 14 | 0111025000000 | 2219 | 5171 | Chodníky ul. K Nádraží Drahotuše | 50175
98 | 14 | 0115026000000 | 2219 | 6121 | Rekonstrukce náměstí Drahotuše | 1000
99 | 14 | 0120027000000 | 2310 | 6121 | PD vodovod a splašková kanalizace Stará štreka | 970
100 | 14 | 0120029000000 | 2219 | 6121 | Pěší trasy Nábřežní ul. Drahotuše | 1100
101 | 14 | 0120030000000 | 2219 | 6121 | Úpravy návsi K Nádraží Drahotuše | 5050
102 | 14 | 0218036000000 | 3636 | 6121 | Lhotka - úprava návsi | 66745
103 | 14 | 0419002000000 | 3412 | 6121 | Přístřešek na hřišti Slavíč | 50000
104 | 14 | 0817047000000 | 3326 | 5171 | Valšovice - oprava kaple | 7125
105 | 14 | Osadní výbory |  |  |  | 182165
106 | 17 | 1017057000000 | 2331 | 6121 | Levobřežní opěrná zídka Ludina | 108810
107 | 17 | 1018005000000 | 2341 | 6121 | Rybník Kuchyňka - odstranění havarijního stavu | 658718
108 | 17 | 1018006000000 | 2321 | 6121 | Kanalizace Velká - vpusti | 1854020
109 | 17 | 1019064000000 | 2341 | 6121 | Havarijní stav hráze rybníka Kuchyňka | 1815000
110 | 17 | 1020008000000 | 2341 | 5169 | Odbahnění rybníka Sředolesí | 970000
111 | 17 | 1020035000000 | 2321 | 6121 | Odvod dešťových vod z ulice Žáčkova | 50000
112 | 17 | 1115022000000 | 3744 | 6121 | Suchá nádrž V Končinách | 100000
113 | 17 | 1116051000000 | 3744 | 6121 | Suchá nádrž Lhotka | 100000
114 | 17 | 1117003000000 | 3744 | 6121 | Protipov. opatření - Ludina, Velička, Bezejm. pot. | 37350
115 | 17 | 1117066000000 | 3744 | 5169 | Protipovodňová opatření na Bečvě - ohrázování | 6802
116 | 17 | 1118015000000 | 3744 | 6319 | Protipovodňová opatření - spoluúčast | 5000000
117 | 17 | 1118049000000 | 3744 | 6121 | Ochranná stěna ul. Kropáčova | 12556
118 | 17 | 1120014000000 | 2321 | 6121 | Kanalizace Potštátská | 400000
119 | 17 | 3016025000036 | 3639 | 5122 | Kanalizace lokalita Pod Křivým - dešťová | 17900
120 | 17 | 3019024000036 | 3639 | 5122 | Kanalizace Komenského - věcná břemena | 67412
121 | 17 | Životní prostředí |  |  |  | 11198568
122
123 |  | Celkem |  |  |  | 99843126

## Nové investice
2. Investice a jednorázové akce
ř. | ODBOR | odd.§ | NÁZEV PROJEKTU | VÝDAJE Kč | DOTACE příjem Kč
1 | MP | 5311 | Rozšíření programu Manager o parkovací systém | 365000
2 | OI | 2219 | Přechody pro chodce v ul. Hranická a Tř. ČSA u Bonveru | 2000000
3 | OI | 2219 | Rek. chodníku Tř. ČSA (u kasáren) - realizace | 8600000 | 5000000
4 | OI | 2219 | Cyklostezka Slavíč II. etapa | 12500000 | 8800000
5 | OI | 3113 | Hospodaření s dešťovou vodou - ZŠ a MŠ Šromotovo | 4000000 | 3000000
6 | OI | 3113 | Přístavba tělocvičny k ZŠ a MŠ Drahotuše - výběrové řízení (náklady na realizaci 55 000 000,-) | 150000
7 | OI | 2219 | Parkoviště ulice Jiřího z Poděbrad | 3700000 | 1500000
8 | OI | 3612 | Regenerace panelového sídliště kpt. Jaroše - PD | 1000000
9 | OI | 3412 | Zimní stadion - výběrové řízení na zhotovitele (realizace 80.000.000) | 200000
10 | OI | 2212 | Oprava části ulice Komenského (od pozemků pana Kuličky) | 1500000
11 | OI | 3322 | Synagoga - technická pomoc | 100000
12 | OPRŘM | 6171 | Nákup elektronických úředních desek | 100000
13 | ORM | 2219 | Hradební okruh Komenského, I. etapa – PD | 500000
14 | ORM | 3412 | In-line okruh a skatepark Pískáč - PD | 700000
15 | ORM | 2221 | Optimalizace MHD – autobusové zastávky PD | 300000
16 | ORM | 2321 | Splašková kanalizace Slavíč – revize variant řešení | 100000
17 | OSM | 3632 | Oprava objektu bývalé márnice hřbitov v Drahotuších | 700000
18 | OSM | 3631 | Osvětlení podjezdu Potštátská | 250000
19 | OSM | 2221 | Oprava autobusové zastávky v Uhřínově | 150000
20 | OSM | 6171 | Výměna břidlicové střechy na baštách čp. 1 | 1000000
21 | OSM | 3612 | čp. 1536 Struhlovsko - nový střešní plášť - zateplení | 1250000
22 | OSM | 3612 | čp. 2000 Tovačovského - oprava střechy a podhledu | 700000
23 | OSV | 4379 | Tvorba a distribuce "Seniorských obálek" | 60000
24 | OŠKT | 3326 | Restaurování sochy Jana Husa v parku Čs. legií | 150000 | 75000
25 | OŠKT | 3231 | ZUŠ Hranice - obnova rozvaděčů v budově - HAVARIJNÍ STAV | 100000
26 | OPRŘM | 3613 | Fotovoltaická elektrárna, fotovoltaika na budovy města - PD | 250000
27 | OI | 3613 | Zelená střecha autobusového nádraží | 3100000 | 4000000
28 | OSM | 3725 | Podzemní kontejnerové stání ul. Partyzánská | 1000000 | 800000
29 | OI | 4357 | Demolice komína Domova seniorů - havarijní stav | 850000
30 | OI | 3429 | Ekoltes - havarijní stav bazénu - příspěvek | 400000
31 | ORM | 6399 | Rezerva ORM | 1500000
32 | OI | 3421 | Dopravní hřiště - vybavení | 330000 | 160000
33 | FO | 6399 | Rezerva na investiční akce | 11700000
34 |  |  | Celkem | 59305000 | 23335000

## Osadní výbory
3.1. Rozpis finačních prostředků přiznaných osadním výborům pro rok 2021
ř. | ORJ | ORG | ODD.§ | POL | text | Kč
1 | Osadní výbor Drahotuše
2 | 14 | 01 00000 | 2219 | 5171 | Chodníky | 42000
3 | 14 | 01 21006 | 2219 | 5171 | Chodník K nádraží - nová část | 200000
4 | 14 | 01 00000 | 2310 | 5171 | Oprava studny | 150000
5 | 14 | 01 00000 | 3319 | 5021 | Kronika | 6000
6 | 14 | 01 00000 | 3326 | 5171 | Opravy místních památek | 100000
7 | 14 | 01 00000 | 3349 | 5169 | Drahtoušské novinky | 40000
8 | 14 | 01 00000 | 3399 | 5169 | Kulturní a společenské akce | 187000
9 | 14 | 01 00000 | 3419 | 5222 | Neinvestiční dotace – Sokol | 30000
10 | 14 | 01 00000 | 3419 | 5222 | Neinvestiční dotace – KRPŠ | 20000
11 | 14 | 01 00000 | 3419 | 5222 | Neinvestiční dotace – SDH | 20000
12 | 14 | 01 00000 | 3419 | 5222 | Neinvestiční dotace – Aeroklub | 20000
13 | 14 | 01 00000 | 3613 | 5139 | Vybavení místnosti OV | 20000
14 | 14 | 01 00000 | 3631 | 6121 | VO na hřbitově | 60000
15 | 14 | 01 00000 | 5512 | 5171 | Oprava požární nádrže v parku | 60000
16 | 14 | 01 00000 | 3699 | 5901 | Rezerva OV Drahotuše | -955000
17 | Osadní výbor Lhotka
18 | 14 | 02 00000 | 3399 | 5175 | Kulturní a společenské akce | 30000
19 | 14 | 02 00000 | 3419 | 5137 | Nákup sportovních potřeb | 10000
20 | 14 | 02 00000 | 3613 | 5137 | Nákup vybavení OV | 30000
21 | 14 | 02 00000 | 3613 | 5139 | Nákup materiálu | 12000
22 | 14 | 02 00000 | 3613 | 5171 | Oprava, údržba | 63000
23 | 14 | 02 00000 | 3699 | 5901 | Rezerva OV Lhotka | -145000
24 | Osadní výbor Rybáře
25 | 14 | 03 00000 | 2219 | 5171 | Oprava komunikace (včetně nájezdu na lávku) | 20000
26 | 14 | 03 00000 | 3326 | 5171 | Oprava zvonice | 50000
27 | 14 | 03 00000 | 3725 | 5171 | Dokončení kontejnerového stání | 30000
28 | 14 | 03 00000 | 3745 | 5171 | Výsadba zeleně | 30000
29 | 14 | 03 00000 | 3699 | 5901 | Rezerva OV Rybáře | -130000
30 | Osadní výbor Slavíč
31 | 14 | 04 00000 | 2219 | 5171 | Údržba a opravy místních komunikací a chodníků | 20000
32 | 14 | 04 00000 | 3322 | 5154 | Tunel - elektrická energie | 20000
33 | 14 | 04 00000 | 3326 | 5171 | Opravy místních památek | 20000
34 | 14 | 04 00000 | 3399 | 5175 | Kulturní a společenské akce | 30000
35 | 14 | 04 00000 | 3412 | 5171 | Údržba hřiště | 10000
36 | 14 | 04 00000 | 3419 | 5222 | Příspěvek na činnost Sokol Slavíč | 10000
37 | 14 | 04 00000 | 3613 | 5137 | Nebytové prostory - nákup vybavení OV a PO | 20000
38 | 14 | 04 00000 | 3745 | 5171 | Údržba zeleně | 30000
39 | 14 | 04 00000 | 3613 | 6122 | Nákup sekačky na trávu (malotraktor) | 100000
40 | 14 | 04 00000 | 3699 | 5901 | Rezerva OV Slavíč | -260000
41 | Osadní výbor Středolesí
42 | 14 | 05 00000 | 3613 | 5137 | Nákup vybavení OV | 15000
43 | 14 | 05 00000 | 3613 | 5139 | Nákup materiálu | 10000
44 | 14 | 05 00000 | 3613 | 5171 | Oprava, údržba | 10000
45 | 14 | 05 00000 | 3399 | 5175 | Kulturní a společenské akce | 20000
46 | 14 | 05 00000 | 3419 | 5222 | Neinvestiční příspěvek SDH | 10000
47 | 14 | 05 00000 | 3412 | 5171 | Údržba hřiště | 10000
48 | 14 | 05 00000 | 3632 | 5171 | Oprava hřbitova | 10000
49 | 14 | 05 00000 | 3699 | 5901 | Rezerva OV Středolesí | -85000
50 | Osadní výbor Uhřínov
51 | 14 | 06 00000 | 3399 | 5175 | Kulturní a společenské akce | 20000
52 | 14 | 06 00000 | 3613 | 5137 | Nákup vybavení OV | 20000
53 | 14 | 06 00000 | 3613 | 5139 | Nákup materiálu | 20000
54 | 14 | 06 00000 | 3613 | 5171 | Oprava, údržba | 30000
55 | 14 | 06 00000 | 3319 | 5021 | Kronika | 6000
56 | 14 | 06 00000 | 3745 | 5171 | Sečení kolem osadního výboru | 10000
57 | 14 | 06 00000 | 3699 | 5901 | Rezerva OV Uhřínov | -106000
58 | Osadní výbor Velká
59 | 14 | 07 00000 | 3399 | 5169 | Kulturní a společenské akce | 200000
60 | 14 | 07 00000 | 3613 | 5175 | Občerstvení | 30000
61 | 14 | 07 00000 | 3613 | 5137 | Nákup vybavení OV | 75000
62 | 14 | 07 00000 | 3613 | 5139 | Nákup materiálu | 10000
63 | 14 | 07 00000 | 3412 | 5171 | Údržba hřiště | 10000
64 | 14 | 07 00000 | 3319 | 5021 | Kronika | 7000
65 | 14 | 07 00000 | 3699 | 5901 | Rezerva OV Velká | -332000
66 | Osadní výbor Valšovice
67 | 14 | 08 00000 | 3326 | 5171 | Místní památky - oprava zvonu | 40000
68 | 14 | 08 00000 | 3399 | 5139 | Kulturní a společenské akce – materiál | 15000
69 | 14 | 08 00000 | 3399 | 5175 | kulturní a společenské akce – občerstvení | 50000
70 | 14 | 08 00000 | 3399 | 5194 | Kulturní a společenské akce - věcné dary | 20000
71 | 14 | 08 00000 | 3613 | 5137 | Nákup vybavení OV | 25000
72 | 14 | 08 00000 | 3613 | 5171 | Oprava, údržba | 50000
73 | 14 | 08 00000 | 3699 | 5901 | Rezerva OV Valšovice | -200000
3.2. Rozpis finančních prostředků převedených z roku 2020 do rozpočtu 2021
ř. | ORJ | ORG | ODD.§ | POL | text | Kč
1 | Osadní výbor Drahotuše
2 | 14 | 01 21006 | 2219 | 6121 | Chodník K nádraží - nová část | 250000
3 | 14 | 01 00000 | 3326 | 5171 | Restaurování kříže u kostela Husova sboru | 34000
4 | 14 | 01 00000 | 3699 | 5901 | Rezerva OV Drahotuše | -284000
5 | Osadní výbor Lhotka
6 | 14 | 0218036 | 3636 | 6121 | Lhotka - úprava návsi | 193432
7 | 14 | 02 00000 | 3699 | 5901 | Rezerva OV Lhotka | -193432
8 | Osadní výbor Rybáře
9 | 14 | 03 00000 | 2219 | 5171 | Oprava komunikace (včetně nájezdu na lávku) | 20000
10 | 14 | 03 00000 | 3699 | 5901 | Rezerva OV Rybáře | -20000
11 | Osadní výbor Valšovice
12 | 14 | 08 00000 | 3399 | 5194 | Kulturní a společenské akce - věcné dary | 60000
13 | 14 | 08 00000 | 3699 | 5901 | Rezerva OV Valšovice | -60000